Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

государственных программ Ростовской области по итогам 2018 года

г. Ростов-на-Дону

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2018 года……………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»……………………………………………………………... | 6 |
| 2. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»…………………………………………………………………… | 15 |
| 3. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»…………………………………………………………... | 22 |
| 4. Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»…………………………………………………………... | 26 |
| 5. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»….. | 33 |
| 6. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»……… | 38 |
| 7. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»…………………………………………………………... | 45 |
| 8. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»………………………………………………………….. | 51 |
| 9. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»……………….. | 56 |
| 10. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»………………… | 61 |
| 11. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»…………………………………………………………………….. | 67 |
| 12. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»………………... | 73 |
| 13. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»…………………………………………….. | 82 |
| 14. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»……………………………………… | 88 |
| 15. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»………………………………………………………………………. | 96 |
| 16. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»……………………………………………………….. | 103 |
| 17. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»……………………………………………………... | 110 |
| 18. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»…………………………….. | 122 |
| 19. Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»………………………………………………………………………. | 128 |
| 20. Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»……………………………………... | 137 |
| 21. Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»………………………………….. 22. Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»……… | 142 148 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2018 года

В 2018 году в Ростовской области реализовывались 22 государственные программы Ростовской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 297:

1. «Развитие здравоохранения»;

2. «Развитие образования»;

3. «Молодежь Ростовской области»;

4. «Социальная поддержка граждан»;

5. «Доступная среда»;

6. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»;

8. «Содействие занятости населения»;

9. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

10. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

11. «Развитие культуры и туризма»;

12. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

13. «Развитие физической культуры и спорта»;

14. «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

15. «Информационное общество»;

16. «Развитие транспортной системы»;

17. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

18. «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

19. «Региональная политика»;

20. «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»;

21. «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»;

22. «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

Указанные государственные программы Ростовской области сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2018 года сформирован на основании утвержденных Правительством Ростовской области годовых отчетов о реализации государственных программ Ростовской области.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственных программ, в 2018 году составил 379 073 958,6 тыс. рублей,
из них:

областной бюджет – 146 160 320,1 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 17 256 584,8 тыс. рублей,

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 451,3 тыс. рублей,

средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 202 403,2 тыс. рублей,

местный бюджет – 3 093 624,5 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 212 357 574,7 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 163 952 574,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 146 158 391,4 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 17 588 328,1 тыс. рублей,

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 451,3 тыс. рублей,

средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 202 403,2 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации государственных программ в 2018 году освоено 379 633 330,4 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 142 852 643,6 тыс. рублей,

средств федерального бюджета – 16 861 886,0 тыс. рублей,

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 3 451,3 тыс. рублей,

средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 131 631,9 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 2 872 912,2 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 216 910 805,4 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных государственных программ Ростовской области по итогам 2018 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Правительства Ростовской области.

Оценка эффективности государственных программ Ростовской области проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области
от 10.01.2018 № 1.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864, в 2018 году утверждена 21 новая государственная программа Ростовской области с периодом реализации с 2019 по 2030 годы, а также продолжит реализацию государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» (2018-2024 годы).

1. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 593.

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» включает в себя 8 подпрограмм:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

«Охрана здоровья матери и ребенка»;

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

«Управление развитием отрасли».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 56 192 177,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 216.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году признан высоким и составил 0,95.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2018 год

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 593. Ответственным исполнителем государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» является министерство здравоохранения Ростовской области; участники государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»: министерство строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области; областные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения; областные государственные учреждения образования; органы местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области.

Итоги реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» позволили в 2018 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных индикаторов государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения».

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»  
в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

повышена эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации; обеспечено применение новых, сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью в лечебных учреждениях Ростовской области;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей, развивается сеть детских профильных реабилитационных учреждений;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается сеть паллиативных отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;

повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности на всех уровнях организации и управления здравоохранением: на уровне министерства здравоохранения Ростовской области – ведомственный контроль; на уровне муниципальных органов управления здравоохранением и на уровне медицинских организаций всех форм собственности – внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие здравоохранения» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения»  предусмотрен 61 показатель, из них: 
по 25 показателям фактические значения соответствуют плановым, 
по 35 фактические значения превышают плановые, по 1 показателю 
не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 72,22 лет, фактическое значение – 72,22 лет.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,9 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 13,4 умерших на 1000 человек населения. Отклонение значения показателя «Смертность 
от всех причин» объясняется ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области, что приводит 
к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.

Показатель 3 «Материнская смертность» – плановое значение – 14,7 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 7,3 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми.

Показатель 4 «Младенческая смертность» – плановое значение – 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 5,1 на 1 тыс. родившихся живыми.

Показатель 5 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.1 « Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.2 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» – плановое значение – 97,9 процента, фактическое значение – 97,9 процента.

Показатель 1.4 «Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года» – плановое значение – 20,9 процента, фактическое значение – 20,9 процента.

Показатель 1.5 «Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года» – плановое значение – 19,5 процента, фактическое значение – 19,3 процента.

Показатель 1.6 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» – плановое значение – 43,5 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 29,0 на 100 тыс. населения.

Показатель 1.7 «Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение – 17,0 процента, фактическое значение – 24,0 процента.

Показатель 1.8 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» – плановое значение – 96,5 процента, фактическое значение – 99,9 процента.

Показатель 1.9 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.10 «Смертность детей от 0 до 4 лет» – плановое значение – 7,2 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, фактическое значение – 6,5 на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.

Показатель 1.11 «Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями» – плановое значение – 5,0 процента, фактическое значение – 8,0 процента.

Показатель 1.12 «Доля посещений с профилактической и иными целями в возрасте от 0 до 17 лет» – плановое значение – 42,0 процента, фактическое значение – 44,0 процента.

Показатель 1.13 «Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» – плановое значение – 0,75 процента, фактическое значение – 0,76 процента.

Показатель 1.14 «Доля детских поликлинических отделений и детских поликлиник медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» – плановое значение – 5,0 процента, фактическое значение – 15,0 процента.

Показатель 2.1 «Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением»– плановое значение – 40,7 процента, фактическое значение – 53,6 процента.

Показатель 2.2 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 663,2 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 599,3 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.3 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 5,3 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.4 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 192,8 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 167,8 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.5 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 20,0 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 8,9 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.6 «Число наркологических больных, находящихся 
в ремиссии от 1 года до 2 лет» – плановое значение – 9,76 случаев на 100 наркологических больных, фактическое значение – 9,76 случаев на 100 наркологических больных.

Показатель 2.7 «Число наркологических больных, находящихся 
в ремиссии более 2 лет» – плановое значение – 10,0 случаев на 100 наркологических больных, фактическое значение – 10,0 случаев на 100 наркологических больных.

Показатель 2.8 «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет» – плановое значение – 10,16 случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, фактическое значение – 11,55 случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

Показатель 2.9 «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет» – плановое значение – 6,66 случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, фактическое значение – 7,92 случаев на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

Показатель 2.10 «Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года» – плановое значение – 18,6 процента, фактическое значение – 16,4 процента.

Показатель 2.11 «Смертность от ишемической болезни сердца» – плановое значение – 487,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 487,3 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.12 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» – плановое значение – 143,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 143,9 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.13 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» – плановое значение – 52,7 процента, фактическое значение – 57,0 процента.

Показатель 2.14 «Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская больница» – плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 80,5 процента.

Показатель 2.15 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,2 процента, фактическое значение – 95,8 процента.

Показатель 2.16 «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 2,87 процента, фактическое значение – 2,87 процента.

Показатель 2.17 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» – плановое значение – 88,0 процента, фактическое значение – 88,0 процента.

Показатель 2.18 «Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных)» – плановое значение – 3,55 процента, фактическое значение – 3,55 процента.

Показатель 2.19 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» – плановое значение – 39,0 процента, фактическое значение – 60,2 процента.

Показатель 2.20 «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» – плановое значение – 70,9 процента, фактическое значение – 71,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 85,3 процента.

Показатель 3.2 «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение – 95,5 процента, фактическое значение – 97,3 процента.

Показатель 3.3 «Охват аудиологическим скринингом» – плановое значение – 95,2 процента, фактическое значение – 98,4 процента.

Показатель 3.4 «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней» – плановое значение – 2,90 случая на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, фактическое значение – 1,60 случая на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми.

Показатель 3.5 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 8,1 случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 5,4 случаев на 10 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 3.6 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» – плановое значение – 16,0 процента, фактическое значение – 21,2 процента.

Показатель 3.7 «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 99,4 процента.

Показатель 4.1 «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 4.2 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 8,2 процента, фактическое значение – 8,2 процента.

Показатель 5.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 17,1 койки на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель 5.2 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» – плановое значение – 4,6 койки на 100 тыс. детского населения, фактическое значение – 4,6 койки на 100 тыс. детского населения.

Показатель 6.1 «Количество специалистов, подготовленных 
по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 360 человек, фактическое значение – 360 человек.

Показатель 6.2 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1:3 человек, фактическое значение – 1:3 человек.

Показатель 6.3 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 200,0 процента, фактическое значение – 205,9 процента.

Показатель 6.4 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате 
по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 107,3 процента.

Показатель 6.5 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 101,7 процента.

Показатель 6.6 «Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 2 350 человек, фактическое значение – 2 350 человек.

Показатель 6.7 «Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 6 500 человек, фактическое значение – 6 500 человек.

Показатель 6.8 «Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно» – плановое значение – 324 человека, фактическое значение – 324 человека.

Показатель 6.9 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 6.10 «Доля аккредитованных специалистов» – плановое значение – 40,0 процента, фактическое значение – 40,0 процента.

Показатель 7.1 «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» – плановое значение – 90,5 процента, фактическое значение – 90,5 процента.

Показатель 8.1 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,7 человека, фактическое значение – 1,7 человека.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения»

В 2018 году в состав государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» входили 8 подпрограмм.

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2018 году было предусмотрено 56 192 177,9 тыс. рублей, 
в том числе из средств федерального бюджета – 2 164 686,2 тыс. рублей, областного бюджета – 27 193 209,0 тыс. рублей, местных бюджетов – 98 309,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 44 151 998,2 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено 29 368 686,7 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 2 175 477,7 тыс. рублей, областного бюджета – 27 193 209,0 тыс. рублей.

Всего по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения» освоено 55 897 943,11 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 2 161 699,6 тыс. рублей, областного бюджета – 27 063 366,8 тыс. рублей, местного бюджета – 53 560,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 44 035 341,2 тыс. рублей.

Всего по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения» не освоено 305 026,3 тыс. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 13 778,1 тыс. рублей, областного бюджета – 129 842,2 тыс. рублей, местного бюджета – 44 749,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 116 657,0 тыс. рублей.

Причины неосвоения средств федерального и областного бюджетов:

603,1 тыс. рублей – экономия по результатам торгов (в том числе по министерству здравоохранения Ростовской области – 603,1 тыс. рублей;

6 923,3 тыс. рублей – экономия;

13 086,7 тыс. рублей – поставщиками нарушены условия контрактов (не осуществлена поставка);

508,9 тыс. рублей – выполнено государственное задание казенными учреждениями здравоохранения на 99,9 процента;

217,1 тыс. рублей – не выполнено муниципальное задание;

1 455,9 тыс. рублей – возврат средств медицинскими работниками по причине расторжения договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты;

45 737,6 тыс. рублей – подрядной организацией не выполнены работы по заключенным контрактам (в том числе по министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 45 737,6 тыс. рублей);

75 000,0 тыс. рублей – позднее заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ (в том числе по министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 75 000,0 тыс. рублей);

87,7 тыс. рублей – торги объявлены 29 декабря 2018 года, государственный контракт не заключен (в том числе по министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 87,7 тыс. рублей).

2. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»

Ответственный исполнитель – министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие общего и дополнительного образования»;

«Развитие профессионального образования»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 41 503 312,4 тыс. рублей. Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 192.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,89.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2018 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики донского региона в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596, в 2018 году реализован комплекс мероприятий, 
в результате которых:

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области;

обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет;

обеспечена возможность детям в возрасте от 3 до 7 лет получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет капитального ремонта, строительства и реконструкции зданий образовательных организаций, создания дополнительных мест на базе действующих дошкольных образовательных организаций и школ, развития негосударственного сектора, а также за счет развития вариативных форм дошкольного образования;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

обеспечена доступность всех видов образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

созданы условия для успешного функционирования областных государственных образовательных организаций Ростовской области для получения обучающимися качественного общего, дополнительного и среднего профессионального образования;

обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в областных государственных и муниципальных образовательных организациях;

повышено качество реализации программ профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;

созданы условия для формирования эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов системы профессионального образования, ориентированной на потребности регионального рынка труда;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования»;

созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие образования» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие образования» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2018 году предусмотрено 28 показателей, из которых по 21 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 4 показателям отсутствуют данные федерального статистического наблюдения.

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающихся в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»: плановое значение – 99,89 процента, фактическое значение – 99,89 процента.

Показатель 3 «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента.

Показатель 5 «Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения»: плановое значение – 55,6 процента, фактическое значение – 55,6 процента.

Показатель 7 «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,1 процента, фактическое значение – 40,1 процента.

Показатель 1.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение – 70,3 процента, фактическое значение – 70,3 процента.

Показатель 1.2 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение –  100,0 процента. По официальным статистическим данным средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования 
в целом по Ростовской области с учетом федеральных организаций составила 24 252,6 рублей или 108,6 процента от прогнозной средней заработной платы 
в сфере общего образования в Ростовской области на 2018 год (22 321,9 рублей).

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента. По официальным статистическим данным средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования в целом 
по Ростовской области с учетом федеральных организаций составила 26 939,3 рублей или 102,0 процента от прогнозной средней заработной платы 
по Ростовской области на 2018 год (26 412,2 рублей).

Показатель 1.4 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента. По официальным статистическим данным средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в целом по Ростовской области с учетом федеральных организаций составила 28 105,9 рублей или 105,4 процента от прогнозной средней заработной платы учителей в Ростовской области на 2018 год (26 670,4 рублей).

Показатель 1.5 «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.81 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 2,9 процента, фактическое значение – 0,8 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано 
с повышением качества образования, совершенствованием системы оценки 
и системы внешнего и внутреннего мониторинга.

Показатель 1.9 «Удельный вес численности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой»: плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 80,6 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением численности детей 
в базовых общеобразовательных организациях.

Показатель 1.10 «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»:  плановое значение – 6,7 процента, фактическое значение – 6,7 процента.

Показатель 1.11 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение – 19,1 процента, фактическое значение – 19,1 процента.

Показатель 1.12 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.14 «Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование 
в учреждениях СПО и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных  общеобразовательных организаций»: плановое значение – 65,0 процента, фактическое значение – 65,0 процента.

Показатель 1.15 «Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»: плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 20,0 процента.

Показатель 1.16 «Количество мест, созданных в ходе мероприятий 
по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 1,24 тыс. единиц, фактическое значение – 2,93 тыс. единиц. Показатель перевыполнен за счет создания дополнительных дошкольных мест за счет вариативных форм.

Показатель 2.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам среднего профессионального образования очной формы обучения»: плановое значение – 33,0 процента, фактическое значение – 33,0 процента.

Показатель 2.2 «Соотношение средней заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента. По данным ведомственной отчетности средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области, составила 28 843,4 рублей или 109,2 процента от прогнозной средней заработной платы по Ростовской области на 2018 год (26 412,2 рублей).

Показатель 2.4 «Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, в общем количестве учреждений профессионального образования»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.5 «Доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования»: плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 18,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля государственных услуг министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего 
и профессионального образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан»: плановое значение – 1,06 процента, фактическое значение – 1,06 процента.

Показатель 3.3 «Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области, в соответствии с государственным заданием»: плановое значение – 9 300 человек, фактическое значение – 9 300 человек.

Показатель 3.4 «Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.5 «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенных Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение– 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.6 «Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
«Развитие образования»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» на 2018 год составил 41 503 312,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 39 768 099,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 402 457,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 631 791,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 700 964,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об Областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил 40 170 556,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 39 768 099,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета – 402 457,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие образования» в 2018 году составило 41 165 779,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 39 383 230,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 394 792,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 569 801,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 817 955,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального  бюджета составил 392 534,1 тыс. рублей, из них:

39 750,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате реализации основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из них 9 525,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

7 024,9 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам выполнения работ и исполнения контрактов в рамках основных мероприятий, выполненных 
не в полном объеме, из них 988,9 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

4 167,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате исполнения контрактов по строительству и реконструкции объектов образования, завершенных в 2018 году;

246 325,7 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства, реконструкции образовательных организаций;

23 381,0 тыс. рублей – неисполнение проектными организациями договорных обязательств;

57 364,9 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении капитального ремонта образовательных организаций;

7 310,1 тыс. рублей – поздние сроки получения положительного заключения проектной документации на строительство МБДОУ Алексеево-Лозовский детский сад Чертковского района Ростовской области (25 декабря 2018 г.);

162,0 тыс. рублей – обязательства декабря 2018 года, подлежащие оплате 
в январе 2019 года;

7 047,8 тыс. рублей – в связи с закупкой высокотехнологичного оборудования, требующего изготовления не менее 60 дней, сроки поставки перенесены на 2019 год.

3. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 588.

Ответственный исполнитель – комитет по молодежной политике Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» включает в себя 3 подпрограммы:

«Поддержка молодежных инициатив»;

«Формирование патриотизма в молодежной среде»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 108 111,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 213.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» за 2018 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в интересах инновационного развития Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 588, ответственным исполнителем 
и участниками государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

вовлечены в деятельность студенческих трудовых отрядов более 5 000 человек;

организован и проведен Всероссийский слет студенческих отрядов, участниками которого стали порядка 3 000 бойцов из 74 регионов Российской Федерации;

более 700 молодых людей приняли участие в международных, всероссийских, межрегиональных, окружных и региональных молодежных мероприятиях;

по итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов в регион привлечены средства в размере 52,1 млн рублей в виде грантов на реализацию молодежных инициатив;

сформирован областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (в отчетном году 
в реестр вошли 19 региональных организаций);

создана одна из самых разветвленных сетей органов молодежного самоуправления (далее – ОМС) в России (в систему ОМС вовлечены порядка 100 000 молодых людей);

с целью активизации деятельности ОМС, а также молодежных общественных организаций реализован масштабный проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом 6 500 человек в 55 муниципальных образованиях;

9 авторов лучших инновационных разработок удостоены именных премий Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам на общую сумму 1,05 млн рублей;

ключевыми мероприятиями активных молодых людей стали форум для несовершеннолетних «Молодая волна», федеральная площадка «Молодые аграрии», молодежный форум Южного федерального округа «Ростов»;

реализован комплекс мероприятий по сохранению семейных ценностей 
и организации семейного досуга (особую роль в этом направлении сыграли клубы молодых семей, как одна из форм, направленная на укрепление роли молодой семьи в обществе, пропаганду традиционных семейных ценностей, воспитание ответственного родительства);

благодаря системной работе по развитию добровольчества, а также активному участию добровольцев Донского края во всероссийских 
и международных мероприятиях, количество подготовленных добровольцев, зарегистрированных в федеральной системе «Добровольцы России» и ведущих свое электронное портфолио, составило более 7,6 тыс. человек (лучший результат среди всех субъектов Российской Федерации);

в различных областных акциях патриотической направленности приняли участие более 200 000 молодых людей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Молодежь Ростовской области» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» предусмотрено 17 показателей, по 15 
из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение – 10 000 человек, фактическое значение – 10 000 человек.

Показатель 2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений» – плановое значение – 29,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области, фактическое значение – 29,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области.

Показатель 1.1 «Количество региональных, межрегиональных 
и международных конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 26 единиц, фактическое значение – 26 единиц.

Показатель 1.2 «Количество молодых людей, принимающих участие 
в региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 25 700 человек, фактическое значение – 
25 700 человек.

Показатель 1.3 «Количество молодых ученых и инноваторов, награжденных именными премиями Губернатора Ростовской области» – плановое значение – 9 человек, фактическое значение – 9 человек.

Показатель 1.4 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы и тому подобное), в систему работы с лидерами 
и талантливой молодежью» – плановое значение – 3,1 процента, фактическое значение – 3,1 процента.

Показатель 1.5 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение – 10,7 процента, фактическое значение – 10,7 процента.

Показатель 1.6 «Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями» – плановое значение – 38,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области, фактическое значение – 38,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области.

Показатель 1.7 «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей» – плановое значение – 18 000 человек, фактическое значение – 18 000 человек.

Показатель 1.8 «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям» – плановое значение – 17,1 процента от общего количества молодежи в Ростовской области, фактическое значение – 17,1 процента от общего количества молодежи в Ростовской области.

Показатель 1.9 «Количество молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 13 единиц (превышение планового значения 
на 1 единицу связано с проведением комплекса мероприятий по популяризации процесса получения государственных услуг посредством многофункциональных центров).

Показатель 1.10 «Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц.

Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями» – плановое значение – 29,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области, фактическое значение – 29,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области.

Показатель 2.2 «Доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию» – плановое значение – 29,0 процента от общего количества молодежи в Ростовской области, фактическое значение 29,0 процента от общего количества молодежи 
в Ростовской области.

Показатель 2.3 «Количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, центров» – плановое значение – 70 единиц, фактическое значение – 70 единиц.

Показатель 2.4 «Количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений патриотической направленности» – плановое значение – 8 500 человек, фактическое значение 8 500 человек.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных 
на реализацию государственной программы» – плановое значение 95,0 процента, фактическое значение – 99,9 процента (рациональное и эффективное расходование средств, предусмотренных на реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»).

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
 «Молодежь Ростовской области»

План ассигнований на реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» на 2018 год составил 
108 111,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 107 464,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 646,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2018 год составил 107 464,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2018 году составило 108 064,8 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 107 418,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 646,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств областного бюджета за 2018 год составил 46,2 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Неисполнения расходных обязательств 2018 года по государственной программе Ростовской области «Молодежь Ростовской области» не имеется.

4. Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 597.

Ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 32 886 202,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 193.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2018 году признан высоким и составил 0,97.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2018 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

проведены мероприятия в день участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, торжественный прием активистов инвалидного движения, посвященный Международному дню инвалидов;

обеспечены средствами на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, органы социальной защиты населения муниципальных районов и городских округов Ростовской области;

обеспечено финансирование организации предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки населения на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

обеспечено финансирование текущей деятельности министерства труда и социального развития Ростовской области;

изготовлены бланки единых социальных проездных билетов и единых проездных талонов для проезда отдельных льготных категорий граждан, удостоверений «Ветеран труда Ростовской области»;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта объектов социальной защиты населения муниципальной собственности;

обеспечена деятельность государственных подведомственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе осуществлено повышение заработной платы отдельным категориям работников в рамках реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 
№ 1688;

обеспечено участие победителей областного конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»;

осуществлен контроль качества предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

организованы социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия;

организовано проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию;

осуществляется строительство объектов социальной направленности государственной собственности, разработка проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию объектов социальной направленности государственной собственности;

осуществляется реализация Комплексного плана мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан;

проведена оздоровительная кампания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях;

организовано и проведено ежегодное мероприятие для награждения многодетных матерей;

осуществлена деятельность, связанная с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;

изготовлены бланки сертификатов на региональный материнский капитал;

организовано проведение мероприятий по проблемам пожилых людей;

осуществлены государственные полномочия в сфере социального обслуживания, предусмотренные пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частью 11 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области»;

проведены мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

проведены мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Социальная поддержка граждан» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Социальная поддержка граждан» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 24 показателя, 
по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 12 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области» плановое значение – 13,9 процента, учитывая сложившуюся в 2018 году динамику показателя, ожидается достижение его планового значения (13,9 процента) и возможно его улучшение. Официальные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 15 марта 2019 года.

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения» плановое значение – 99,8 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности населения Ростовской области» плановое значение – 26,1 процента, фактическое значение – 26,1 процента.

Показатель 2.1 «Соответствие объема социальных услуг, предоставленных государственными учреждениями социального обслуживания населения: психоневрологическими интернатами, учреждениями для дезадаптированных категорий граждан, учреждениями социального обслуживания семьи и детей параметрам государственного задания» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,6 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 101,2 процента.

Показатель 2.4 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,4 процента.

Показатель 2.5 «Соотношение средней заработной платы врачей сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение – 200,0 процента, фактическое значение – 200,9 процента.

Показатель 2.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 101,1 процента.

Показатель 2.7 «Доля центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям, в общем количестве центров помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.8 «Укомплектованность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, квалифицированными кадрами» плановое значение – 98,5 процента, фактическое значение – 98,77 процента.

Показатель 2.9 «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности» плановое значение – 8,1 процента, фактическое значение – 20,1 процента. Значительное перевыполнение планового значения показателя связано с проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам включения негосударственных организаций социального обслуживания в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области, в связи с чем в декабре    2018 г. в Реестр включена 21 негосударственная организация.

Показатель 3.1 «Суммарный коэффициент рождаемости» плановое значение – 1,461 единиц, ожидается достижение планового значения показателя – 1,461 единиц. Официальные предварительные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области не ранее 15 марта 2019 г.

Показатель 3.21 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение – 1,01 коэффициента, фактическое значение – 1,01 коэффициента.

Показатель 3.4 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домохозяйств Ростовской области» плановое значение – 26,0 процента, фактическое значение – 26,0 процента.

Показатель 3.5 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» плановое значение – 99,88 процента, фактическое значение – 99,88 процента.

Показатель 3.51 «Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» плановое значение – 58,0 процента, фактическое значение – 65,0 процента.

Показатель 3.6 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов» плановое значение – 98,758 процента, фактическое значение – 98,86 процента.

Показатель 3.7 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году» плановое значение – 1,06 процента, фактическое значение – 1,04 процента.

Показатель 3.8 «Доля перевезенных несовершеннолетних в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.9 «Среднегодовая численность населения» плановое значение – 4 213 502 человека, по предварительным статистическим данным фактическое значение показателя составляет – 4 212 043 человека. Официальные предварительные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 15 марта 2019 г. Снижение фактического показателя по сравнению с плановым значением обусловлено миграционной убылью населения (-1 653 человека за 11 месяцев 2018 г. по официальным данным Ростовстата).

Показатель 4.1 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста Ростовской области» плановое значение – 8,5 процента, фактическое значение – 8,5 процента.

Показатель 4.2 «Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов» плановое значение – 51 единица, фактическое значение – 58 единиц.

Показатель 4.3 «Соответствие объема предоставленных государственными учреждениями социального обслуживания населения – домами-интернатами для престарелых и инвалидов социальных услуг параметрам государственного задания» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение –100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2018 год составил 32 886 202,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 26 358 298,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 924 893,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 27 338,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 575 672,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом Ростовской области от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 32 283 192,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 32 283 192,0 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 26 358 298,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 924 893,5 тыс. рублей.

Объем расходов местных бюджетов в соответствии с правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах составил 27 559,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» составило 32 325 102,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 25 953 865,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 5 791 707,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 27 559,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 551 969,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 537 618,5 тыс. рублей, из них:

303 716,2 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

217 267,6 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядными организациями условий контрактов;

10 472,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

3 884,7 тыс. рублей – экономия по расходам на услуги связи, коммунальные услуги, командировочные расходы, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды;

1 073,8 тыс. рублей – в связи с уточнением в декабре 2018 г. первоначального объема государственного задания на 2018 год в соответствии с показателями, отраженными в предварительном отчете о выполнении государственного задания, и соответственно уточнением объема предоставляемой учреждениям субсидии;

962,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

88,4 тыс. рублей – в связи с оплатой услуг банка по зачислению средств за декабрь 2018 г., которые оплачиваются в январе 2019 г.;

73,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;

62,4 тыс. рублей – в связи с тем, что выезд делегаций участников Великой Отечественной войны в г. Москву, г. Волгоград и другие города в связи с празднованием Дня Победы не состоялся;

16,9 тыс. рублей – в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;

0,5 тыс. рублей – округление бюджетных ассигнований.

5. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»

Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 
№ 585.

Ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 160 019,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 194.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2018 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований 
по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;

проведены работы по адаптации и дооборудованию 78 областных 
и муниципальных учреждений (10 – учреждений социальной защиты 
и социального обслуживания, 45 – здравоохранения, 8 – культуры, 5 – спортивных объектов, 10 – дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций);

приобретено учебное, компьютерное и специализированное оборудование для профессиональных образовательных организаций Ростовской области;

приобретено специальное оборудование и спортивный инвентарь для государственного адаптивного учреждения;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды 
по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;

инвалидам по слуху оказаны услуги по сурдопереводу, предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи;

организована профессиональная подготовка сурдопереводчиков 
по программе «Современные технологии перевода на русский жестовый язык 
в аспекте социальной защиты лиц с патологией слуха»;

для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом информационных программ на региональном телевизионном канале;

произведены фильмы, видеоролики, аудиоролики, интервью, сюжеты, организована их трансляция на региональных телерадиоканалах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Доступная среда» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Доступная среда»
и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Доступная среда» предусмотрено 17 показателей, из них: по 15 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области» – плановое значение 60,0 процента, фактическое значение – 60,0 процента.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение 56,0 процента, фактическое значение – 65,8 процента (превышение планового значения показателя обусловлено выделением дополнительных средств консолидированного бюджета Ростовской области на данные цели, а также проведением отдельных видов работ по адаптации на объектах муниципальной собственности).

Показатель 3 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение 60,2 процента, фактическое значение – 60,2 процента.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан» – плановое значение 86,1 процента, фактическое значение – 88,5 процента (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений 
и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников 
в области адаптивной физической культуры и спорта).

Показатель 1.3 «Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области» – плановое значение 15,5 процента, фактическое значение – 15,5 процента.

Показатель 1.4 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Ростовской области» – плановое значение 21,4 процента, фактическое значение – 21,4 процента.

Показатель 1.5 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – плановое значение 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 1.5 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – плановое значение 40,0 процента, фактическое значение – 40,0 процента.

Показатель 1.7 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – плановое значение 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.8 «Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» – плановое значение 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.9 «Доля дошкольных образовательных организаций, в  которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» – плановое значение 9,8 процента, фактическое значение – 9,8 процента.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных» – плановое значение 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, 
от числа обратившихся» – плановое значение 60,0 процента, фактическое значение – 60,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – плановое значение 60,0 процента, фактическое значение – 60,0 процента.

Показатель 2.4 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.5 «Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение 
и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков» – плановое значение 95,0 процента, фактическое значение – 95,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, 
связанных с реализацией государственной программы 
Ростовской области «Доступная среда»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2018 год составил 160 019,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 133 374,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 24 342,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 302,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 
№ 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 
157 716,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 133 374,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 24 342,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Доступная среда» составило 156 555,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 130 385,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 23 998,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 2 171,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 3 332,8 тыс. рублей, из них:

3079,1 тыс. рублей – экономия средств по результатам размещения заказов и проведения конкурентных процедур;

253,7 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

6. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604.

Ответственный исполнитель – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие территорий для жилищного строительства в Ростовской области»;

«Стимулирование развития рынка жилья»;

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме
3 601 416,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 187.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2018 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 604, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства, обеспеченных документами территориального планирования 
и включенных в Региональный адресный перечень, до 29,5 процентов;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 3 503 семьям.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ростовской области» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» 
и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрено 26 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 14 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами государственной власти Ростовской области, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 100,05 процента, фактическое значение – 100,60 процента.

Показатель 3 «Удельный вес введенной общей площади жилых домов 
по отношению к общей площади жилищного фонда» – плановое значение – 2,23 процента, фактическое значение – 2,25 процента.

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право 
на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение –
98,0 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи 
с заключением соглашения о реализации мероприятия с Минстроем России 
в I квартале и выдачей свидетельств молодым семьям во II квартале отчетного года. Срок реализации большей части выданных свидетельств (7 месяцев) истекал в 2018 году.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков для жилищного строительства 
и комплексного освоения в целях жилищного строительства, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» – плановое значение – 29,5 процента, фактическое значение – 29,5 процента.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц.

Показатель 1.3 «Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 56 дней, фактическое значение – 56 дней.

Показатель 2.1 «Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора 
на соответствующий год по виду деятельности «Строительство» (в процентах 
к уровню 2012 года)» – плановое значение – 20,00 процента, фактическое значение – 21,16 процента.

Показатель 2.2 «Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке жилья» – плановое значение – 55 859 рублей, фактическое значение – 49 053 рублей. Фактическая средняя цена одного квадратного метра 
на первичном рынке жилья ниже запланированной в связи с увеличением предложения на рынке жилья и развитием конкуренции (сведения о фактическом показателе приведены по состоянию 1 октября 2018 г.).

Показатель 2.3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 квадратных метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей 
из трех человек) – плановое значение – 3,03 года, фактическое значение – 
2,79 года (с учетом снижения средней цены одного квадратного метра жилья).

Показатель 2.5 «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное казенное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)» – плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 120 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества объектов, 
на которых учреждение осуществляло строительный контроль в течение года, 
по предложениям органов исполнительной власти.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 18,21 тыс. кв. метров, фактическое значение – 15,88 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: для переселения граждан приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве домов, плановый срок ввода в эксплуатацию которых – III квартал 2019 года; 
с гражданами не заключены договоры социального найма на приобретенные путем долевого участия в строительстве жилые помещения (дом введен в эксплуатацию 27 декабря 2018 года); не состоялись аукционы на приобретение жилых помещений; решение вопроса переселения граждан в судебном порядке; нахождение переселяемых граждан в местах лишения свободы; розыск граждан.

Показатель 3.4 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 393 семьи, фактическое значение – 380 семей. Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: не достигнуто согласие с гражданами 
о размере возмещения стоимости за аварийные жилые помещения, переселение ведется в судебном порядке, не состоялись аукционы на приобретение жилых помещений (отсутствие на рынке жилья помещений необходимой площади), нахождение переселяемых граждан в местах лишения свободы, розыск граждан.

Показатель 3.5 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 263 семьи, фактическое значение – 263 семьи.

Показатель 3.6 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 1 439 человек, фактическое значение – 1 438 человек. Фактическое значение показателя ниже планового, так как в Морозовском районе 
не состоялись торги по приобретению 1 жилого помещения.

Показатель 3.61 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» – плановое значение – 431 человек, фактическое значение – 431 человек.

Показатель 3.62 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, из числа подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 36 процентов.

Показатель 3.7 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем 
по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей» – плановое значение – 8 семей, фактическое значение – 8 семей.

Показатель 3.9 «Общая площадь жилых помещений, планируемых 
к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым 
из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 6,60 тыс. кв. метров, фактическое значение – 7,25 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое, так как граждане изменили способ переселения с получения возмещения стоимости 
за аварийное жилье на предоставление иного жилого помещения; приобретены жилые помещения большей площади в связи с постановкой граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых с учетом нормы предоставления.

Показатель 3.10 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат» – плановое значение – 11,01 тыс. кв. метров, фактическое значение – 12,06 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое 
в связи с приобретением жилья площадью больше расчетной площади.

Показатель 3.11 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» – плановое значение – 35,97 тыс. кв. метров, фактическое значение – 35,97 тыс. кв. метров.

Показатель 3.12 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для семей, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей» – плановое значение – 0,97 тыс. кв. метров, фактическое значение – 0,97 тыс. кв. метров.

Показатель 3.14 «Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 1 007 семей, фактическое значение – 1 031 семья. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи 
с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий.

Показатель 3.15 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 54,38 тыс. кв. метров, фактическое значение – 59,14 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества получателей бюджетных субсидий.

Показатель 3.16 «Количество граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие пожара 21 августа 2017 года в городе Ростове-на-Дону, получивших социальную выплату» – плановое значение – 361 человек, фактическое значение – 383 человека. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи 
с тем, что средства на приобретение жилья предоставлены гражданам с учетом принятых судебных решений.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд» – плановое значение – 3,35 процента, фактическое значение – 7,60 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок 
на понижение участниками электронных аукционов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» на 2018 год составил 3 601 416,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 251 763,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 205 142,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 144 510,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью – 3 456 905,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 251 763,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 205 142,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» составило 3 511 083,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 160 064,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 205 084,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 145 934,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 91 757,3 тыс. рублей, из них:

11 682,5 тыс. рублей – в связи с переносом срока завершения экспертизы проектной документации на строительство инженерных сетей к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей в п. Красный Колос;

15 144,6 тыс. рублей – в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по строительству инженерных наружных сетей 
к земельным участкам, предназначенным для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в северной части 3-го микрорайона в г. Донецке;

390,3 тыс. рублей – экономия, выявленная по результатам закупок 
на проведение землеустроительных работ;

13 549,7 тыс. рублей – в связи с отсутствием заявок на получение субсидий от жилищно-строительных кооперативов, созданных из числа пострадавших участников долевого строительства. Предоставление субсидий носит заявительный характер;

565,2 тыс. рублей – в связи с отклонением фактических расходов 
на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» от запланированных, а также 
в связи с экономией, выявленной по результатам проведения закупок для нужд учреждения;

12 758,8 тыс. рублей не освоены в ходе реализации мероприятий 
по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда 
по следующим причинам: несогласие граждан с размером возмещения 
за аварийные жилые помещения; смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья; несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений; экономия 
по торгам; экономия по результатам проведенной оценки стоимости аварийных жилых помещений;

135,6 тыс. рублей – в связи с использованием молодыми семьями социальных выплат на погашение остатка долга по ипотеке;

29 106,2 тыс. рублей – в связи со срывом застройщиками этапов строительства жилья для детей-сирот; непредставлением органами местного самоуправления документов на оплату; несостоявшимися торгами; экономией 
по итогам торгов;

303,9 – экономия, сложившаяся по итогам торгов в ходе реализации мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей;

6 644,1 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий и недостаточностью средств для оказания государственной поддержки очередному гражданину;

1 476,4 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста; транспортных расходов; проживания и суточных в служебных командировках, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

7. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603.

Ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»;

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 069 569,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 217.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,92.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2018 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 603, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

выполнены работы по усилению грунтов основания фундаментов и несущих конструкций в многоквартирных домах;

произведена замена лифтов, признанных непригодными для дальнейшей эксплуатации в многоквартирных домах и отработавших нормативный срок службы;

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в полном объеме предоставлен имущественный взнос Ростовской области на обеспечение его деятельности, на обеспечение мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах и оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

проведены специализированные семинары для специалистов управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников жилья;

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов проведены форумы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

завершены работы по 49 объектам водопроводно-канализационного хозяйства, увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих сетей водоснабжения и канализации.

В результате реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в отчетном периоде:

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» предусмотрено 15 показателей, из которых по 13 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю фактические значения достигнуты не в полном объеме.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива» измеряется в процентах, плановое значение 14,0, фактическое значение 14,0, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» измеряется в процентах, плановое значение 48,5, фактическое значение 48,5, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт» измеряется в единицах, плановое значение 43, фактическое значение 43, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые планируется заменить» измеряется в единицах, плановое значение 237, фактическое значение 229, показатель достигнут не в полном объеме. Замена 8 единиц лифтового оборудования по решению собственников помещений многоквартирных домов перенесена на последующие годы.

Показатель 1.3 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья» измеряется в единицах, плановое значение 2482, фактическое значение 2482, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.4 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами» единица измерения человек, плановое значение 1440, фактическое значение 1440, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области» измеряется в процентах, плановое значение 86,4, фактическое значение 86,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене» измеряется в процентах, плановое значение 51,75, фактическое значение 51,75, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения» измеряется в процентах, плановое значение 19,8, фактическое значение 19,8, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.4 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» измеряется в процентах, плановое значение 11,7, фактическое значение 11,7, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.5 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов» измеряется в процентах, плановое значение 53,39, фактическое значение 53,39, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.6 «Уровень газификации Ростовской области» измеряется 
в процентах, плановое значение 88,33, фактическое значение 88,33, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель  2.72 «Количество многоквартирных домов г. Волгодонска, для которых обеспечена эксплуатационная надежность» измеряется в штуках, плановое значение 1, фактическое значение 1, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.8 «Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению» – единица измерения – в тыс. рублей, плановое значение 32 273,4, фактическое значение 32 273,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа» – измеряется в процентах, плановое значение 0,50, фактическое значение 1,10 показатель перевыполнен.

В части значений показателей 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения 
Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2018 году составил 8 069 569,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 152 417,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 855 082,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1 062 069,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 №1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» составил 8 069 569,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 152 417,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 855 082,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 1 062 069,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью 7 007 500,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 152 417,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 855 082,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» составило 7 296 530,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 543 965,8 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 855 075,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 897 488,9 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», составляет  90,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 608 458,9 тыс. рублей, из них:

11 363,1 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур;

55 263,6 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

4,9 тыс. рублей – экономия за счет округления;

4 198,8 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

16 153,7 тыс. рублей – экономия в связи со сложившимися теплыми погодными условиями;

510,0 тыс. рублей – экономия в связи с непредоставлением документов администрациями муниципальных образований в Ростовской области;

6 520,1 тыс. рублей – экономия в связи с изменением схемы теплоснабжения;

0,1 тыс. рублей – экономия в связи со снижением тарифа на услугу водоснабжение;

13,3 тыс. рублей – экономия в связи с выбытием помещений, находящихся в областной собственности;

20,8 тыс. рублей – экономия на санаторно-курортном лечении ввиду отсутствия заявлений;

1 794,4 тыс. рублей – экономия в связи с невыходом на пенсию сотрудников;

193,8 тыс. рублей – экономия по налогам в связи с регрессией;

109,9 тыс. рублей – экономия компенсации на лечении в связи с наличием вакансий;

229 514,0 тыс. рублей – внесение изменений в проектную документацию;

205 644,2 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядных организаций;

65 006,8 тыс. рублей – корректировка проекта межевания;

6 586,4 тыс. рублей – позднее проведение конкурсных процедур;

2 986,7 тыс. рублей – конкурсные процедуры не состоялись;

2 256,0 тыс. рублей – в ходе выполнения работ выявлены дополнительные работы, не предусмотренные проектом;

318,3 тыс. рублей – отсутствие софинансирования местного бюджета.

8. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»

Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области 
от 25.09.2013 № 586.

Ответственный исполнитель – управление государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области).

Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 525 141,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2019 № 126.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2018 году признан высоким и составил 0,98.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2018 год

В целях создания условий для сохранения стабильной ситуации на рынке труда Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Уровень безработицы в среднем за год составил 5,00 процента (по данным Федеральной службы государственной статистики в среднем за IV квартал 2018 года).

2. Уровень регистрируемой безработицы на конец года 0,80 процента.

3. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (в среднем за год) 0,50 единицы.

4. Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их полнотой и качеством – 97,60 процента.

5. Численность пострадавших в результате несчастных случаев 
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих – 0,42 (по данным государственного учреждения – Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – ГУ РРО ФСС РФ) за 9 месяцев 2018 года).

В 2018 году обеспечено выполнение мероприятий государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в полном объеме, что позволило сохранить стабильную ситуацию на областном рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости стали 
580 939 человек (на 23,5 процента больше, чем в 2017 году), обратившихся 
за получением государственных услуг в сфере занятости. На постоянной основе было трудоустроено 78 814 человек, на условиях временной работы – 48 063 человека.

Реализованные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области способствовали:

совершенствованию региональной системы управления охраной труда;

улучшению условий труда на рабочих местах;

снижению производственного травматизма;

активизации деятельности по специальной оценке условий труда;

увеличению количества обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций;

проведению информационного обеспечения и пропаганды охраны труда.

По оперативным данным в 2018 году общее количество несчастных случаев в Ростовской области сократилось на 25,8 процента, количество погибших – на 35,5 процента.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Содействие занятости населения» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Содействие занятости населения» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» предусмотрено 20 показателей, из них: 
по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 – фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год» – плановое значение – 5,60 процента, фактическое значение – 5,00 процента (по данным Росстата в среднем за IV квартал 2018 года).

Показатель 2 «Уровень регистрируемой безработицы на конец года» – плановое значение – 0,80 процента, фактическое значение – 0,80 процента.

Показатель 3 «Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (в среднем за год)» – плановое значение – 0,50 единиц, фактическое значение – 0,50 единиц.

Показатель 4 «Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством» – плановое значение – 90,00 процента, фактическое значение – 97,60 процента.

Показатель 5 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих» – плановое значение – 0,49 человека, фактическое значение – 0,42 человека (по данным 
ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2018 года).

Показатель 1.1 «Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы» – плановое значение – 75,2 процента, фактическое значение – 81,7 процента.

Показатель 1.2 «Доля безработных граждан, направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, от среднегодовой численности безработных граждан, зарегистрированных в установленном порядке» – плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 36,3 процента.

Показатель 1.3 «Уровень трудоустройства граждан после завершения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости населения» – плановое значение – 85,5 процента, фактическое значение – 97,5 процента.

Показатель 1.4 «Уровень трудоустройства женщин, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» – плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 98,8 процента.

Показатель 1.5 «Годовая численность безработных граждан, получающих социальную поддержку» – плановое значение – 72 000 человек, фактическое значение – 62 861 человек.

Показатель 3.4 «Количество обученных по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области» – плановое значение – 60 человек, фактическое значение – 60 человек.

Показатель 3.5 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом» – плановое значение – 64 человека, фактическое значение – 40 человек.

Показатель 3.6 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» – плановое значение – 850 человек, фактическое значение – 488 человек 
(по данным ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2018 года).

Показатель 3.7 «Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего» – плановое значение – 80 дней, фактическое значение – 110,3 дня.

Плановое значение не достигнуто по причине продления временной нетрудоспособности на время комплексной реабилитации пострадавших от несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом в реабилитационных центрах до выздоровления или установления стойкой утраты трудоспособности.

Показатель 3.9 «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда» – плановое значение – 30 000 единиц, фактическое значение – 31 500 единиц.

Показатель 3.10 «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» – плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 18,0 процента.

Показатель 3.11 «Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда» – плановое значение – 12 000 единиц, фактическое значение – 12 600 единиц.

Показатель 3.12 «Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда» – плановое значение – 249 900 человек, фактическое значение – 227 030 человек.

Показатель 3.13 «Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников» – плановое значение – 19,6 процента, фактическое значение – 18,7 процента.

Показатель 3.14 «Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием» – плановое значение – 330 человек, фактическое значение – 247 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» на 2018 год составил 1 525 141,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 620 541,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 677 958,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 226 641,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 1 298 500,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 620 541,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 677 958,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Содействие занятости населения» составило 1 510 284,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 615 821,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 676 964,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 217 498,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 5 714,6 тыс. рублей, из них:

994,2 тыс. рублей – экономия в связи с уменьшением фактической потребности в средствах субвенции из федерального бюджета, направленных на возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, а также на выплату стипендии в период прохождения профессионального обучения гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

4 717,0 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий содействия занятости населения; обеспечения деятельности государственных казенных учреждений Ростовской области, а также в рамках обеспечения выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области;

3,4 тыс. рублей – экономия при проведении закупочных мероприятий через «Региональный портал закупок малого объема».

Объем неосвоенных внебюджетных ассигнований составил 9 142,8 тыс. рублей – невозможность освоения в полном объеме выделенных средств на предупредительные меры в связи с отсутствием денежных средств у страхователей: акционерное общество «Донской антрацит» и акционерное общество «Шахтоуправление «Обуховская».

9. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600.

Ответственный исполнитель – Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами).

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 3 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Ростовской области»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 87 319,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 214.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 
в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений» за 2018 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Ростовской области;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: размещено более 211 информационно-аналитических материалов о реализации в Ростовской области мероприятий по противодействию коррупции; сняты и показаны в эфире, в том числе на телеканале «Россия-1» 7-минутный документальный фильм антикоррупционной направленности и один ролик социальной рекламы;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения государственных гражданских служащих Ростовской области и муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» и «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации»;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях муниципальных образований в Ростовской области действуют соответствующие отделы, сектора и ответственные работники;

проведено: 1 357 мероприятий «Дни большой профилактики», 744 массовых мероприятия для обучающихся по правовому консультированию, 1 328 встреч на родительских собраниях; 661 выступление на педагогических советах образовательных организаций, 7 760 лекций-бесед по профилактике правонарушений несовершеннолетних;

организовано проведение психолого-лингвистических экспертиз в целях выявления признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах;

организована сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области;

организовано обучение работников системы образования, социального обслуживания семьи и детей, молодежной политики и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения работы по профилактике наркомании, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами;

проведены мероприятия по раннему выявлению несовершеннолетних, входящих в «группу риска» возможного вовлечения в потребление наркотиков, организации с ними профилактической работы;

проведен комплекс мероприятий по развитию системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Ростовской области;

организовано оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата: всего курс социальной реабилитации с использованием сертификата прошли 34 потребителя наркотиков;

проведено органами исполнительной власти Ростовской области, органами местного самоуправления свыше 50 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий;

100 процентов обучающихся и воспитанников прошли обучение по образовательным программам, направленным на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, противоправного и зависимого поведения, развитие толерантности, формирование правовой культуры;

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 2 383 очага произрастания дикорастущей конопли на площади 53,9 гектара; силами казачьих дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
 за 2018 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 14 показателей, из которых по 9 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям плановое значение не достигнуто.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области» – плановое значение – 28 процентов, фактическое значение – 29 процентов.

Отклонение значения показателя находится в пределах допустимой погрешности в процессе социологического исследования.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – 4 процента, фактическое значение – 2,0 процента.

Плановые значения по годам указанного показателя следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 2 000 респондентов, составляет около 3 процентов.

Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» – плановое значение – 203 человек/100 тыс. населения, фактическое значение – 203 человек/100 тыс. населения.

Показатель 1.1 «Количество государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» – плановое значение – 130 человек, фактическое значение – 135 человек.

Показатель 1.2 «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение – 1 167 человек, фактическое значение – 1 167 человек.

Показатель 1.3 «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение – 800 человек, фактическое значение – 800 человек.

Показатель 1.4 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.5 «Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся)» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области» – плановое значение – 43 процентных пункта, фактическое значение – 49 процентных пунктов.

Введена в эксплуатацию информационная система «Единый портал независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (REGULATION.DONLAND.RU)».

Показатель 2.1 «Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей Ростовской области с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение – 87,4 процента, фактическое значение – 87,4 процента.

Показатель 2.2 «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру» – плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 92,0 процента.

Показатель 2.4 «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным приобретением, передачей, сбытом хранением, перевозкой или ношением оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ» – плановое значение – 488 преступлений, фактическое значение – 522 преступления.

Отклонение (превышение) показателя связано с обострением военно-политической и общественно-экономической обстановки на сопредельной с Ростовской областью территории Украины (ЛНР и ДНР).

Показатель 3.1 «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» – плановое значение – 7,4 процента, фактическое значение – 7,4 процента.

Показатель 3.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений» на 2018 год, предусмотренный постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 19.12.2018 № 831) составил 87 319,5 тыс. рублей, в том числе 85 640,7 тыс. рублей – областной бюджет, 1 678,8 тыс. рублей – местные бюджеты.

План ассигнований в соответствии Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции Областного закона от 20.12.2018 № 68-ЗС) составил 84 563,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 
84 563,3 тыс. рублей из средств областного бюджета. Иные источники финансирования – 1 611,9 тыс. рублей за счет местных бюджетов.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» составило 85 335,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 83 737,9 тыс. рублей, местный бюджет 1 597,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 840,1 тыс. рублей в результате экономии, в том числе при проведении закупок: 825,4 тыс. рублей – областной бюджет, 14,7 тыс. рублей – местные бюджеты.

10. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589.

Ответственный исполнитель – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 5 подпрограмм:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 240 779,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 11.03.2019 № 127.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году признан высоким и составил 0,97.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» за 2018 год

В целях создания условий для минимизации социального 
и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами 
и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 589, ответственным исполнителем 
и участниками государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 
и происшествий на водных объектах;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области);

обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области;

осуществлено бесперебойное функционирование в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий 
и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения 
и территории Ростовской области решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны»;

поддержание в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Ростовской области.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ростовской области решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание в постоянной готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба 
во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

В целях организации эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся 
на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, в 2018 году создан аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на территории Ростовской области, который получит свое развитие 
в последующие годы.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 23 показателя, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 15 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 14 400 единиц, фактическое значение 14 717 единиц.

Показатель 2 «Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях» – плановое значение 1 050 единиц, фактическое значение 1 225 человек.

Показатель 3 «Количество подготовленных специалистов территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – плановое значение 1730 единиц, фактическое значение 1 991 человек.

Показатель 4 «Доля населения, охваченного региональной системой оповещения» – плановое значение 89,4 процента, фактическое значение 
89,4 процента.

Показатель 5 «Доля населения Ростовской области, проживающего 
на территориях муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – плановое значение 40,0 процента, фактическое значение 40,0 процента.

Показатель 1.1 «Количество выездов пожарных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области» на тушение пожаров» – плановое значение 1 300 единиц, фактическое значение 1 305 единиц.

Показатель 1.2 «Количество людей, спасенных при пожарах подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области», – плановое значение 20 человек, фактическое значение 19 человек (показатель, меньшее значение которого отражает большую эффективность в результате проведенной профилактической работы).

Показатель 2.1 «Количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба» на чрезвычайные ситуации 
и происшествия» – плановое значение 12 000 единиц, фактическое значение 12 305 единиц.

Показатель 2.2 «Количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях оказана спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», – плановое значение 900 человек, фактическое значение 1 159 человек (превышение значения показателя вызвано расширением зоны ответственности).

Показатель 2.3 «Количество телерепортажей о профилактических мероприятиях» – плановое значение 26 единиц, фактическое значение 26 единиц.

Показатель 2.5 «Количество населения, оповещенного региональной системой оповещения, – плановое значение 3 808 тыс. человек, фактическое значение 3 808 тыс. человек.

Показатель 2.6 «Количество подготовленных специалистов областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 1 700 человек, фактическое значение 1 775 человек.

Показатель 2.7 «Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов 
для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» – плановое значение 90,0 процента, фактическое значение 90,0 процента.

Показатель 3.1 «Количество профилактических выездов 
по предупреждению происшествий на водных объектах спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и  территориальном море Российской Федерации» – плановое значение 8 000 единиц, фактическое значение 8 103 единицы.

Показатель 3.2 «Количество людей, удаленных из опасных мест на льду 
и судового хода на водных объектах спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации», – плановое значение 600 человек, фактическое значение 682 человека.

Показатель 3.3 «Количество лекций и бесед, проведенных 
в общеобразовательных и других учебных заведениях спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации» – плановое значение 
400 единиц, фактическое значение 565 единиц (превышения значения показателя вызвано увлечением количества заявок на проведение лекций и бесед).

Показатель 3.4 «Количество выездов спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах 
и территориальном море Российской Федерации» на чрезвычайные ситуации и происшествия» – плановое значение 1 100 единиц, фактическое значение 1 107 единиц.

Показатель 3.5 «Количество спасенных людей и людей, которым экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях оказана спасательными подразделениями государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба 
во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации» – плановое значение 130 человек, фактическое значение 47 человек (показатель, меньшее значение которого отражает большую эффективность в результате проведенной профилактической работы).

Показатель 4.1 «Доля населения Ростовской области, проживающего 
на территориях муниципальных образований, в которых развернута система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 4.2 «Количество муниципальных образований, в которых система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» создана в полном объеме» – плановое значение 55 единиц, фактическое значение 55 единиц.

Показатель 4.3 «Количество подготовленных специалистов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» – плановое значение 30 человек, фактическое значение 216 человек (превышение значения показателя вызвано увеличением количества заявок на обучение).

Показатель 4.4 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112» – плановое значение 2 000 тыс. единиц, фактическое значение 3 145 тыс. единиц (превышение значения показателя вызвано увеличением количества обращений граждан на номер «112»).

Показатель 5.1 «Количество муниципальных образований Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» – плановое значение 5 единиц, фактическое значение 5 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2018 год составил 1 240 779,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 227 512,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 13 266,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» составил 1 227 512,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 227 512,7 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета – 1 227 512,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 1 205 811,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 192 875,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 12 935,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 34 637,2 тыс. рублей, из них:

369,5 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам персоналу учреждений по фонду оплаты труда;

665,0 тыс. рублей – экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;

185,3 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;

2 589,8 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

13 943,9 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг 
и поставке товаров;

16 883,7 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий контракта.

11. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Правительства Ростовской области 
от 25.09.2013 № 587.

Ответственный исполнитель – министерство культуры Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 226 385,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 195.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2018 году признан удовлетворительным
и составил 0,93.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Ростовской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Ростовской области, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 587, ответственным исполнителем, соисполнителем 
и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в  2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

разработаны проекты границ территорий и проекты зон охраны на объекты культурного наследия;

обеспечена деятельность 31 государственного автономного и бюджетного учреждения, подведомственного министерству культуры Ростовской области;

показано 3 536 спектаклей и концертных программ;

проведено 7 театральных фестивалей;

государственными областными музеями подготовлены 380 выставок и  94  экспозиции, а также приобретено фондовое, экспозиционное и иное оборудование для 9 государственных областных музеев;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

приобретено оборудование для домов культуры муниципальных образований области;

выполнены капитальные ремонты учреждений культуры и памятников, разработана проектно-сметная документация для 1 областного учреждения культуры;

реализован комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности регионального туристского продукта, формированию привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке;

обеспечена доступность туристской информации о Ростовской области;

широко представлен туристский потенциал Ростовской области 
на международных туристских выставках, в ходе рекламно-информационной компании, организации туристских событийных мероприятий и проведения инфотуров;

напечатаны путеводители-буклеты (тираж – 3 000 экземпляров) 
и путеводители-карты (тираж – 9 000 экземпляров) для гостей ЧМ-2018 по    макетам Федерального агентства по туризму общим тиражом 12 000 экземпляров.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие культуры 
и туризма» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 25 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности» – 61,4 – плановое значение, 61,4 – фактическое значение.

Показатель 2 «Общее количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения» – 822,0 – плановое значение, 837,0 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества посещений учреждений культуры в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 3 «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» – 4,7 – плановое значение, 
15 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с расширением рынка гостиничных услуг вследствие увеличения количества гостиниц и иных средств размещения в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 4 «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)» – 5,5 – плановое значение, 6,0 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с расширением рынка туристских и гостиничных услуг вследствие увеличения количества гостиниц и иных средств размещения в связи с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 1.1.1 «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» – 46,10 – плановое значение, 46,10 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Прирост количества посещений театральных и концертных мероприятий» – 3,8 – плановое значение, 3,8 – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество посещений библиотек» – 15 088,8 – плановое значение, 18 715,2 – фактическое значение. Превышение выполнения показателя связано с изменением в форме отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке». В количестве посещений учитываются посещения через сеть «Интернет».

Показатель 1.4 «Количество выданных документов из фондов областных библиотек» – 2 524,3 – плановое значение, 2 339,56 – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с консервацией фондов универсального читального зала ГБУК РО «Донская государственная публичная библиотека» в связи с проведением ремонтных работ кровли во втором полугодии 2018 г.

Показатель 1.5 «Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области (СК РО) (по сравнению с предыдущим годом)» – 10 – плановое значение, 10 – фактическое значение.

Показатель 1.6 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»   – 70 – плановое значение, 91,3 – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с реорганизацией сети муниципальных библиотек. Библиотечная сеть увеличилась за счет слияния с библиотеками – структурными подразделениями культурно-досуговых учреждений, в связи 
с внедрением АИС для сбора статистики в объем новых поступлений включается перераспределенный фонд закрытых библиотек.

Показатель 1.7 «Количество посещений музеев» – 1 330,3 – плановое значение, 1 373,3 – фактическое значение. Превышение показателя связано с изменением формы статистической отчетности № 8-НК «Сведения о деятельности музея» – в 2018 году к числу посещений по билетам прибавились посетители культурно-образовательных и массовых мероприятий.

Показатель 1.8 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» – 11,0 – плановое значение, 12,7 – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с увеличением практики проведения обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации.

Показатель 1.9 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» – 90 – плановое значение, 90 – фактическое значение.

Показатель 1.10 «Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации» – 2,5 – плановое значение, 2,8 – фактическое значение. Превышение показателя связано с выделением финансовых средств на проведение реставрационных работ.

Показатель 1.11 «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации» – 4 – плановое значение, 4 – фактическое значение.

Показатель 1.12 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 6,5 – плановое значение, 6,5 – фактическое значение.

Показатель 1.13 «Количество проведенных учебно-методических мероприятий и подготовленных информационно-методических материалов для   культурно-досуговых учреждений Ростовской области» – 30 – плановое значение, 30 – фактическое значение.

Показатель 1.14 «Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области» – 350 – плановое значение, 357 – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращение на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков.

Показатель 1.15 «Процент охвата учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – 13,3 – плановое значение, 13,3 – фактическое значение.

Показатель 1.16 «Присуждение премий Губернатора Ростовской области представителям творческой интеллигенции и стипендий Губернатора Ростовской области одаренным учащимся образовательных учреждений культуры и искусства» – 30 – плановое значение, 30 – фактическое значение.

Показатель 1.17 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100,0 – плановое значение, 105,4 – фактическое значение.

Показатель 1.18 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в отрасли культуры к средней заработной плате учителей в Ростовской области» – 100,0 – плановое значение, 105,4 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области» – 5,0 – плановое значение, 14 – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

Показатель 2.2 «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте» – 1,18 – плановое значение, 1,15 – фактическое значение.

Неполное выполнение показателя связанно с банкротством 12 крупных туроператоров, отменой чартерных рейсов по популярным международным направлениям и, соответственно, падением спроса на услуги международного туризма.

Показатель 3.1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – 95,0 – плановое значение, 99,7 – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с принятием мер по повышению исполнительской дисциплины по освоению бюджетных средств.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 2018 год составил 4 226 385,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 594 721,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 84 675,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 180 763,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 366 225,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 3 679 396,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 679 396,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 594 721,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 84 675,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» составило 4 584 900,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 564 916,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 84 376,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 180 192,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 755 415,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 30 104,1 тыс. рублей, из них:

3 512,9 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

6 074,8 тыс. рублей – экономия в ходе исполнения майских указов Президента Российской Федерации по субсидии на софинансирование повышения заработной платы категорий работников сферы культуры;

67,2 тыс. рублей – экономия в результате округления при расчете суммы софинансирования средств федерального бюджета;

437,8 тыс. рублей – экономия в ходе проведения мероприятий;

9 212,0 тыс. рублей – в связи с нарушением подрядной организацией договорных обязательств по государственному контракту в части соблюдения сроков выполнения работ;

490,6 тыс. рублей не освоены в связи с отставанием от графика производства работ;

7 170,2 тыс. рублей – выбрано новое месторасположение объекта;

182,0 тыс. рублей – остаток средств по субсидиям субъектов туриндустрии в связи с отсутствием подтвержденных заявок получателей субсидий;

1 122,6 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

1 834,0 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры Ростовской области и комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

12. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 595.

Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 6 подпрограмм:

«Охрана окружающей среды в Ростовской области»;

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»;

«Развитие лесного хозяйства Ростовской области»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 993 945,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 13.03.2019 № 154.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,87.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ростовской области, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 595, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора вынесено 1 863 постановления за нарушения природоохранного законодательства, наложено штрафов на общую сумму 42,2 млн рублей, в консолидированный бюджет Ростовской области поступило 41,3 млн рублей с учетом оплаты постановлений предыдущих лет. По итогам 2018 года 77 процентов выявленных нарушений устранены в установленные предписаниями сроки (при плановом показателе 77 процентов);

осуществлены мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, позволяющие отслеживать состояние атмосферного воздуха в крупных городах, состояние водных объектов в целях получения постоянной 
и достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях 
в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;

проведен мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области, по результатам которого собраны сведения о местах локализации и состоянии популяций редких и исчезающих видов животных 
и растений; выполнены работы по развитию питомника видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области;

обеспечено увеличение численности ценных видов охотничьих ресурсов (лось, олень европейский, олень пятнистый, косуля, лань, фазан);

утверждены запасы подземных вод Милютинского участка Милютинского месторождения, созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов Милютинского сельского поселения Милютинского района с общей численностью населения 5 132 человека;

в целях создания условий для разработки недропользователями месторождений общераспространенных полезных ископаемых министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – минприроды Ростовской области) выдано 135 лицензий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на право пользования недрами. Количество действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения 
на территории Ростовской области по состоянию на 1 января 2019 года составляет 1 412 единиц;

в целях охраны водных объектов или их частей, находящихся 
в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Узяк, Западный Маныч, Мокрый Еланчик, Северский Донец, Сал (от  устья до границы с Калмыкией), Дон (от устья до ответвления протоки Аксай), Дон (Средний Дон), Темерник, Большой Калитвинец, Быстрая, Тузлов, Кумшак, а также притоков Таганрогского залива, озер Беляево, Глухое, Кривое, Круглое, Острое, Песчаное, Соленое; закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Кагальник (Азовский) 
и Миус специальными информационными знаками, содержащими информацию о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности 
в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос;

разработана проектная документация на выполнение капитального ремонта четырех гидротехнических сооружений в Боковском, Зерноградском, Кашарском и Советском районах Ростовской области;

выполнены инженерно-изыскательские работы в целях подготовки министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предложений по определению зон затопления, подтопления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». Созданы условия для рационального использования земельных участков, подверженных рискам затопления, подтопления путем установления 503,54 километра границ зон затопления, подтопления пойменных территорий рек;

осуществлены посадка лесных культур на площади 1 200,00 гектара, дополнение лесных культур на площади 130,50 гектара, проведена очистка лесных насаждений от захламленности на площади 164,37 гектара; выполнено лесопатологическое обследование на площади 4 315,90 гектара;

выполнена корректировка проектов по строительству Волгодонского, Красносулинского и Новочеркасского МЭОК. Региональными операторами частично приобретено оборудование мусороперегрузочных станций.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование» предусмотрено 75 показателей, по 39 
из которых фактические значения соответствуют плановым, по 28 показателям фактические значения превышают плановые, по 6 показателям не достигнуты плановые значения, по 2 показателям (показатели 1 и 1.31) фактическое значение может быть определено не ранее 21 апреля 2019 года после представления Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики 
по Ростовской области сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП воздух «Сведения об охране атмосферного воздуха», необходимых для расчета указанных показателей.

Показатель 4.1.1 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по виду «лось» – плановое значение – 122 процента к 2012 году, фактическое значение – 132 процента к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также 
с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.2 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по виду «олень европейский» – плановое значение – 111 процентов к 2012 году, фактическое значение – 127 процентов к  2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.3 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по виду «олень пятнистый» – плановое значение – 160 процентов к 2012 году, фактическое значение – 199 процентов к  2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.4 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по виду «косуля» – плановое значение – 127 процентов к 2012 году, фактическое значение – 134 процента к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также 
с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.5 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по виду «лань» – плановое значение – 130 процентов к 2012 году, фактическое значение – 180 процентов к 2012 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также 
с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 4.1.6 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области» по виду «фазан» – плановое значение – 114 процентов к 2012 году, фактическое значение – 168,3 процента к 2012 году). Перевыполнение плановых значений показателей связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов, а также 
с увеличением числа выпущенных охотничьих ресурсов из вольерных комплексов в естественную среду обитания.

Показатель 5 «Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения» – плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 135 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 10 «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов»: плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 7 процентов. Плановое значение не достигнуто в связи с отсутствием ввода   в   эксплуатацию мусоросортировочных комплексов, а также мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК.

Показатель 1.21 «Доля объектов негативного воздействия с разрешенным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия» – плановое значение – 47,20 процента, фактическое значение – 48,57 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества поступивших заявок о постановке объектов на учет;

Показатель 1.61 «Доля рекультивированных (ликвидированных) мест захоронения отходов в общем количестве мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации» – плановое значение – 4,96 процента, фактическое значение – 6,74 процента. Превышение планового значения показателя обосновано проведенной муниципальными образованиями Ростовской области работой по ликвидации 6 мест захоронения отходов, подлежащих рекультивации;

Показатель 1.10.3 «Численность ценных в хозяйственном, культурном 
и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы» по виду «лань» – плановое значение – 12 голов, фактическое значение – 
13 голов. Перевыполнение планового значения показателя связано 
с проведенными биотехническими мероприятиями (выкладка кормов, изготовление и установка кормушек и подкормочных площадок и другое), способствующими улучшению условий обитания и увеличению численности животных, находящихся в естественной среде обитания, а также с повышением уровня результативности мероприятий по охране охотничьих ресурсов.

Показатель 1.10.4 «Численность ценных в хозяйственном, культурном 
и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы» по виду «косуля» – плановое значение – 160 голов, фактическое значение – 209   голов. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведенными биотехническими мероприятиями (выкладка кормов, изготовление и установка кормушек и подкормочных площадок и другое), способствующими улучшению условий обитания и увеличению численности животных, находящихся в естественной среде обитания, а также с повышением уровня результативности мероприятий по охране охотничьих ресурсов.

Показатель 1.10.5 «Численность ценных в хозяйственном, культурном 
и научном отношении видов животных на территории особо охраняемых природных территорий областного значения в состоянии естественной свободы» по виду «фазан» – плановое значение – 1 800 голов, фактическое – 2 062 головы. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведенными биотехническими мероприятиями (выкладка кормов, изготовление и установка кормушек и подкормочных площадок и другое), способствующими улучшению условий обитания и увеличению численности животных, находящихся 
в естественной среде обитания, а также с повышением уровня результативности мероприятий по охране охотничьих ресурсов.

Показатель 1.15.2 «Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты» по виду «шакал» – плановое значение – 70 голов, фактическое значение – 124 головы. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.15.3 «Количество плотоядных животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты» по виду «лисица» – плановое значение – 7 700 голов, фактическое значение – 7 996 голов. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.151.2 «Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности и спортивной любительской охоты, по отношению к 2015 году» по виду «шакал» – плановое значение – 90  процентов, фактическое значение – 170 процентов. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.151.3 «Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности и спортивной любительской охоты, по отношению к 2015 году» по виду «лисица» – плановое значение – 79,0 процента, фактическое значение – 82,1 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по усилению заинтересованности охотников в добыче плотоядных животных.

Показатель 1.16 «Сумма штрафов, наложенных за нарушения в области охраны и использования объектов животного мира» – плановое значение – 1 350,0 тыс. рублей, фактическое значение – 1 500,0 тыс. рублей. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышением уровня результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Показатель 1.161 «Отношение количества случаев с установленными нарушителями законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству зарегистрированных случаев нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» – плановое значение – 99 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышением уровня результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Показатель 1.162 «Отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к сумме нанесенного ущерба от нарушений законодательства в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов» – плановое значение – 66 процентов, фактическое значение – 81 процент. Перевыполнение планового значения показателя обусловлено повышением уровня результативности контрольно-надзорных мероприятий.

Показатель 1.18 «Количество пресс-конференций и информационных материалов, размещаемых на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации» – плановое значение – 405 единиц, фактическое значение – 410 единиц (фактическое количество информационных материалов, размещенных на официальном сайте минприроды Ростовской области и в средствах массовой информации).

Показатель 2.2 «Количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» – плановое значение – 30 единиц, фактическое значение – 38 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 2.3 «Глины, кирпичные и керамзитовые, прирост запасов» – плановое значение – 0,3 млн куб. метра, фактическое значение – 1,1 млн куб. метра. Превышение планового значения показателя обосновано приростом запасов вследствие открытия крупного месторождения.

Показатель 3.1 «Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» – плановое значение – 1 километр, фактическое значение – 0 километров. Показатель не выполнен в связи с тем, что отменена закупка на мероприятие 
по расчистке русла реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского 
и Маркинского сельских поселений Цимлянского района Ростовской области.

Показатель 3.2 «Количество водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 0 единиц. Показатель 
не выполнен в связи с тем, что отменена закупка на мероприятие по расчистке русла реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского сельских поселений Цимлянского района Ростовской области.

Показатель 3.11 «Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных 
в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами» – плановое значение – 96,96 процента, фактическое значение – 98,03 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено тем, что в отчетном периоде правоустанавливающие документы на водопользование оформлены для новых водопользователей, ранее не имевших потребности в использовании водных объектов, и не учитываемых при расчете планового значения данного показателя.

Показатель 4.3 «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» – плановое значение – 74,30 процента, фактическое значение – 92,30 процента. Превышение фактического значения над плановым обусловлено быстрым реагированием лесопожарных формирований на возгорания в лесном фонде. 
В 2018 году на территории Ростовской области было ликвидировано 13 лесных пожаров, 12 из них ликвидировано в первые сутки тушения лесного пожара.

Показатель 4.4 «Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров» – плановое значение (максимально допустимое) – 4,50 процента, фактическое значение – 0 (в 2018 году крупных лесных пожаров не зарегистрировано).

Показатель 4.61 «Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших 
и поврежденных лесов» – плановое значение – 6,8 процента, фактическое значение – 3,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи 
с увеличением площади погибших и поврежденных лесов вследствие крупного лесного пожара, произошедшего в Усть-Донецком лесничестве в 2017 году, а  также в связи с отсутствием рынка сбыта заготовленной древесины 
и недостаточным объемом мероприятий по уборке неликвидной древесины ввиду недостаточного финансирования.

Показатель 4.10 «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» – плановое значение – 
46,9 процента, фактическое значение – 40,7 процента. Недостижение планового значения показателя обосновано расторжением договоров аренды лесных участков по заявлениям лесопользователей ввиду значительного повышения размера арендной платы из-за ежегодного повышения коэффициентов к ставкам платы; невозможностью заключения дополнительных договоров купли-продажи лесных насаждений в связи с отсутствием лесных участков, отведенных под рубки ухода и санитарно-оздоровительные мероприятия в 2018 году (кроме этого, заключение дополнительных договоров приведет к превышению допустимого объема изъятия древесины (расчетной лесосеки); включением 
в план, доведенный Рослесхозом в ноябре 2018 г., задолженности прошлых лет, значительная часть которой может быть признана безнадежной к взысканию.

Показатель 5.3 «Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение» – плановое значение – 1 500,0 тыс. тонн (максимально допустимое), фактическое значение – 1 669,7 тыс. тонн. Повышение количества размещаемых отходов на полигонах ТКО обусловлено отсутствием ввода в эксплуатацию мусоросортировочных комплексов, а также мусороперерабатывающего комплекса в Волгодонском МЭОК. Региональные операторы определены в мае 2018 г. С июня 2018 г. ими проведена работа по уточнению объемов образующихся отходов исходя из численности населения и наличия контейнерных площадок, с применением новых нормативов накопления ТКО.

Показатель 6.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных 
на реализацию государственной программы» – плановое значение – 
95,0 процента, фактическое значение – 97,6 процента. Превышение фактического значения над плановым обосновано принятием мер 
по рациональному и эффективному расходованию средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий государственной программы.

Показатель 6.2 «Доля гражданских служащих управления лесного хозяйства минприроды Ростовской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет» – плановое значение – 33,0 процента, фактическое значение – 58,2 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением обучающихся.

Показатель 6.3 «Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
в общедоступных охотничьих угодьях, выданных физическим лицам» – плановое значение – 5 776 единиц, фактическое значение – 6 291 единица. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений на выдачу разрешений.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2018 год составил 2 993 945,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 385 565,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 209 019,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 236,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 399 124,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» составил 594 585,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 594 575,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 385 555,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 209 019,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 2 419 187,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 379 573,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 200 529,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 236,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 838 849,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 14 473,0 тыс. рублей, из них:

1 708,4 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

231,3 тыс. рублей – не востребованы средства федерального бюджета, предусмотренные на тушение лесных пожаров;

425,2 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией условий контракта;

6 676,0 тыс. рублей – в связи с отменой закупки на реализацию мероприятия;

5 431,6 тыс. рублей – экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области;

0,5 тыс. рублей – округление бюджетных ассигнований.

13. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 591.

Ответственный исполнитель – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»;

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»;

«Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 295 801,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 188.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,89.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам Ростовской области систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; создания условий и проведения в Ростовской области на высоком организационном уровне областных, всероссийских и международных соревнований; повышения конкурентоспособности спортсменов Ростовской области на всероссийских и международных спортивных аренах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками государственной программы 
Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения;

в январе – апреле 2018 года проведен Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»
(далее – ВФСК ГТО) среди всех категорий населения. В рамках Всероссийского Дня физкультурника 11 августа 2018 года проведен региональный этап 
и сформирована команда Ростовской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля в Международном детском центре «Артек». В период с 17 октября по 7 ноября 2018 года в Республике Крым сборная команда Ростовской области приняла участие во Всероссийском этапе Летнего фестиваля ВФСК ГТО в Международном детском центре «Артек». 22 декабря 2018 года проведен Новогодний фестиваль комплекса ВФСК ГТО по приему нормативов испытаний (тестов);

обеспечено проведение 1 561 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях по олимпийским, адаптивным видам спорта и видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр;

спортсменами Ростовской области на международных спортивных соревнованиях завоевано 126 медалей, из них по: олимпийским видам спорта – 101, паралимпийским видам спорта – 23, сурдлимпийским видам спорта – 2;

приобретены 6 микроавтобусов, 2 автобуса, 1 комплект тренажеров общей физической подготовки, 3 дорожки для фехтования, 6 яхт, 2 двойных мини – трампа, 1 батут, 2 судейские системы для тхэквондо, 23 велосипеда, 20 лодок для гребных видов спорта, 6 единиц стрелкового оружия, 4 сборно-разборные трибуны, 6 гребных тренажеров, 3 лазерных пистолета, 3 лодочных мотора, 
1 лодка моторная, 23 единицы весел, 5 велотренажеров, 10 лазерных пистолетов, 2 комплекта парусов, оргтехника и экипировка, комплект трансляционного оборудования, спортивное оборудование для парусного спорта, 1 ворота 
для хоккея, 1 табло для проведения соревнований, 1 футбольные ворота;

за счет средств областного бюджета выделены гранты в форме субсидий 18 клубам;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч», «Колосок» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»;

проведено 34 спортивных мероприятия: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»;

реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

завершено строительство 6 объектов;

выполнен капитальный ремонт на 4 объектах;

завершена разработка проектно-сметной документации на 1 объект.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 
24 показателя, из них: по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 – фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Доля граждан Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 41,50 процента, фактическое значение – 44,80 процента.

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы» – плановое значение – 125 медалей, фактическое значение – 126 медалей.

Показатель 4 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 55,00 процента, фактическое значение – 56,70 процента.

Показатель 5 «Процент обеспеченности подготовки Ростовской области к чемпионату мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубку конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение – 23,40 процента, фактическое значение – 23,40 процента.

Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 85,20 процента, фактическое значение – 89,80 процента.

Показатель 1.4 «Доля населения Ростовской области, занятого 
в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 31,20 процента, фактическое значение – 34,70 процента.

Показатель 2.1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры 
и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 90,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 104 919 человек, фактическое значение – 108 681 человек.

Показатель 2.6 «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 399 человек, фактическое значение – 484 человека.

Показатель 2.7 «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1 – 10-е место, фактическое значение – 5-е место.

Показатель 2.8 «Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР и СШОР» – плановое значение – 43 450 человек, фактическое значение – 43 490 человек.

Показатель 2.9 «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 14 штук, фактическое значение – 14 штук.

Показатель 2.10 «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» – плановое значение – 26,85 процента, фактическое значение – 27,30 процента.

Показатель 2.11 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 70,00 процента, фактическое значение – 70,90 процента.

Показатель 2.12 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)» – плановое значение – 7 320 человек, фактическое значение – 7 383 человека.

Показатель 2.13 «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 30,95 процента, фактическое значение – 37,80 процента.

Показатель 2.14 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» – плановое 
значение – 24,00 процента, фактическое значение – 55,80 процента.

Показатель 3.1 «Количество футбольных стадионов, соответствующих требованиям ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта России» – плановое значение – 1 объект, фактическое значение – 1 объект.

Показатель 3.2 «Количество футбольных тренировочных баз, соответствующих требованиям ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта России» – плановое значение – 3 объекта, фактическое значение – 3 объекта.

Показатель 3.3 «Количество футбольных тренировочных площадок, соответствующих требованиям ФИФА, введенных в действие совместно с Минспорта России» – плановое значение – 4 объекта, фактическое значение – 3 объекта. Значение показателя 3.3 своевременно не откорректировано, в связи с чем имеет отклонение от планируемого.

Показатель 3.4 «Процент соответствия требованиям ФИФА созданной спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Российской Федерации» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 3.5 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)» – плановое значение – 635 человек, фактическое значение – 635 человек.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 95,71 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта»

На выполнение мероприятий государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2018 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 5 295 801,8 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 784 963,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 404 432,9 тыс. рублей;

местные бюджеты – 66 240,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 40 165,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21 декабря 2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 5 189 396,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 189 396,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 784 963,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 404 432,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» составило 5 118 388,2 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 562 314,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 404 431,3 тыс. рублей;

местные бюджеты – 54 629,1  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 97 013,4 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 4 966 745,7 тыс. рублей, что составляет 95,7 процента, в том числе по участникам государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»:

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – освоено 3 187 331,3 тыс. рублей из 3 244 281,4 тыс. рублей, что составляет 98,2 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – освоено 1 779 414,4 тыс. рублей из 1 945 115,1 тыс. рублей, что составляет 91,5 процента.

Объем неисполненных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 234 262,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 
222 650,8 тыс. рублей (министерство по физической культуре и спорту Ростовской области – 56 950,1 тыс. рублей, 	министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 165 700,7 тыс. рублей), местных бюджетов – 11 611,2 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 16 853,4 рублей;

перенос сроков поставки оборудования для возведения модульного спортивного зала – 54 000,0 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ – 155 174,1 тыс. рублей;

отсутствие положительных заключений экспертизы по объектам – 8 232,9 тыс. рублей;

невыполнение оплаты за право ограниченного пользования земельными участками (сервитут) для строительства объекта – 1,6 тыс. рублей.

14. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599.

Ответственный исполнитель – министерство экономического развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 6 подпрограмм:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»;

«Инновационное развитие Ростовской области»;

«Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»;

«Защита прав потребителей в Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 178 793 168,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 13.03.2019 № 152.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2017 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
за 2018 год

В целях создания условий для благоприятного инвестиционного климата, предпринимательского климата и ведения бизнеса, повышения инновационного потенциала Ростовской области, усиления интеграционных связей Ростовской области с субъектами Российской Федерации, зарубежными странами, увеличения объема и оптимизации структуры внешнеторгового оборота Ростовской области и создания в Ростовской области условий для эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599, 
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Улучшены условия ведения бизнеса в Ростовской области, снижены инвестиционные и предпринимательские риски.

Предоставлены субсидии 14 крупным организациям-инвесторам на общую сумму порядка 420,0 млн рублей и льготы по налогам на имущество и прибыль 50 организациям.

Автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 
(далее – АНО «РРАПП»), докапитализированой на сумму более 150 млн рублей, 
за 2018 год выдано 484 микрозайма на 813,3 млн рублей.

Центр поддержки предпринимательства «Бизнес–Экосистема», действующий на базе АНО «РРАПП», оказал более 6 600 консультаций субъектам малого предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело.

На базе АНО «РРАПП» в муниципальных образованиях Ростовской области проведено 87 мероприятий, в том числе 63 семинара по актуальным тематикам, 21 тренинг по программам обучения акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
(далее – АО «Корпорация «МСП»), бизнес-форум 2018: «Новые возможности» 
и т.д.

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской области» (далее – НКО «Гарантийный фонд РО») была получена аккредитация АО «Корпорация МСП» в качестве участника национальной гарантийной системы с рейтингом «ВВ» (средний уровень устойчивости). В 2018 году НКО «Гарантийный фонд РО» предоставил 123 поручительства на общую сумму 1 094,2 млн рублей, в том числе 1 поручительство в рамках согарантии совместно с АО «Корпорация МСП».

В 2018 году в Ростовской области за счет средств областного бюджета для субъектов малого и среднего предпринимательства реализовано три образовательных проекта: Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего предпринимательства; бизнес-школа молодого предпринимателя; тематические курсы повышения квалификации.

По итогам 2018 года открыты консультационно-регистрационные пункты предпринимателя для студентов на базе образовательных организаций высшего образования в Ростовской области. Также на территории Ростовской области состоялись такие мероприятия, как Фестиваль молодежного предпринимательства, экспертная губернаторская площадка «От национальных целей к региональным результатам», Всероссийский форум для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни», Национальная премия «Бизнес-Успех», расширенное заседание Совета регионов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 
и другое. Обеспечена реализация в Ростовской области федеральной программы «Ты – предприниматель» по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. В мероприятии приняли участие свыше 4,0 тыс. человек.

В отчетном периоде переформатирована деятельность ключевого объекта инновационной инфраструктуры некоммерческого партнерства «Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области». Организация преобразована в автономную некоммерческую организацию «Агентство инноваций Ростовской области» (далее – АНО «Агентство инноваций Ростовской области»).

АНО «Агентство инноваций Ростовской области» оказан широкий спектр услуг субъектам инновационной деятельности: консультационные, инжиниринговые услуги и другие.

Создано 2 Центра молодежного инновационного творчества.

В отчетном периоде выполнен план мероприятий 2018 года по реализации Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020 годы.

Организована работа по актуализации и сопровождению реестра кластеров и кластерных инициатив, в который входят 8 кластеров 
и 2 кластерные инициативы. В 2018 году создан Автодорожный кластер Ростовской области. Волгодонской промышленный кластер атомного машиностроения в 2018 году успешно прошел отбор на получение субсидии 
из федерального бюджета.

По предварительным данным Южного таможенного управления 
в 2018 году темп роста внешнеторгового оборота Ростовской области составил 124,5 процента (увеличение на 2 млрд 387 млн долларов США по сравнению 
с 2017 годом). Внешнеторговый оборот в 2018 году составил 12 млрд 107 млн долларов США, в том числе экспорт на сумму 9 млрд 61 млн долларов США, импорт – 3 млрд 46 млн долларов США. Положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 6 млрд 15 млн долларов США.

Улучшена действующая система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области.

Проведена работа по обеспечению защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 28 показателей, по 15 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах» – 86,9 – плановое значение, 86,9 – фактическое значение.

Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – 27,9 плановое значение, 30,0 – фактическое значение.

Показатель 3 «Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах» – 95,0 плановое значение, 95,0 – фактическое значение.

Показатель 4 «Темп роста объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)  – 90,9 плановое значение, 90,9 – фактическое значение.

Показатель 5 «Темп роста экспорта продукции в Ростовской области» – 103,5 плановое значение, 132,5 – фактическое значение.

Превышение значения показателя связано с переходом предприятий Ростовской области на новые условия работы, налаживанием сотрудничества с новыми странами.

Показатель 6 «Увеличение количества заключенных соглашений, протоколов, меморандумов, программ о сотрудничестве Ростовской области с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами» – 102,5 плановое значение, 104,5 – фактическое значение.

Показатель 7 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений» – 20,0 плановое значение, 20,0 – фактическое значение.

Показатель 8 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Ростовской области» – 41,2 плановое значение, 41,8 – фактическое значение.

Показатель 1.1 «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» – 247 327,0 плановое значение, 247 327,0 – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Соотношение объема инвестиций в основной капитал и валового регионального продукта» – 20,8 плановое значение, 20,8 – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Темп роста оборота малых и средних предприятий Ростовской области» – 102,9 плановое значение, 108,1 – фактическое значение.

Показатель 2.2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек населения Ростовской области» – 13,1 плановое значение, 13,1 – фактическое значение.

Показатель 2.3 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках соглашений по развитию предпринимательской деятельности, заключенных с Минэкономразвития России» – 2 566 плановое значение, 2 986 – фактическое значение.

Перевыполнение значения показателя связано с высоким значением показателя результативности исполнения мероприятия «создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки»

в рамках дополнительного соглашения от 28.04.2018 № 139-09-2018-057/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от 09.02.2018 № 139-09-2018-057.

Показатель 2.4 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках соглашений по развитию предпринимательской деятельности, заключенных с Минэкономразвития России» – 451 плановое значение, 663 – фактическое значение.

Перевыполнение значения показателя связано с высоким значением показателя результативности исполнения мероприятия «создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на оказание консультационной поддержки» в рамках дополнительного соглашения от 28.04.2018 № 139-09-2018-057/1 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от 09.02.2018 № 139-09-2018-057.

Показатель 3.1 «Доля отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции» – 8,4 плановое значение, 8,4 – фактическое значение.

Показатель 3.2 «Количество субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку» – 12 плановое значение, 12 – фактическое значение.

Показатель 3.3 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках соглашений по развитию инновационной деятельности, заключенных с Минэкономразвития России» – 170 плановое значение, 170 – фактическое значение.

Показатель 3.4 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках соглашений по развитию инновационной деятельности, заключенных с Минэкономразвития России» – 30 плановое значение, 30 – фактическое значение.

Показатель 4.11 «Темп роста объема производства готовой продукции в организациях-производителях готовой продукции, получивших финансовую поддержку (по сравнению с плановыми значениями без учета финансовой поддержки)» – 102,0 плановое значение, 104,8 – фактическое значение.

Показатель 4.21 «Темп роста средней заработной платы в организациях – производителях готовой продукции, получивших финансовую поддержку (по сравнению с предыдущим годом)» – 101,0 плановое значение, 103,4 – фактическое значение.

Показатель 4.31 «Темп роста налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ростовской области от организаций – производителей готовой продукции, получивших финансовую поддержку (по сравнению с плановыми значениями без учета финансовой поддержки) – 102,0 плановое значение, 122,6 – фактическое значение.

Превышение значения показателя связано с увеличением объема производства.

Показатель 4.4 «Увеличение количества визитов делегаций иностранных государств и субъектов Российской Федерации в Ростовскую область, а также выездов делегаций Ростовской области в субъекты Российской Федерации» – 102,1 плановое значение, 159,0 – фактическое значение.

Превышение показателя связано с большим количеством визитов в Ростовскую область делегаций иностранных государств в связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018, повышением активности субъектов внешнеэкономической деятельности.

Показатель 4.5 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках соглашений по обеспечению деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области», заключенных с Минэкономразвития России» – 158 плановое значение, 
175 – фактическое значение.

Превышение значения показателя связано с увеличением экспортной активности субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области.

Показатель 4.6 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в рамках соглашений по обеспечению деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области», заключенных с Минэкономразвития России» – 30 плановое значение, 
30 – фактическое значение.

Показатель 5.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области к предыдущему году» – 100,7 плановое значение, 100,7 – фактическое значение.

Показатель 6.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 7,0 плановое значение, 7,0 – фактическое значение.

Показатель 6.2 «Доля государственных услуг (функций), по которым утверждены административные регламенты их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики» – 100,0 плановое значение, 100,0 – фактическое значение.

Показатель 6.3 «Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных представить декларации» – 94,0 плановое значение, 97,7 – фактическое значение.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018 год составил 178 793 168,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 136 643,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 80 027,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 177 576 497,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1 216 671,2 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 216 671,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 136 643,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 80 027,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» составило 
182 725 640,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 131 990,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 77 649,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники –181 516 000,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 7 031,2 тыс. рублей, из них:

3 868,5 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок;

71,5 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением государственного казенного учреждения;

1 588,7 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области;

714,6 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области;

129,2 тыс. рублей – неизрасходованные остатки средств в рамках предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, сложившиеся за счет разницы между плановыми расчетами субсидии и фактически начисленными и уплаченными процентами (невозможность погашения процентов за декабрь досрочно);

59,6 тыс. рублей – невостребованный остаток средств областного бюджета при предоставлении субсидий субъектам инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства;

419,4 тыс. рублей – неизрасходованные остатки средств субсидии на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства сложился по причине отсутствия заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства.

0,4 тыс. рублей – остаток средств, возникший в связи с округлением, в том числе при соблюдении уровня софинансирования;

28,1 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения государственного контракта от 25.05.2018 № 56 на оказание интеллектуальной услуги связи «Бесплатный вызов» по коду доступа к услуге «800»;

151,2 тыс. рублей – экономия, возникшая в связи с отменой визита белорусской делегации для участия в десятом заседании Рабочей группы по сотрудничеству Ростовской области и Республики Беларусь.

15. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»

Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594.

Ответственный исполнитель – министерство информационных технологий и связи Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие информационных технологий»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 546 794,3тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 190.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2018 год

В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Ростовской области, формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, формирования новой технологической основы для социально-экономического развития Ростовской области, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Ростовской области за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Информационное общество» 
в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти и учреждений Ростовской области, отвечающей современным требованиям рынка информационных технологий;

обеспечено функционирование локальной вычислительной сети 
и корпоративной сети телекоммуникационной связи Правительства Ростовской области и входящих в нее информационных ресурсов;

обеспечено функционирование и модернизация межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело», системы «Архивное дело» у участников электронного документооборота, продолжено развитие сервиса «Электронная приемная граждан» для органов исполнительной власти Ростовской области;

обеспечены техническое обслуживание и сопровождение ведомственных информационных ресурсов: системы межведомственного электронного взаимодействия, региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области», информационной системы «Интерактивная приемная Губернатора Ростовской области», государственной автоматизированной системы «Правосудие», отраслевого регионального социального регистра населения Ростовской области, автоматизированной системы электронного архива, информационной системы мониторинга технического состояния многоквартирного жилищного фонда, автоматизированных информационных систем «Управление государственным и муниципальным имуществом» и «Система автоматизированного учета сведений о земельных участках» и других;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти 
и учреждениями Ростовской области в ходе своей деятельности;

организованы курсы повышения квалификации муниципальных служащих Ростовской области по актуальным вопросам развития и внедрения информационных технологий в деятельность органов власти;

реализован комплекс мероприятий по популяризации государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме;

обеспечено обновление инфраструктуры казачьих кадетских учебных заведений;

осуществлена поддержка деятельности по распространению социально значимых программ населению Ростовской области за счет предоставления субсидий телерадиокомпаниям на финансовое обеспечение затрат 
по распространению социально значимых программ с использованием электронных средств массовой информации;

реализованы меры поддержки развития региональных ИТ-сообществ, продвижения культуры стартап-движения и венчурного инвестирования посредством предоставления субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, понесенных при реализации программ бизнес-акселерации в сфере информационных технологий;

проведен конкурс ИТ-проектов Ростовской области.

В целях повышения качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ростовской области:

оказаны услуги по техническому обслуживанию, развитию функциональных возможностей и внедрению новых компонентов Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг Ростовской области;

проведено обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области (далее – МФЦ Ростовской области);

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МФЦ Ростовской области;

обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

В целях развития деятельности по применению результатов космической деятельности для обеспечения социально-экономического развития Ростовской области:

продолжено развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области» (далее – ГИС РО), создана открытая часть ГИС РО;

осуществлено обслуживание, сопровождение и организация наполнения системы мониторинга технического состояния многоквартирного жилищного фонда Ростовской области и ГИС РО на основе использования результатов космической съемки, системы автоматизированного формирования краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, системы автоматизированного формирования региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг; региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;

выполнена визуализация сведений об объектах регионального значения, сведений о строящихся и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства, сведений о перспективных земельных участках для жилищного строительства и иных сведений в рамках ведения мониторинга документов территориального планирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2018 год

Результаты реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» характеризуются степенью достижения значений показателей. Государственной программой Ростовской области «Информационное общество» предусмотрено 28 показателей, мониторинг по итогам 2018 года осуществляется по 26 показателям. Мониторинг показателя «Доля населения Ростовской области, получающего государственные и муниципальные услуги с использованием универсальных электронных карт, в общей численности населения Ростовской области» 
с 1 января 2017 года не осуществляется в связи с прекращением деятельности 
по выпуску, выдаче и использованию универсальных электронных карт 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Мониторинг показателя «Оснащенность транспортных средств пожарно-спасательных подразделений Ростовской области системой мониторинга ГЛОНАСС» прекращен в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.04.2018 № 265 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 594». Из 26 показателей плановые значения на 2018 год достигнуты по 25 показателям, значение одного показателя по состоянию на отчетную дату отсутствует в связи с более поздним представлением официальной статистической информации.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Информационное общество»
и подпрограмм государственной программы Ростовской области «Информационное общество» достигнуты следующие значения показателей:

доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями), – план – 87,0 процента, факт – 92,8 процента. Превышение значения показателя связано с увеличением количества заявок органов исполнительной власти Ростовской области 
на перевод государственных услуг в электронный вид;

доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться новыми технологиями, включая информационные, в общем количестве обучающихся – план – 99,1 процента, факт – 99,1 процента;

доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области – план – 97,0 процента, факт – 97,0 процента;

доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Ростовской области, подключенных к геоинформационной системе Ростовской области, в общем количестве органов исполнительной власти Ростовской области, администраций муниципальных образований (городских округов 
и муниципальных районов) Ростовской области – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

уровень удовлетворенности граждан Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – план – 90,0 процента, факт – 97,5 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг»;

доля рабочих мест в органах исполнительной власти Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота 
и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах исполнительной власти Ростовской области – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

доля рабочих мест в органах местного самоуправления муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест 
в органах местного самоуправления муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) Ростовской области – план – 60,0 процента, факт – 60,0 процента;

доля рабочих мест в городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в городских и сельских поселениях муниципальных образований Ростовской области – план – 40,0 процента, факт – 40,0 процента;

количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, – план – 2 600 единиц, факт – 2 600 единиц;

количество информационных систем, введенных в эксплуатацию, – план – 6 единиц, факт – 6 единиц;

доля государственных архивов, в которых используются информационные системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве государственных архивов – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

доля оцифрованных архивных документов государственных архивов 
в общем количестве архивных документов государственных архивов – план – 0,33 процента, факт – 0,60 процента. Доля оцифрованных архивных документов в 2018 году превысила запланированный показатель в связи с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений, произведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций 
на аутсорсинговой основе;

доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке, – план – 37,0 процента, факт – 37,0 процента;

доля фондов записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1920 по 1943 год, переведенных в электронный вид, в общем количестве записей актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ростовской области с 1920 по 1943 год, нуждающихся в оцифровке, – план – 36,6 процента, факт – 36,6 процента;

уровень оповещаемости населения – план – 89,6 процента, факт – 89,6 процента;

доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами исполнительной власти Ростовской области, в общей численности населения Ростовской области – план – 79,0 процента, факт – 88,6 процента. Превышение значения показателя связано реализацией комплекса мероприятий по информированию граждан 
о возможностях портала государственных и муниципальных услуг, а также повышением интереса жителей Ростовской области, других регионов России 
и зарубежных стран к информационным ресурсам региона во время проведения чемпионата мира по футболу;

количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку, – план – 9 единиц, факт – 9 единиц;

количество созданных коммерческих организаций, работающих в сфере информационных технологий, – план – 28 единиц, факт – 28 единиц;

доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ Ростовской области, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области, – план – 300 единиц, факт – 300 единиц;

доля органов власти, с которыми у МФЦ налажено электронное взаимодействие, от общего числа органов власти, предоставление услуг которых организовано на базе МФЦ, – план – 94,0 процента, факт – 94,0 процента;

количество работников МФЦ, прошедших обучение, – план – 1 700 единиц, факт – 1 700 единиц;

количество данных градостроительного мониторинга территории Ростовской области, визуализированных на картографической основе, – план – 1 097 единиц, факт – 1 097 единиц;

доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта и переданных для учета в геоинформационной системе Ростовской области, – план – 100,0 процента, факт – 100,0 процента;

прирост объектов жилищного фонда, учтенных в информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, – план – 5,0 процента, факт – 5,0 процента.

Официальная статистическая информация о значении показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 2.6.51).

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Информационное общество»

План расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» на 2018 год составил 546 794,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 544 835,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 958,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 
544 835,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 544 835,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» в 2018 году составило 532 215,7 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 530 444,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 770,8 тыс. рублей.

Неосвоение средств областного бюджета по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» составило 14 390,5 тыс. рублей, из них: 6 277,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок; 6 323,8 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контрактов; 1 789,3 тыс. рублей – неразмещенные средства.

16. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Ростовской области 
от 25.09.2013 № 590.

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 18 343 672,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 218.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2018 году признан удовлетворительным
и составил 0,85.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ростовской области, развития городского общественного транспорта, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 7565,7 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 10,1 километра;

капитально отремонтировано 28,1 километра и отремонтировано 342,2 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

разработана проектная документация по 18 объектам капитального ремонта и 17 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 41,3 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 150,6 километра автомобильных дорог местного значения, обеспечен подъезд к 3 населенным пунктам дорогами с твердым покрытием, разработана проектная документация по 10 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения;

разработана комплексная схема организации дорожного движения Ростовской агломерации, позволяющая реализовать в 2019 году и в последующий период мероприятия по оптимизации работы маршрутной сети, уменьшить количество зон транспортной дискриминации и улучшить качество обслуживания пассажиров;

обеспечено субсидирование перевозок пассажиров воздушным транспортом из аэропорта «Платов», что позволило увеличить пассажиропоток из международного аэропорта «Платов» до 3 млн 236 тыс. человек;

обеспечено предоставление субсидии городу Ростову-на-Дону на обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта, что позволило приобрести 100 пассажирских автобусов большой вместимости;

обеспечен бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском сообщении, городским наземным электрическим транспортом в количестве 29,8 тыс. человек за счет предоставления субсидии на указанные цели;

обеспечена рассылка более 1,7 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1155,8 тыс. рублей;

организованы новые рубежи контроля автоматизированной системы видеофиксации правонарушений в сфере дорожного движения на территории Ростовской области: на автодороге Ростовская область, пос. Щепкин – аэропорт «Платов», на автодороге М-4 «Дон» Ростовская область, на автодороге г. Ростов-на-Дону – г. Азов, на автодороге г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск;

продолжена реализация федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» с участием федеральных средств 
на региональных дорогах, дорогах г. Ростова-на-Дону и 10 муниципальных образований, что позволило увеличить долю протяженности автомобильных дорог Ростовской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, 
с 56 до 66 процентов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» предусмотрено 15 показателей, по 1 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 7 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 4 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 53,2 процента, фактическое значение 54,4 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 52,2 процента, фактическое значение 52,2 процента; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 54,2 процента, фактическое значение 54,2 процента. Превышение планового показателя в целом на 1,2 процентных пункта связано с приростом протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального), соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.

Показатель 1.4 «Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом» – плановое значение 3 000 000 человек, фактическое значение 3 236 000 человек. Увеличение пассажиропотока в аэропорту города 
Ростова-на-Дону «Платов» связано с проведением в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Показатель 1.5 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области» – плановое значение 34 637,0 километра, фактическое значение 34 612,3 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 7 616,1 километра, фактическое значение 7 591,4 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 27 020,9 километра, фактическое значение 27 020,9 километра (данные будут уточнены после получения формы статистической отчетности № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с недостижением показателя протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения. Планировалось увеличение протяженности дорог за счет увеличения объемов строительства. Вместе с тем ряд факторов, в том числе передача автомобильной дороги из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность, уточнение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по результатам проведения паспортизации, а также уменьшение первоначального планового показателя по объемам ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, не позволили достигнуть запланированных результатов.

Показатель 1.6 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения» – плановое значение 53,8 километра, фактическое значение 51,4 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 10,3 километра, фактическое значение 10,1 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 43,5 километра, фактическое значение 41,3 километра. На неисполнение данного показателя повлияло неисполнение планового показателя по объемам ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с неисполнением подрядными организациями условий контрактов. Отклонение фактического значения от планового по объему ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения на 0,2 километра связано с уточнением фактического объема ввода в эксплуатацию в результате реконструкции автомобильных дорог после получения проектной документации.

Показатель 1.7 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 26,8 километра, фактическое значение 24,6 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 6,9 километра, фактическое значение 6,9 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 19,9 километра, фактическое значение 17,7 километра. На неисполнение данного показателя повлияло неисполнение планового показателя по объемам ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с неисполнением подрядными организациями условий контрактов.

Показатель 1.8 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение 27,0 километра, фактическое значение 26,8 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 3,4 километра, фактическое значение 3,2 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 23,6 километра, фактическое значение 23,6 километра. Отклонение фактического значения от планового на 0,2 километра в части прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог связано с уточнением фактического объема ввода в эксплуатацию в результате реконструкции автомобильных дорог после получения проектной документации.

Показатель 1.9 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 18845,1 километра, фактическое значение 18840,1 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 3967,7 километра, фактическое значение 3962,7 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 14877,4 километра, фактическое значение 14877,4 километра (данные будут уточнены после получения формы статистической отчетности № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»). На величину данного показателя повлияли: передача автомобильной дороги из государственной собственности Ростовской области в муниципальную собственность, уточнение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения по результатам проведения паспортизации.

Показатель 1.10 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 496,5 километра, фактическое значение 520,95 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 345,9 километра, фактическое значение 370,35 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 150,6 километра, фактическое значение 150,6 километра. Полученная в результате проведения процедуры торгов экономия денежных средств и ее своевременное перераспределение позволило увеличить количество объектов ремонта и протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Показатель 1.11 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)» – плановое значение 0,1 километра, фактическое значение 0,2 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – плановое значение 0,1 километра, фактическое значение 0,2 километра.

Показатель 1.12 «Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом» – плановое значение 4,4 процента, фактическое значение 4,4 процента.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 609 человек, фактическое значение 554 человека в связи с проведением эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Показатель 2.2 «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» – плановое значение 15 человек, фактическое значение 19 человек в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей.

Показатель 2.3 «Социальный риск» – плановое значение 15,47 погибших на 100 тыс. населения, фактическое значение 13,13 погибших на 100 тыс. населения в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 2.4 «Транспортный риск» – плановое значение 4,39 погибших на 10 тыс. транспортных средств, фактическое значение 3,29 погибших на 10 тыс. транспортных средств в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Показатель 2.5 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 9,09 погибших на 100 пострадавших, фактическое значение 10,2 погибших на 100 пострадавших в связи с высокой долей погибших в общем числе пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
 «Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2018 год составил 18 343 672,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16 870 649,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 817 322,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 655 699,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 17 687 972,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 17 687 880,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16 870 558,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 817 322,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы» составило 17 209 171,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 15 764 445,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 751 044,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 693 681,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 1 172 391,0 тыс. рублей, из них:

345 595,6 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

398 633,1 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

37 235,3 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

157 200,0 тыс. рублей – торги не состоялись;

196 531,9 тыс. рублей – приостановление работ в связи с корректировкой проектной документации;

32 200,7 тыс. рублей – неосуществление процедуры по выкупу земельных участков под автомобильные дороги;

4 994,4 тыс. рублей – предоставление документов, подтверждающих выполнение услуг 31 декабря 2018 года.

17. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592.

Ответственный исполнитель – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя восемь подпрограмм:

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»;

«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

«Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;

«Развитие рыбохозяйственного комплекса»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 852 612,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 215.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,87.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

В целях создания условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Ростовской области, обеспечения финансовой устойчивости товаропроизводителей, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти 
в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, 
в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 3 835 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 230,1 млрд рублей, что составило 90,4 процента к уровню 2017 года. Данная ситуация обусловлена снижением валовых сборов сельскохозяйственных культур по сравнению с 2017 годом, а также снижением производства яиц;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 28 867,4 рубля, что на восемь процентов выше уровня 2017 года.

Завершена реализация четырех крупных инвестиционных проектов 
в АПК:

введен в эксплуатацию мясокомбинат «Восток» (ИП Карпенко З.Н.) в Ремонтненском районе;

введен в эксплуатацию комплекс по производству снековой продукции ООО «Этна» в Октябрьский районе;

введена в эксплуатацию первая очередь комплекса по выращиванию грибов  ООО «Грибов-Дол» в Азовском районе;

введена в эксплуатацию первая очередь тепличного комплекса ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» улучшили жилищные условия 243 сельские семьи, ими приобретено и построено 12,49 тыс. квадратных метров жилья.

В сельской местности введено в эксплуатацию 60,9 километра водопровода, 111 километров распределительных газовых сетей, 11,8 километра сельских дорог.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрено 
78 показателей, по 24 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 40 показателям фактические значения превышают плановые, 
по 14 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 101,7 процента, фактическое значение – 90,4 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года, а также снижение производства яиц).

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,8 процента, фактическое значение – 88,2 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур ниже уровня 2017 года).

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 103,6 процента, фактическое значение – 95,5 процента (ликвидация поголовья птиц на предприятиях области в связи с выявлением случаев заболевания гриппом птиц и остановка деятельности предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица»).

Показатель 42 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,3 процента, фактическое значение – 96,0 процента (снижение производства основных видов пищевой продукции, в том числе масла подсолнечного рафинированного (позиция, определяющая индекс производства).

Показатель 5 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 101,0 процента.

Показатель 6 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)» – плановое значение – 15,5 процента, фактическое значение – 15,5 процента.

Показатель 7 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 26 200,0 рублей, фактическое значение – 28 867,4 рубля (увеличение прибыли сельскохозяйственных организаций в связи с ростом цен на зерно в условиях снижения урожая зерновых к уровню 2017 года).

Показатель 8 «Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе» – плановое значение – 86,5 процента, фактическое значение 80,8 процента (ухудшение финансового положения крупнейших системообразующих предприятий, обусловленное отсутствием оборотных средств для ведения производственной деятельности и исполнения обязательств по кредитам (предприятия групп компаний «Евродон», «Белая птица», «Зерно Дон»).

Показатель 9 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 104,1 процента, фактическое значение – 93,7 процента (снижение валовой продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году).

Показатель 10 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 19,7 тыс. единиц, фактическое значение – 19,7 тыс. единиц.

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования» – плановое значение – 5,3 тыс. гектаров, фактическое значение – 5,3 тыс. гектаров.

Показатель 2.2 «Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления» – плановое значение – 4,0 тыс. гектаров, фактическое значение – 4,0 тыс. гектаров.

Показатель 2.3 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания» – плановое значение – 1,3 тыс. гектаров, фактическое значение – 1,3 тыс. гектаров;

Показатель 2.4 «Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий» – плановое значение – 2 000 человек, фактическое значение – 2 000 человек.

Показатель 2.5 «Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом)» – плановое значение – 12,1 процента, фактическое значение – 12,1 процента.

Показатель 2.6 «Количество государственных гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное в эксплуатации техническое состояние» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 2.8 «Площадь, на которой проведены агролесомелиоративные мероприятия» – плановое значение – 100,0 гектара, фактическое значение – 101,2 гектара (увеличение площади посадок лесозащитных насаждений).

Показатель 3.6 «Доля инфицированных животных лейкозом» – плановое значение – 10,5 процента, фактическое значение – 6,2 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель 3.7 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» –  плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 3.13 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 87,5 процента, фактическое 
значение – 62,5 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель 5.1 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 50 штук, фактическое значение – 87 штук (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 140 штук, фактическое значение – 164 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение –470 штук, фактическое значение – 802 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня).

Показатель 6.1 «Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего» – плановое значение – 12,49 тыс. квадратных метров, фактическое значение – 12,49 тыс. квадратных метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – плановое значение – 8,743 тыс. квадратных метров, фактическое значение – 8,743 тыс. квадратных метров.

Показатель 6.2 «Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности» – плановое значение – 39,0 километра, фактическое значение – 60,9 километра (ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы).

Показатель 6.3 «Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности» – плановое значение – 104,3 километра, фактическое значение – 111,0 километра (фактическое увеличение протяженности построенных сетей).

Показатель 6.4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,5 процента (ввод в эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в предыдущие годы).

Показатель 6.5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 6.6 «Количество обустроенных садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 6.7 «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель 6.8 «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 
10 единиц.

Показатель 6.9 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 11,8 километра, фактическое значение – 11,8 километра.

Показатель 7.1 «Объем производства рыбы-сырца» – плановое значение – 35,7 тыс. тонн, фактическое значение – 41,5 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей и объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 7.2 «Объем производства товарной рыбы» – плановое значение – 22,2 тыс. тонн, фактическое значение – 23,5 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей).

Показатель 7.3 «Объем уловов водных биоресурсов» – плановое значение –13,5 тыс. тонн, фактическое значение – 18,0 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 7.4 «Объем производства рыбопродукции» – плановое 
значение – 25,7 тыс. тонн, фактическое значение – 27,6 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель 8.2 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.3 «Количество государственных гражданских служащих – исполнителей и участников Программы, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет» – плановое значение – 36 человек, фактическое значение – 40 человек (увеличение обучающихся посредством обучающих программ, проводимых без государственного заказа исполнителей и участников государственной программы).

Показатель 8.4 «Выявляемость возбудителей особо опасных болезней животных и птиц на территории Ростовской области (процент положительных проб от общего количества исследований)» – плановое значение – 
15,00 процента, фактическое значение – 1,08 процента (проведение комплекса профилактических, противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, а также широкомасштабной разъяснительной работой с владельцами животных и производителями сельскохозяйственной продукции).

Показатель 8.5 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,6 процента (проведение дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.6 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 
100 процентов, фактическое значение – 93 процента (неосвоение средств 
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 
в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии», возврат средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи 
со снижением кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам, несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств по результатам торгов, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия 
по факту выполненных работ).

Показатель 8.9 «Доля выявленных не зарегистрированных в установленном порядке машин в общем числе проверенных машин» – плановое значение – 3,50 процента, фактическое значение – 2,14 процента (проведение активной работы главных государственных инженеров-инспекторов в районах и городах области по профилактике правонарушений).

Показатель 8.10 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 100 штук, фактическое значение – 3 964 штуки (фактическое  превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.11 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 98,8 процента (лучшее состояние представленной на технической осмотр техники от запланированного значения).

Показатель 8.13 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 
50 процентов, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 9 050,0 тыс. тонн, фактическое значение – 11 060,6 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.2 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 600,2 тыс. тонн, фактическое значение – 687,2 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением).

Показатель Е.3 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 135,0 тыс. тонн, фактическое значение –169,5 тыс. тонн (фактическое превышением валового сбора картофеля над запланированным значением).

Показатель Е.4 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 352,0 тыс. тонн, фактическое значение – 166,1 тыс. тонн (неблагоприятные агрометеорологические условия в ноябре, обусловившие гибель овощных культур).

Показатель Е.5 «Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» – плановое значение – 3 400 тыс. гектаров, фактическое значение – 3 685 тыс. гектаров (совершенствование структуры посевных площадей, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения).

Показатель Е.6 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 411,0 тыс. тонн, фактическое значение – 379,2 тыс. тонн (вспышки гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области, остановка производства предприятий групп компаний «Евродон» и «Белая птица» в связи с финансовыми проблемами).

Показатель Е.7 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 180,0 тыс. тонн, фактическое значение – 206,3 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.8 «Производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,85 тыс. тонн, фактическое значение – 0,85 тыс. тонн.

Показатель Е.9 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 349,0 тыс. голов, фактическое 
значение – 362,1 тыс. голов (фактическое превышения запланированного значения маточного поголовья овец и коз).

Показатель Е.10 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 28,66 тыс. голов, фактическое 
значение – 43,86 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.11 «Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года» – плановое значение – 101,4 процента, фактическое значение – 103,0 процента (увеличение племенного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню 2017 года).

Показатель Е.12 «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» – плановое значение – 10,0 головы, фактическое значение – 34,8 головы (реализация племенного молодняка крупного рогатого скота выше запланированного значения).

Показатель Е.13 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 10,2 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.14 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,28 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,28 тыс. гектаров.

Показатель Е.15 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 2,05 тыс. гектаров, фактическое значение – 2,10 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е. 18 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки» – плановое значение – 220 единиц, фактическое значение – 265 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е. 19 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 70,03 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е. 20 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 37 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.21 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 31,97 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.22 «Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций» – плановое значение – 603 тыс. тонн, фактическое значение – 588 тыс. тонн (недостаток местного сырья для производства, а также оборотных средств для их закупки на предприятиях масложировой отрасли).

Показатель Е.23 «Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них» – плановое значение – 160,0 тыс. тонн, фактическое значение – 139,4 тыс. тонн (высокая стоимость зерна 
в Ростовской области, и, как следствие, снижение производства на предприятиях мукомольной отрасли).

Показатель Е.24 «Производство крупы» – плановое значение – 61,0 тыс. тонн, фактическое значение – 48,7 тыс. тонн (высокая стоимость зерна в Ростовской области, и, как следствие, снижение производства на предприятиях на предприятиях крупяной отрасли).

Показатель Е.25 «Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий» – плановое значение – 0,6 тыс. тонн, фактическое значение – 0,6 тыс. тонн.

Показатель Е.26 «Производство плодоовощных консервов» – плановое значение – 53 млн условных банок, фактическое значение – 53 млн условных банок.

Показатель Е. 27 «Производство масла сливочного» – плановое значение – 2,4 тыс. тонн, фактическое значение – 3,3 тыс. тонн (превышение фактического уровня производства над запланированным объемом).

Показатель Е.28 «Производство сыров и сырных продуктов» – плановое значение  – 10,0 тыс. тонн, фактическое значение – 8,3 тыс. тонн (приостановка деятельности ОАО сыродельный завод «Семикаракорский» в первом полугодии 2018 г. ввиду модернизации производства).

Показатель Е. 29 «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 95,0 тыс. голов, фактическое значение – 133,5 тыс. голов (фактическое превышения поголовья крупного рогатого скота мясных пород и помесного скота запланированного значения).

Показатель Е.30 «Производство молока в хозяйствах всех категорий» – плановое значение 1 097,8 тыс. тонн, фактическое значение – 1 095,9 тыс. тонн (снижение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах).

Показатель Е.31 «Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства в общей стоимости продукции растениеводства» – плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение – 4,3 процента (применение высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции растениеводства над запланированным значением).

Показатель Е.32 «Доля застрахованной стоимости продукции животноводства в общей стоимости продукции животноводства» – плановое значение – 2,4 процента, фактическое значение – 6,9 процента (применение высокого страхового тарифа, повышающего застрахованную стоимость продукции животноводства над запланированным значением).

Показателя И.1 «Количество новых построенных объектов агропромышленного комплекса» – плановое значение – 2 единицы, фактическое значение – 2 единицы.

Показатель И.2 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 29 322,2 млн рублей, фактическое значение – 4 699,0 млн рублей (прекращение реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские биотехнологии»).

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год составил 8 852 612,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 397 873,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 540 418,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 46 383,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 867 936,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составил 7 938 292,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 259 244,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 397 873,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 861 370,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составило 8 445 427,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 270 258,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 436 066,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 45 692,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 693 409,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 552 919,2 тыс. рублей, из них:

526 562,2 тыс. рублей – неосвоение средств на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в связи с тяжелым финансовым положением крупнейших получателей субсидий: предприятий группы компаний «Евродон», ООО «Донстар», ООО «Донские Биотехнологии»;

12 375,9 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов и экономия по факту выполненных работ;

8 384,5 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

2 761,5 тыс. рублей – возврат средств субсидии ООО «Донская Усадьба» в связи с пересчетом кредитной организацией процентной ставки по инвестиционным кредитам в сторону уменьшения;

1 156,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

865,7 тыс. рублей – разница между заявленной суммой средств в заявочной документации для конкурсного отбора Минсельхоза России по инвестиционному проекту ООО «Донская Усадьба» и фактически подтвержденными затратами;

590,7 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, несвоевременное представление администрациями муниципальных образований в отдел Управления Федерального казначейства по Ростовской области документов на финансирование, возврат перечисленных средств по причине закрытия кредитной организацией счета получателя;

216,9 тыс. рублей – экономия в связи с реорганизацией подведомственных управлению ветеринарии Ростовской области учреждений;

4,8 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

1,0 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

18. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность
и развитие энергетики» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598.

Ответственный исполнитель – министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие энергетики» включает в себя 3 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

«Развитие угольной промышленности Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 919 240,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 13.03.2019 № 153.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году признан высоким 
и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

В целях создания условий для улучшения качества жизни населения Ростовской области за счет перехода экономики области, бюджетной 
и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рациональное использование ресурсов при производстве, передаче, потреблении, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 598, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

приобретены и установлены приборы учета энергетических ресурсов;

проведена модернизация систем освещения государственных учреждений, расположенных на территории Ростовской области;

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения;

разработаны технические, организационные и правовые условия, обеспечивающие надежное и безопасное функционирование системы обеспечения электроэнергией хозяйственного комплекса Ростовской области;

модернизировано оборудование котельных с учетом оптимизации 
их тепловой мощности;

проведены мероприятия по внедрению на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжения частотно-регулируемого привода;

осуществлена реконструкция и модернизация оборудования 
на водозаборах и перекачивающих станциях;

внедрены энергосберегающие технологии в крупных энергоснабжающих организациях;

реконструированы и модернизированы тепловые и электрические сети 
с целью снижения потерь тепловой и электрической энергии при передаче 
в крупных энергоснабжающих организациях области;

реализованы полномочия министерства промышленности и энергетики Ростовской области, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 40 «Об утверждении Положения 
о министерстве промышленности и энергетики Ростовской области»;

достигнуто увеличение среднесуточной нагрузки на очистной забой.

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики», в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов областного бюджета 
на оплату коммунальных услуг;

наращивание темпов оснащения зданий средствами инструментального учета, контроля и автоматического регулирования энергоносителей;

осуществление в бюджетной сфере области расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;

обеспечение в бюджетной сфере области замены ламп накаливания 
на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» значительно повлияли на достижение следующих целей государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»:

улучшение качества жизни населения области за счет перехода экономики области, бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

надежное обеспечение области энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых

целевых показателей государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрен 31 показатель, по 26 из которых фактические значения соответствуют плановым, по пяти показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Энергоемкость валового регионального продукта» – плановое значение 107,1, фактическое значение 107,1.

Показатель 1.1 «Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области» – плановое значение 1,68, фактическое значение 1,68.

Показатель 1.2 «Доля объема электрической энергии, расчеты 
за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в   общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.3 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), расчеты 
за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.4 «Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.5 «Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.6 «Доля объема природного газа, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.7 «Динамика энергоемкости валового регионального продукта – для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности» – плановое значение 11,30, фактическое значение 11,30.

Показатель 1.8 «Экономия электрической энергии в натуральном выражении» – плановое значение 856 687,9, фактическое значение 856687,9.

Показатель 1.9 «Экономия тепловой энергии в натуральном выражении» – плановое значение 550 318,6, фактическое значение 550 318,6.

Показатель 1.10 «Экономия воды в натуральном выражении» – плановое значение 108 475,3, фактическое значение 108 475,3.

Показатель 1.11 «Доля объемов электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетным учреждением (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.12 «Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.13 «Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.14 «Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.15 «Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование» – плановое значение 31,0, фактическое значение 31,0.

Показатель 1.16 «Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками» – плановое значение 1, фактическое значение 1.

Показатель 1.17 «Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.18 «Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах на территории Ростовской области» – плановое значение 100,0, фактическое значение 100,0.

Показатель 1.19 «Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах на территории Ростовской области» – плановое значение 93,5, фактическое значение 93,5.

Показатель 1.20 «Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах 
на территории Ростовской области» – плановое значение 96,0, фактическое значение 96,0.

Показатель 1.21 «Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Ростовской области» – плановое значение 81,1, фактическое значение 81,1.

Показатель 1.22 «Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения» – плановое значение 3, фактическое значение 3.

Показатель 1.23 «Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении» – плановое значение 90, фактическое значение 90.

Показатель 1.24 «Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства» – плановое значение 93,8, фактическое значение 93,8.

Показатель 2.1 «Доля отчетов, представляемых участниками государственной программы по дополнительным запросам исполнителя программы, в общем объеме отчетов, представляемых участниками государственной программы исполнителю государственной программы» – плановое значение 2,0, фактическое значение 2,0.

Показатель 3.1 «Динамика объема добычи угля в Ростовской области» – плановое значение -17,2, фактическое значение -8,3 (значение показателя улучшилось за счет ввода нового очистного забоя № 45 на шахте «Садкинская» с нагрузкой на забой 3000 –3500 т/сут).

Показатель 3.2 «Прирост мощностей по добыче угля» – плановое значение 2,0, фактическое значение 4,6 (прирост производственных мощностей по добыче угля произошел за счет применения прогрессивных технологий отработки запасов и высокопроизводительного очистного оборудования).

Показатель 3.3 «Прирост численности сотрудников, занятых в угольной отрасли Ростовской области» – плановое значение 1,9, фактическое значение 3,6 (значение показателя увеличилось за счет реализации проекта «Техническое перевооружение комплекса приема и рассева АРШ на шахте «Шерловская-Наклонная» и «Модернизация производственных мощностей шахты «Садкинская» и ГОФ «Садкинская»).

Показатель 3.4 «Увеличение среднесуточной нагрузки на очистной забой»  – плановое значение -8,3, фактическое значение 2,6 (на угольных предприятиях области обеспечена среднесуточная нагрузка на очистной забой более 2500 тонн/сутки за счет приобретения и ввода в работу высокопроизводительного очистного оборудования).

Показатель 3.5 «Увеличение производительности труда рабочего 
по добыче» – плановое значение -20,9, фактическое значение -9,8 (значение показателя улучшилось за счет приобретения и ввода в работу высокопроизводительного очистного оборудования).

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год составил 2 919 240,9 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

областной бюджет – 76 465,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 842 775,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» составил 75 716,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 75 716,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 75 716,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» составило 3 859 684,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 72 151,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3 787 533,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 3 565,4 тыс. рублей, из них:

1 684,6 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

1 880,8 тыс. рублей – экономия по уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, выплат увольняемым пенсионерам в связи 
с увеличением максимального срока пребывания на госслужбе, на санаторно-курортное лечение, услуги связи и командировочные расходы.

19. Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»

Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» от 25.09.2013 № 602.

Ответственный исполнитель – Правительство Ростовской области (управление социально-политических коммуникаций).

Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» включает в себя 6 подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Развитие государственного управления и государственной гражданской службы Ростовской области»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика»;

«Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 143 964,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 191.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2018 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2018 году

В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, совершенствования государственного управления в Ростовской области и государственной гражданской службы Ростовской области, создания экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области, использования их потенциала в решении проблем регионального и местного значения, оказания содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом, гармонизации межэтнических отношений в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 602, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность деятельности органов местного самоуправления и профессиональная компетентность муниципальных служащих, улучшился имидж муниципальной службы;

повышена открытость процедуры поступления на государственную гражданскую службу;

разработаны методические рекомендации об организации испытания при назначении на должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Ростовской области;

проведено 298 мероприятий по торжественному присвоению классных чинов государственным гражданским служащим;

утвержден областной государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростовской области на 2018 год;

оказана финансовая поддержка 36 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО);

в рамках деятельности Общественной палаты Ростовской области проведены 320 публичных мероприятий, в которых приняли участие 
34 454 гражданских активистов;

выполнены научно-исследовательские работы по проведению 6 социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации в Ростовской области с целью формирования объективного представления об оценке населением Ростовской области деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения;

организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством;

проведен ежегодный конкурс журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области;

в Ростовскую область переселились на постоянное место жительства 1 997 человек, в том числе содействие в решении вопросов занятости получили 1 182 человека, меры социальной поддержки предоставлены 121 участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

проведены два заседания «круглого стола» по вопросам гармонизации межэтнических отношений и формирования общегражданской идентичности в Ростовской области; в декабре 2018 года проведено заседание Консультативного совета по вопросам межэтнических отношений при Губернаторе Ростовской области;

проведена научно-практическая конференция по тематике межэтнических отношений для специалистов (работников) органов местного самоуправления.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Региональная политика» в 2018 году

Государственной программой Ростовской области «Региональная политика» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Региональная политика» предусмотрено 40 показателей, по 13 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 24 показателям фактические значения превышают плановые, по трем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – плановое значение 51 процент, фактическое значение – 51,3 процента.

Показатель 2 «Соотношение динамики значений показателей комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по четырем городским округам с наибольшей и четырем городским округам с наименьшей динамикой значений показателей по десяти муниципальным районам с наибольшей и десяти муниципальным районам с наименьшей динамикой значений показателей» – плановое значение 1,7 и 2,25 раза соответственно, фактическое значение – 1,7 и 2,25 раза.

Показатель 3 «Доля гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование» – плановое значение 22 процента, фактическое значение – 31 процент. Превышение планового значения показателя связано с направлением государственных гражданских служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из областного бюджета.

Показатель 4 «Доля гражданских служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет» – плановое значение 13 процентов, фактическое значение – 11 процентов. Недостижение планового значения показателя связано с проведением организационно-штатных мероприятий 
в областных органах исполнительной власти; неудовлетворенностью гражданскими служащими условиями прохождения гражданской службы.

Показатель 5 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» – плановое значение 36 процентов, фактическое значение – 55 процентов. Превышение планового значения показателя связано с повышением эффективности взаимодействия НКО с Правительством Ростовской области и улучшением информационного обеспечения деятельности Общественной палаты Ростовской области.

Показатель 6 «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Ростовской области» – плановое значение 36 процентов, фактическое значение – 55 процентов. Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2018 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации 
и, как следствие, ростом гражданского патриотизма.

Показатель 7 «Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, прибывших в Ростовскую область и зарегистрированных в УФМС России по Ростовской области (далее – участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом)» – плановое значение 380 человек, фактическое значение – 828 человек. Превышение планового значения показателя связано с высокой привлекательностью Ростовской области как территории вселения для соотечественников, проживающих за рубежом, и большим количеством заявлений, поданных на участие  в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Показатель 1.1 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение 30  процентов, фактическое значение – 30,5 процента.

Показатель 1.2 «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса» – плановое значение 13 процентов, фактическое значение – 13 процентов.

Показатель 1.3 «Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет» – плановое значение 52 процента, фактическое значение – 52,1 процента.

Показатель 1.4 «Доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципального управления» – плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 58,3 процента. Превышение показателя связано с успешной реализацией 10 инновационных образовательных программ в области муниципального управления: «Реализация проекта «Комфортная городская среда» в муниципальных образованиях», «Актуальные вопросы при работе с обращениями граждан в муниципальных образованиях», «Реализация полномочий органов местного самоуправления в развитии добровольчества и волонтерства на территории муниципального образования», «Ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)», «Работа в системе электронного документооборота «Дело», «Особенности предоставления жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий», «О порядке заполнения и предоставления некоторых форм статистической отчетности (№ П-2, № П-4)», «Управление конфликтными ситуациями», «Эффективное управление людьми», «Тайм-менеджмент», также четырех видеокурсов по следующим темам: «Территориальное общественное самоуправление. Порядок формирования 
и взаимодействия», «Контракт по закону 44-ФЗ», «Полномочия органов местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», «О порядке осуществления проверок соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции в порядке, установленном постановлением Правительства Ростовской области 
от 03.08.2016 № 551».

Показатель 1.6 «Доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам муниципального управления» – плановое значение 67  процентов, фактическое значение – 67 процентов.

Показатель 1.7 «Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе» – плановое значение 2,7 процента, фактическое значение – 2,7  процента.

Показатель 1.8 «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование» – плановое значение 88 процентов, фактическое значение – 88 процентов.

Показатель 1.9 «Доля городских округов и муниципальных районов, в отношении которых осуществлена оценка эффективности их деятельности посредством единой электронной информационной базы данных (портала)» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Доля полномочий, закрепленных за Ростовской областью законодательством Российской Федерации, учтенных в Реестре полномочий Ростовской области» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.2 «Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение 29 процентов, фактическое значение – 28 процентов. Недостижение планового значения показателя связано с назначением на вакантные должности государственной гражданской службы Ростовской области не состоявших в кадровом резерве лиц из числа сокращенных государственных гражданских служащих Ростовской области ввиду прошедших в областных органах исполнительной власти организационно-штатных мероприятий.

Показатель 2.51 «Коэффициент текучести гражданских служащих на гражданской службе Ростовской области» – плановое значение 10 процентов, фактическое значение – 8 процентов.

Показатель 2.6 «Доля гражданских служащих, имеющих высшее образование» – плановое значение 99,8 процента, фактическое значение – 99,9 процента.

Показатель 2.7 «Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве» – плановое значение 12  процентов, фактическое значение – 23,5 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества государственных гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, а также с повышением мотивации государственных гражданских служащих к развитию своих профессиональных компетенций путем самообразования.

Показатель 2.10 «Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области» – плановое значение 14 процентов, фактическое значение – 23 процента. Превышение планового значения показателя связано с реализацией мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Ростовской области.

Показатель 2.12 «Доля лиц, принятых на гражданскую службу, которым было назначено испытание» – плановое значение 55 процентов, фактическое значение – 60 процентов.

Показатель 3.1 «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии» – плановое значение 340 единиц, фактическое значение – 356 единиц.

Показатель 3.2 «Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества» – плановое значение 16 процентов, фактическое значение – 20,4 процента. Превышение планового значения показателя связано с активной работой СО НКО по мобилизации денежных средств из внебюджетных источников.

Показатель 3.8 «Прирост количества мероприятий, проведенных Общественной палатой Ростовской области» – плановое значение 315 процентов, фактическое значение – 317 процентов.

Показатель 3.9 «Прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности Общественной палаты Ростовской области» – плановое значение 380 процентов, фактическое значение – 381 процентов.

Показатель 4.1 «Доля городских округов и муниципальных районов Ростовской области, на территории которых проводились социологические исследования, к их общему количеству» – плановое значение 100  процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете «Наше время» к общему количеству актов, подлежащих опубликованию в газете «Наше время» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100  процентов.

Показатель 4.3 «Доля населения Ростовской области, охваченного вещанием теле- и радиоканала, осуществляющего освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области» – плановое значение 79,6 процента, фактическое значение – 79,6 процента.

Показатель 4.4 «Доля средств массовой информации Ростовской области, принявших участие в конкурсе на премию Губернатора Ростовской области, 
к общему количеству средств массовой информации Ростовской области» – плановое значение 21 процент, фактическое значение – 21 процент.

Показатель 4.6 «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Ростовской области и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
к  общему количеству нормативных правовых актов Ростовской области и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) 
в соответствии с законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5.1 «Общая численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом членов семей» – плановое значение 990 человек, фактическое значение – 1997 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и переселившихся совместно с ними в Ростовскую область членов семей (детей, родителей).

Показатель 5.2 «Количество проведенных презентаций подпрограммы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» – плановое значение 3 единицы, фактическое значение – 4 единицы.

Показатель 5.3 «Доля рассмотренных УФМС России по Ростовской области заявлений соотечественников – потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
от общего количества поступивших заявлений» – плановое значение 
90 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Превышение планового значения показателя связано с оперативным рассмотрением заявлений потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Показатель 5.4 «Доля расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5.6 «Доля трудоустроенных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, включая открывших собственное дело, от общего числа трудоспособных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Ростовскую область в течение отчетного года» – плановое значение 82 процента, фактическое значение – 85,5 процента.

Показатель 5.8 «Доля участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которым оказана социальная поддержка, от общего числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в муниципальные районы Ростовской области в течение отчетного года» – плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 39,4 процента. Недостижение планового значения показателя связано с заявительным характером получения выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство.

Показатель 5.9 «Доля участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выехавших из Ростовской области ранее чем через три года, от общего числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» – плановое значение 10 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Превышение планового значения показателя связано с трудоустройством участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, решены вопросы с устройством детей в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, с временным и постоянным жилищным обустройством, в том числе за счет работодателей.

Показатель 6.1 «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность» – плановое значение 62 процента, фактическое значение – 69 процентов.

Показатель 6.2 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих  на территории Ростовской области – плановое значение 8,5 процента, фактическое значение – 257,1 процента. Превышение планового значения показателя связано с тем, что в 2018 году:

татарско-башкирский этнокультурный праздник «Сабантуй» и Фестиваль грузинской культуры на Дону проходили на межрегиональном уровне при участии официальных делегаций субъектов Российской Федерации. В мероприятиях приняло участие более 2500 человек;

в рамках полученной в 2018 году из федерального бюджета субсидии 3 апреля 2018 году проведен III Конгресс народов Дона. Мероприятие включало в себя проведение товарищеского турнира по волейболу среди смешанных команд этнических диаспор и землячеств, проживающих на Дону, выставку национальных культур, пленарное заседание и праздничный гала-концерт, три тематические площадки.

В Конгрессе приняли участие представители органов исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества Ростовской области; делегации из субъектов Российской Федерации, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; делегации всех 55 муниципальных образований Ростовской области; представители региональных землячеств и диаспор, религиозных, образовательных, молодежных, патриотических и других общественных организаций, жители Ростовской области. Общее количество участников более 3500 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Региональная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Региональная политика» на 2018 год составил 143 964,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 139 266,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 698,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил 143 964,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 143 964,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 139 266,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 698,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Региональная политика» составило 143 037,8 тыс. рублей или 99,4 процента, 
в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 138 540,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 4 497,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 926,6 тыс. рублей, из них:

59,2 тыс. рублей – объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 5.5 «Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих», связанный с тем, что медицинское освидетельствование участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания носит добровольный заявительный характер;

0,2 тыс. рублей – экономия по выплате заработной платы работников 
ГКУ РО «Аппарат Общественной палаты Ростовской области»;

276,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

590,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок.

20. Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601.

Ответственный исполнитель – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» включает в себя 4 подпрограммы:

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»;

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 780 081,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 20.03.2019 № 189.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 
за 2018 год

В целях создания условий для становления и развития государственной 
и иной службы российского казачества на территории Ростовской области 
и совершенствования образовательной и воспитательной системы казачьих кадетских образовательных организаций, а также образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

система координации деятельности областных органов государственной власти, органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества создала дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ростовской области, информационного взаимообмена;

созданы основы для формирования единой инфраструктуры государственной и иной службы донского казачества на территории Ростовской области, включающей систему планирования, методического сопровождения, контроля и отчетности;

в каждой образовательной организации сформированы воспитательные системы, которые позволяют успешно решать вопросы социализации обучающихся, выявления и поддержки одаренных и перспективных детей, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, накопления опыта использования регионального компонента содержания образования, связанного 
с историей казачества, его культурой, бытом;

увеличилось количество воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, участвующих в мероприятиях всероссийского 
и регионального уровня.

20 августа 2018 года в поселке Шолоховский, Белокалитвинского района Ростовской области открыта Мариинская гимназия как филиал ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский корпус», рассчитанная на 125 воспитанниц. Гимназия в настоящее время работает в режиме продленного дня, в дальнейшем будут построены спальный и спортивно-административный корпуса, другие сооружения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» предусмотрено 15 показателей, по 10 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества» – плановое значение 62,5 процента, фактическое значение – 65,8 процента. Превышение показателя связано с регистрацией, перерегистрацией казачьих обществ и ежегодным уточнением данных о членах казачьих обществ в министерстве юстиции Российской Федерации 
по Ростовской области.

Показатель 2 «Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен» – плановое значение 98,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Превышение показателя связано 
с высокой подготовленностью обучающихся кадетских корпусов к сдаче ЕГЭ.

Показатель 3 «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области» – плановое значение 3,2 процента, фактическое значение – 3,2 процента.

Показатель 4 «Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества» – плановое значение 11,1 процента, фактическое значение – 13,1 процента. (Превышение показателя связано с увеличением в 2018 году численности юношей-казаков, призванных 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации для прохождения срочной службы. Ежегодно потребность в призыве членов казачьих обществ определяет военный комиссариат Ростовской области).

Показатель 1.2 «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной 
и иной службы» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1 «Доля образовательных организаций, использующих 
в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области» – плановое значение 10,5 процента, фактическое значение – 10,5 процента.

Показатель 2.2 «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях» – плановое значение 98,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. Высокое качество услуг, предоставляемых казачьими кадетскими образовательными организациями, высокий процент поступления в вузы.

Показатель 2.3 «Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, пользующихся услугами дополнительного образования» – плановое значение 99,7 процента, фактическое значение – 99,7 процента.

Показатель 2.4 «Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству» – плановое значение 44,5 процента, фактическое значение – 44,5 процента.

Показатель 2.5 «Удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских корпусов по программам общего образования» – плановое значение 48,0 процента, фактическое значение – 48,0 процента.

Показатель 2.6 «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях, подведомственных департаменту по казачеству» – плановое значение 32,0 процента, фактическое значение – 32,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, занимающихся самодеятельным народным творчеством» – плановое значение 16,0 процента, фактическое значение – 16,0 процента.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных 
и муниципальных нужд» – плановое значение 1,93 процента, фактическое значение – 2,95 процента. Превышение показателя связано с рациональным 
и эффективным использованием бюджетных средств и с перераспределением расходов на содержание аппарата управления на мероприятия государственной программы Ростовской области «Информационное общество».

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2018 год составил 780 081,8 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования:

областной бюджет – 754 481,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 25 600,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» – 754 481,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2018 год составил 754 481,8 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования – областной бюджет – 754 481,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2018 году составило 
762 556,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 737 943,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 24 613,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 16 538,7 тыс. рублей, из них:

экономия, сложившаяся:

в результате проведения торгов и исполнения государственных контрактов департамента по казачеству и подведомственных ему учреждений – в сумме 5 335,7 тыс. рублей, министерства строительства, архитектуры 
и территориального развития Ростовской области – 1 000,0 тыс. рублей;

по расходам, предназначенным на:

финансовое обеспечение аппарата управления департамента по казачеству – 126,9 тыс. рублей, ГКУ РО «Казаки Дона» – 785,5 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение и социальную поддержку обучающихся 
в казачьих кадетских образовательных организациях, в связи с уменьшением количества получателей, имеющих право на меры социальной поддержки, – 1 321,5 тыс. рублей;

в части перечисления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, сложившаяся вследствие текучести кадров и соответствующего снижения затрат 
на материальное обеспечение деятельности дружинников, в сумме 7 969,1 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2018 году привлекались в сумме 24 613,4 тыс. рублей в части расходов на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» на организацию деятельности государственных бюджетных образовательных организаций, подведомственных департаменту 
по казачеству.

21. Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583.

Ответственный исполнитель – министерство финансов Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 7 подпрограмм:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление государственным долгом Ростовской области»;

«Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»;

«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов»;

«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 8 860 807,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2019 № 219.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» 
за 2018 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости областного бюджета и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами 
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2013 № 583, ответственным исполнителем в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Ростовской области исполнены в объеме 178,4 млрд рублей или 82,1 процента всех доходов и превысили факт 2017 года на 21,8 млрд рублей или на 13,9 процента;

объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 140,4 млрд рублей или 78,5 процента от всех поступлений с приростом 
по сравнению с прошлым годом на 19,9 млрд рублей или на 16,5 процента;

расходы областного бюджета исполнены в объеме 170,2 млрд рублей или 97,0 процента от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета сложился профицит в объеме 8,6 млрд рублей;

принят Областной закон от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановлением Правительства Ростовской области от 22.02.2018 № 82 внесены изменения в бюджетный прогноз Ростовской области на период 2017 – 2028 годов;

постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 858 внесено изменение в Правила разработки и утверждения бюджетного прогноза Ростовской области в части продления срока разработки до 2030 года;

постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2018 № 897 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» внесены изменения в части уточнения порядка исполнения бюджета;

внесен ряд изменений в Областные законы от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», от 26.12.2016 №  834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»;

местным бюджетам оказана значительная финансовая поддержка из областного бюджета в общем объеме 90 654,6 млн рублей с приростом к 2017 году на 8 836,3 млн рублей или 10,8 процента;

в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в сфере бюджетного законодательства в общей сумме 69,7 млн рублей, в сфере закупок – 45,7 млн рублей.

По итогам проведения эффективной бюджетной политики 
и поступательного развития доходной базы Ростовская область включена 
в число низкодотационных субъектов Российской Федерации и входит в число крупнейших региональных бюджетов Российской Федерации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 20 показателей, по 10 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения, по 1 показателю отсутствуют данные о фактическом значении по итогам 2018 года.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Ростовской области 
на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Качество управления финансами Ростовской области, определяемое Министерством финансов Российской Федерации», плановое значение – высокое, фактическое значение – отсутствует (в соответствии 
с приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 03.12.2010 № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» информация для расчета оценки качества управления финансами Ростовской области подготовлена 
и представлена в Минфин России. Оценка качества управления региональными финансами за 2018 год Минфином России не проведена).

Показатель 3 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с   требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 8 623 426,2 тыс. рублей, фактическое значение – 8 583 041,7 тыс. рублей (отклонение от планового значения показателя обусловлено экономией 
по дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в связи 
с выделением указанных средств по обращениям муниципальных образований
и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов, а также 
по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи 
с неперечислением средств, обусловленным невыполнением муниципальными образованиями обязательств соглашений о предоставлении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности).

Показатель 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области», плановое значение – 170 944 005,3 тыс. рублей, фактическое значение –178 429 459,2 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов областного бюджета, формируемых 
в рамках государственных программ Ростовской области, в общем объеме расходов областного бюджета», плановое значение – 93,4 процента, фактическое значение – 93,9 процента.

Показатель 2.1 «Исполнение расходных обязательств областного бюджета», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 97,0 процента.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации 
и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений 
о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в министерство финансов Ростовской области уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств», плановое значение – 18 процентов, фактическое значение – 18 процентов.

Показатель 3.1 «Отношение объема государственного долга Ростовской области к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений», плановое значение – 26,7 процента, фактическое значение – 20,8 процента.

Показатель 3.2 «Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0,9 процента, фактическое значение – 0,8 процента.

Показатель 4.1 «Доля организаций сектора государственного управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 5.1 «Объемы единых, дополнительных и дифференцированных нормативов отчислений от отдельных налогов», плановое значение – 10 382 279,3 тыс. рублей, фактическое значение – 10 862 541,6 тыс. рублей.

Показатель 5.2 «Темп роста объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов в «денежной» форме», плановое значение – 133,7 процента, фактическое значение – 133,1 процента (неперечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи с невыполнением муниципальными образованиями обязательств соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности).

Показатель 5.3 «Доля дотаций, субсидий и субвенций, распределяемых 
по утвержденным методикам, в общем объеме дотаций, субсидий и субвенций», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 6.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: муниципальный район (городской округ), городские поселения (включая городские округа), сельские поселения», плановое значение – 5 605,9 рубля, фактическое значение – 5 605,9 рубля; плановое значение – 2 802,7 рубля, фактическое значение – 2 802,7 рубля; плановое значение – 1 878,8 рубля, фактическое значение – 1 878,8 рубля.

Показатель 6.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности 
к расходам муниципальных образований Ростовской области», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 6.3 «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 0 штук.

Показатель 7.1 «Количество муниципальных образований Ростовской области, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует I степени качества», плановое значение – 17 штук, фактическое значение – 18 штук.

Показатель 7.2 «Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых 
и неналоговых доходов», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами 
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год составил 8 860 807,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 8 860 807,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 № 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» составил 8 860 807,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 860 807,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 8 860 807,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» составило 8 818 832,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 8 818 832,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 41 975,3 тыс. рублей, из них:

1 410,7 тыс. рублей – экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам, а также экономией по итогам конкурсных процедур;

180,1 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупки;

40 384,5 тыс. рублей – экономия по дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности в связи с выделением указанных средств 
по обращениям муниципальных образований и подтверждением заявленных дисбалансов местных бюджетов, а также по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи с неперечислением средств, обусловленным невыполнением муниципальными образованиями обязательств соглашений 
о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

22. Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597.

Ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» включает 
в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Ростовской области»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2018 году было предусмотрено финансирование в объеме 
1 943 434,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 10.04.2019 № 249.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2018 году признан удовлетворительным и составил 0,85.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения 
на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ростовской области;

в марте 2018 года проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 году, общее число участников составило 719 154 человека;

завершено благоустройство 70 дворовых территорий многоквартирных домов, 30 общественных территорий муниципальных образований, а также 
1 места массового отдыха населения (городского парка) Ростовской области;

проведен специализированный семинар с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальных образований;

доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ростовской области увеличилась на 3,8 процента 
и составила 32,4 процента;

доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий в Ростовской области увеличилась 
на 0,2 процента и составила 62,6 процента;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области увеличилась на 0,4 процента и составила 39,6 процента.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2018 год

Государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» 
и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» предусмотрено 4 показателя, из которых по 4 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля благоустроенных объектов в Ростовской области 
от   общего количества объектов, требующих благоустройства в Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 40,3, фактическое значение – 40,3, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 32,4, фактическое значение – 32,4, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий в Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 62,6, фактическое значение – 62,6, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 39,6, фактическое значение – 39,6, показатель достигнут 
в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории

Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2018 году составил 1 943 434,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 715 724,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 067 280,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 160 430,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2017 
№ 1303-ЗС «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» составил 1 783 004,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 715 724,2 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 067 280,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» составило 1 751 799,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 646 502,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 929 051,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 160 399,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15 845,4 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», составляет 90,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета 
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 207 450,1 тыс. рублей, из них:

85 424,8 тыс. рублей – сумма неосвоения средств в ходе реализации благоустройства объекта «ПКиО им. Собино» в г. Ростове-на-Дону в связи 
с обнаружением объектов культурного наследия, из них: 74 319,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 11 105,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

23 976,5 – сумма неосвоения средств в ходе реализации благоустройства объекта в Шолоховском районе в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий;

98 048,8 – экономия в ходе проведения торгов и выполнения работ.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 2018 году составили 17 416 024,7 тыс. рублей.

 Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда, за период 2014 – 2017 годов.

