Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2019 года

г. Ростов-на-Дону

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

| Сведения о реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2019 года…………………….. | 4 |
| --- | --- |
| 1. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»……………………………………... | 6 |
| 2. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» …….. | 14 |
| 3. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»………………………………………………………. | 20 |
| 4. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»…………………………………………………....... | 26 |
| 5. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»……………………………………………………………………… | 36 |
| 6. Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»……………………………………………… | 41 |
| 7. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»…………… …………………………………................. | 48 |
| 8. Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»………………………………………………………………………... | 53 |
| 9. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»………………………………. | 57 |
| 10. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»…………………………………………………………. | 68 |
| 11. Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»………………………………………………………….. | 73 |
| 12. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»………………........................................................................................... | 79 |
| 13. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»……………………………………………………………... | 84 |
| 14. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»…………………………………………… | 94 |
| 15. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»…………………………………………………………………... | 102 |
| 16. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»……………………………………………………………………... | 111 |
| 17. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»…………………………………………………….......... | 117 |
| 18. Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»……………………………………... | 123 |
| 19. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»………………. | 128 |
| 20. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»………………... | 134 |
| 21. Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»……………………………………………………………………… | 139 |
| 22. Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»…………………………………. | 148 |

Сведения о реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2019 года

В 2019 году в Ростовской области реализовывались 22 государственные программы Ростовской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Ростовской области от 09.08.2018 № 436:

1. «Экономическое развитие и инновационная экономика»;

2. «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»;

3. «Развитие транспортной системы»;

4. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;

5. «Информационное общество»;

6. «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»;

7. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»;

8. «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»;

9. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

10. «Содействие занятости населения»;

11. «Социальная поддержка граждан»;

12. «Доступная среда»;

13. «Развитие здравоохранения»;

14. «Развитие физической культуры и спорта»;

15. «Развитие образования»;

16. «Развитие культуры и туризма;

17. «Молодежь Ростовской области»;

18. «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»;

19. «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»;

20. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

21. «Региональная политика»;

22. «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Указанные государственные программы Ростовской области сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ростовской области по итогам 2019 года сформирован на основании утвержденных Правительством Ростовской области годовых отчетов о реализации государственных программ Ростовской области.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственных программ, в 2019 году составил 268 675 973,2 тыс. рублей,
из них:

областной бюджет – 158 250 252,5 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 23 612 643,1 тыс. рублей,

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 639 993,4 тыс. рублей,

средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 1 103,8 тыс. рублей,

местный бюджет – 2 722 666,6 тыс. рублей,

внебюджетные источники – 83 449 313,8 тыс. рублей.

Объем финансовых средств в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 182 805 564,6 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 158 517 967,4 тыс. рублей,

федеральный бюджет – 23 646 470,9 тыс. рублей,

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 639 993,4 тыс. рублей,

средства Пенсионного фонда Российской Федерации – 1 132,9 тыс. рублей.

Всего по итогам реализации государственных программ в 2019 году освоено 245 904 578,0 тыс. рублей, в том числе:

средств областного бюджета – 151 639 814,9 тыс. рублей,

средств федерального бюджета – 22 725 411,7 тыс. рублей,

средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 402 238,1 тыс. рублей,

средств Пенсионного фонда Российской Федерации – 1 132,6 тыс. рублей,

средств местного бюджета – 2 416 300,2 тыс. рублей,

средств внебюджетных источников – 68 719 680,5 тыс. рублей.

Результаты реализации указанных государственных программ Ростовской области по итогам 2019 года, в том числе оценка эффективности их реализации, рассмотрены на заседаниях Правительства Ростовской области.

Оценка эффективности государственных программ Ростовской области проводилась в составе годовых отчетов об их реализации в соответствии с Положением об оценке эффективности государственных программ Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих государственных программ Ростовской области Правительством Ростовской области не принято. Реализация государственных программ Ростовской области будет продолжена в 2020 году.

Кроме того, начиная с 2020 года будет реализовываться новая государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий».

1. Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637.

Ответственный исполнитель – министерство экономического развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» включает в себя 6 подпрограмм:

«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»;

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области»;

«Инновационное развитие Ростовской области»;

«Развитие международного, межрегионального сотрудничества и поддержка экспортной деятельности в Ростовской области»;

«Защита прав потребителей в Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 510 100,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 17.03.2020
№ 159.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Ростовской области, в том числе роста частных инвестиций в основной капитал, увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличения объема отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг), расширения форм международного сотрудничества и увеличения экспорта товаров и услуг, развития межрегионального сотрудничества и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 637, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Улучшены условия ведения бизнеса в Ростовской области, снижены инвестиционные и предпринимательские риски.

Предоставлены субсидии 3 крупным организациям-инвесторам на общую сумму порядка 129,6 млн рублей и льготы по налогам на имущество и прибыль 50 организациям.

Автономной некоммерческой организацией – микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» (далее – АНО «РРАПП») выдано 99 микрозаймов 
на 1 001,4 млн рублей.

Центр поддержки предпринимательства «Бизнес-Экосистема», действующий на базе АНО «РРАПП», оказал более 3 000 консультаций субъектам малого предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело.

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Ростовской области» (далее – НКО «Гарантийный фонд РО»), докапитализированной на сумму более 256 млн рублей, предоставлено 117 поручительств на сумму 935,0 млн рублей, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь кредитных ресурсов для развития бизнеса на сумму 3,82 млрд рублей.

Акционерным обществом «Региональная лизинговая компания Ростовской области» (далее – АО «Региональная лизинговая компания РО»), которому в 2019 году предоставлен взнос в уставный капитал в размере 
90,0 млн рублей, заключен 31 договор финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 118,07 млн рублей.

В 2019 году Ростовская область стала одним из лидеров по размещению сетевых объектов поддержки предпринимательства, открыто: 5 центров оказания услуг «Мой бизнес» на базе АНО «РРАПП»: в г. Шахты, г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге, г. Волгодонске, г. Новочеркасске, а также 6 пространств коллективной работы «Точка кипения», в том числе областная «Точка кипения», созданная на базе АНО «РРАПП», и 5 университетских «Точек кипения» на базе крупнейших донских вузов, в том числе: на базе ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ (РИНХ) в г. Ростове-на-Дону, на базе ЮРГПУ (НПИ) в г. Новочеркасске и на базе ЮФУ в г. Таганроге.

В 2019 году в Ростовской области за счет средств областного бюджета для субъектов малого и среднего предпринимательства реализовано три образовательных проекта: Губернаторская программа подготовки управленческих кадров для сферы малого и среднего предпринимательства; бизнес-школа молодого предпринимателя; тематические курсы повышения квалификации.

Ростовская область стала площадкой проведения целой серии масштабных предпринимательских форумов. Инсайт-форум объединил 
на площадке «Ростов-Арены» все деловые сообщества региона, сотни предпринимателей участвовали в форумах по семейному бизнесу, франчайзингу, социальному предпринимательству, цифровым технологиям, женскому бизнесу. Впервые в этом году чествовали успешных представительниц бизнеса Ростовской области на форуме-премии «Бизнес-Леди: 2019».

В отчетном периоде проведена реорганизация автономной некоммерческой организации «Агентство инноваций Ростовской области» (далее – АНО «Агентство инноваций Ростовской области»). В целях повышения эффективности работы в августе 2019 г. центр кластерного развития и региональный центр инжиниринга переведены в структуру 
АНО «РРАПП» для осуществления деятельности в рамках Центра «Мой бизнес».

АНО «Агентство инноваций Ростовской области» оказан широкий спектр услуг 1 470 субъектам инновационной деятельности: консультационные, инжиниринговые услуги и другие.

Создан Центр молодежного инновационного творчества.

В отчетном периоде выполнен план мероприятий на 2019 год 
по реализации Концепции кластерного развития Ростовской области 
на 2015 – 2020 годы.

В 2019 году была проведена работа по ведению реестра кластеров и кластерных инициатив, в который входит 8 кластеров и 2 кластерные инициативы.

По предварительным данным Южного таможенного управления внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам 2019 года составил 
11 млрд 137 млн долларов США, в том числе экспорт – 8 млрд 272 млн долларов США, импорт – 2 млрд 865 млн долларов США. По итогам 2019 года сложилось положительное сальдо торгового баланса в сумме 
5 млрд 407 млн долларов США.

Улучшена действующая система обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Ростовской области. Проведена работа по обеспечению защиты населения Ростовской области от недоброкачественных товаров (работ, услуг).

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2019 год

Государственной программой «Экономическое развитие и инновационная экономика» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотрено 32 показателя, по 18 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 13 показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение – 102,7 процента, фактическое значение – 102,7 процента.

Показатель 2 «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 549,0 тыс. человек, фактическое значение – 530,5 тыс. человек (недостижение планового значения показателя объясняется, во-первых, федеральными мерами регуляторного характера (обязательное применение контрольно-кассовой техники, запрет на применение единого налога на вмененный доход и патентной системы налогообложения при реализации маркированной продукции и так далее), во-вторых, несовершенством функционала Единого реестра субъектов МСП ФНС России, который аккумулирует сведения о численности занятых в сфере МСП региона. По информации Минэкономразвития России, в 2020 году методика расчета показателя будет изменена. Расчет будет осуществляться на основе сведений о начисленных субъектами МСП страховых взносах за работников).

Показатель 3 «Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах»: плановое значение – 95,0 млрд рублей, фактическое значение – 95,0 млрд рублей;

Показатель 4 «Объем экспорта товарной продукции в Ростовской области»: плановое значение – 6,9 млрд долларов США, фактическое значение – 8,3 млрд долларов США;

Показатель 5 «Объем экспорта услуг в Ростовской области»: плановое значение – 204,7 млн долларов США, фактическое значение – 
204,7 млн долларов США;

Показатель 6 «Темп роста товарооборота Ростовской области с другими субъектами Российской Федерации по отношению к прошлому году»: плановое значение – 101,0 процента, фактическое значение – 103,2 процента;

Показатель 7 «Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений»: плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 20,0 процента.

Показатель 8 «Объем валового регионального продукта»: плановое значение – 1 502,2 млрд рублей, фактическое значение – 1 516,6 млрд рублей.

Показатель 1.1 «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 231 836,4 млн рублей, фактическое значение – 
231 836,4 млн рублей.

Показатель 1.2 «Количество соглашений, меморандумов, договоров 
о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества, заключенных 
в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий»: плановое значение – 29 единиц, фактическое значение – 34.

Показатель 2.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения»: плановое значение – 41,5 единицы, фактическое значение – 42,7 единицы.

Показатель 2.2 «Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения»: плановое значение – 29,3 процента, фактическое значение – 29,3 процента.

Показатель 2.3 «Годовой стоимостной объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства»: плановое значение – не менее 15,0 процента, фактическое значение – 19,0 процента.

Показатель 2.4 «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 13,9 процента, фактическое значение – 13,9 процента.

Показатель 2.5 «Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета» плановое значение – не менее 10,0 процента, фактическое значение – 11,8 процента.

Показатель 2.6 «Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: плановое значение – 25,4 процента, фактическое значение – 30,7 процента.

Показатель 2.7. «Темп роста оборота малых и средних предприятий в Ростовской области»: плановое значение – 102,7 процента, фактическое значение – 106,7 процента.

Показатель 2.8 «Количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение в рамках Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате»: плановое значение – 75 единиц, фактическое значение – 75 единиц.

Показатель 2.9 «Количество руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, руководителей и специалистов микрофинансовых организаций, прошедших тематическое повышение квалификации»: плановое значение – 50 единиц, фактическое значение – 
50 единиц.

Показатель 2.10 «Количество граждан, прошедших углубленное модульное обучение по программе «Бизнес-школа молодого предпринимателя»: плановое значение – 190 единиц, фактическое значение –190 единиц.

Показатель 2.11 «Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов» плановое значение – 6 849 единиц, фактическое значение – 6 918 единиц.

Показатель 3.1 «Количество субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфраструктуры, получивших государственную поддержку»: плановое значение – 100 единиц, фактическое значение – 
183 единицы (превышение значения показателя связано с реорганизацией 
АНО «Агентство инноваций Ростовской области», в результате которой была усилена работа по привлечению субъектов МСП в инновационную деятельность посредством их участия в грантовых программах Фонда содействия инновациям).

Показатель 3.2 «Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций»: плановое значение – 9,1 процента, фактическое значение – 9,1 процента.

Показатель 4.1 «Доля несырьевого экспорта средних и верхних переделов в структуре совокупного экспорта Ростовской области» плановое значение – 32,0 процента, фактическое значение – 32,0 процента.

Показатель 4.2 «Количество стран, с которыми осуществляются экспортно-импортные операции»: плановое значение – не менее 100 единиц, фактическое значение – 145 единиц.

Показатель 4.3 «Количество соглашений о межрегиональном сотрудничестве с другими субъектами Российской Федерации»: плановое значение – 61 единица; фактическое значение – 66 единиц.

Показатель 5.1 «Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке области к предыдущему году»: плановое значение – 100,7 процента, фактическое значение – 100,7 процента.

Показатель 6.1 «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении муниципальных районов, городских округов и Ростовской области в общей потребности органов исполнительной власти Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 6.2 «Доля государственных заказчиков, использующих региональный сегмент контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 6.3 «Доля достигнутых показателей, предусмотренных государственным заданием подведомственному министерству экономического развития Ростовской области государственному автономному учреждению Ростовской области «Региональный информационно-аналитический центр»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 6.4 «Доля индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве индивидуальных предпринимателей, обязанных представить декларации»: плановое значение – 94,0 процента, фактическое значение – 94,0 процента.

Показатель 6.5 «Доля государственных услуг (функций), по которым утверждены административные регламенты их оказания (выполнения), в общем количестве государственных услуг (функций) в сфере экономики»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год составил 1 510 100,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 981 381,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 528 719,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 
№ 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 1 510 100,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 510 100,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 981 381,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 528 719,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» составило 1 501 459,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 972 740,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 528 719,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 8 640,7 тыс. рублей, из них:

4 029,1 тыс. рублей – экономия по результатам осуществления закупок;

39,3 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением государственного казенного учреждения;

1 509,9 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления департамента потребительского рынка Ростовской области;

343,6 тыс. рублей – экономия, связанная с финансовым обеспечением аппарата управления министерства экономического развития Ростовской области;

398,8 тыс. рублей – неизрасходованные остатки средств в рамках предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, сложившиеся за счет разницы между плановыми расчетами субсидии и фактически начисленными и уплаченными процентами (невозможность погашения процентов за декабрь досрочно);

0,3 тыс. рублей – остаток средств, возникший в связи с округлением, в том числе при соблюдении уровня софинансирования;

109,7 тыс. рублей – экономия, возникшая ввиду ряда факторов: 
не состоялась ранее запланированная на декабрь 2019 г. японская бизнес-миссия в Ростовскую область под руководством председателя партии «Большая земля», депутата Палаты советников Парламента Японии М. Судзуки. Перенесен на начало 2020 года визит в Ростовскую область Генерального консула Турецкой Республики в г. Новороссийске Фырата Байара. Также с учетом пожеланий ряда иностранных делегаций в ходе визитов в Ростовскую область экскурсионные программы были заменены на дополнительные деловые встречи, что привело к экономии денежных средств.

2 210,0 тыс. рублей – неизрасходованные средства. В части кассового исполнения по региональному проекту «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Ростовская область)» в 2019 году согласно Акту сверки осуществленных целевых расходов бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) от 22.11.2019 № 60200460-139-001 средства областного бюджета в размере 2 210,0 тыс. рублей возмещены за счет средств федерального бюджета.

Наличие неиспользованных ассигнований по состоянию на 1 января 2020 г. обусловлено восстановлением кассового расхода за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 510 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение результатов национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

2. Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность
и развитие промышленности и энергетики» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760.

Ответственный исполнитель – министерство промышленности 
и энергетики Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность 
и развитие промышленности и энергетики» включает в себя 6 подпрограммы:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных и муниципальных учреждениях»;

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»;

«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»;

«Развитие газотранспортной системы»;

«Расширение использования возобновляемых источников энергии»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 49 258 145,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 17.03.2020 № 155.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» в 2019 году признан высоким и составил 0,95.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности 
и энергетики» за 2019 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития экономического потенциала промышленных предприятий, газотранспортной системы и электрических сетей в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведена модернизация систем освещения государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Ростовской области;

оказана финансовая поддержка промышленным предприятиям региона в целях содействия развитию промышленности и привлечения инвестиций в промышленность Ростовской области;

приобретено и введено в работу высокопроизводительное очистное оборудование угольными компаниями, что способствовало увеличению объема добычи угля в Ростовской области;

построены новые и реконструированы существующие электрические сети наружного освещения и сети газоснабжения;

в Ростовской области начато строительство объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии;

введен в эксплуатации завод по производству модульных стальных башен для ветроэнергетических установок;

осуществлена информационная поддержка политики энергосбережения.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

Государственной программой «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено 27 показателей, по 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 10 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям плановые значения не достигнуты.

Показатель 1 «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований» – плановое значение 359 908,0 тонны условного топлива, фактическое значение 359 908,0 тонны условного топлива.

Показатель 2 «Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году» – плановое значение 101,9 процента, фактическое значение 101,2 процента. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 3 «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области» – плановое значение 53,59 процента, фактическое значение 57,0 процента. Значение показателя улучшилось в результате выполнения строительно-монтажных работ и уточнения муниципальными образованиями исходных данных.

Показатель 4 «Уровень газификации Ростовской области» – плановое значение 88,40 процента, фактическое значение 88,41 процента.

Показатель 6 «Выработка электроэнергии в Ростовской области» – плановое значение 43,3 млн мегаватт*час, фактическое значение 
44,3 млн мегаватт*час.

Показатель 1.1 «Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.3 «Доля объема горячей воды (далее – ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области», – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 
100,0 процента.

Показатель 1.5 «Объем ЭЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение 314 453,0 тыс. киловатт/часов, фактическое значение 314 453,0 тыс. киловатт/часов.

Показатель 1.6 «Объем ТЭ, потребленный учреждениями» – плановое значение 886 919,2 тыс. гигакалорий, фактическое значение 886 919,2 тыс. гигакалорий.

Показатель 1.7 «Объем ГВ, потребленный учреждениями» – плановое значение 270 037,6 тыс. куб. метров, фактическое значение 270 037,6 тыс. куб. метров.

Показатель 1.8 «Объем ПГ, потребленный учреждениями» – плановое значение 55 666,6 тыс. куб. метров, фактическое значение 55 666,6 тыс. куб. метров.

Показатель 2.1 «Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» – плановое значение 101,9 процента, фактическое значение 101,7 процента. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 2.2 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)» – плановое значение 792,2 млрд рублей, фактическое значение 707,9 млрд рублей. Отклонение от планового значения показателя связано со снижением в 2 раза ПАО «Роствертол» объема производства в фактических ценах в связи со значительным сокращением в 2019 году доли продукции, производимой на экспорт.

Показатель 2.3 «Удельный вес организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций» – плановое значение 27,6 процента, фактическое значение 27,7 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.4 «Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» к предыдущему году в сопоставимых ценах» – плановое значение 103,0 процента, фактическое значение 103,0 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.5 «Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году» – плановое значение 108,7 процента, фактическое значение 108,9 процента. Значение согласно предварительной оценке, показатель органами статистики будет сформирован после 15 июля 2020 г.

Показатель 2.6 «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – плановое значение 33,40 процента, фактическое значение 34,90 процента.

Показатель 2.7 «Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции» – плановое значение 3,025 млрд долларов США, фактическое значение 3,038 млрд долларов США. Значение показателя за 11 месяцев 2019 года. Данные за 2019 год Южным таможенным управлением в настоящее время не сформированы.

Показатель 2.8 «Объем добычи угля в Ростовской области» – плановое значение 5 167,3 тыс. тонн, фактическое значение 5 403,6 тыс. тонн (значение показателя улучшилось за счет приобретения и ввода в работу высокопроизводительного очистного оборудования).

Показатель 3.3 «Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения» – плановое значение 107,0 километра, фактическое значение 107,0 километра.

Показатель 4.1 «Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения» – плановое значение 198,7 километра, фактическое значение 198,8 километра.

Показатель 4.2 «Количество построенных и реконструированных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа» – плановое значение 14 единиц, фактическое значение 14 единиц.

Показатель 5.3 «Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии» – плановое значение 5 031 270,0 млн рублей, фактическое значение 5 104 800,0 млн рублей.

Показатель 6.2 «Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения» – плановое значение 50,0 процента, фактическое значение 50,0 процента.

Показатель 6.3 «Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики» на 2019 год составил 49 258 145,9 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 609 638,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 117 193,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 48 531 313,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 
№ 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 609 638,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 609 638,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 609 638,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 
34 735 052,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 606 467,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 132 971,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 33 995 614,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств внебюджетных источников составил 14 535 699,7 тыс. рублей. Причиной является несвоевременный выбор компанией, реализующей инвестиционный проект по строительству ветропарков на территории Ростовской области, проектной организации.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 3 171,9 тыс. рублей, из них:

427,6 тыс. рублей – экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

1 624,3 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

27 тыс. рублей – переплата из местного бюджета;

1 093,0 тыс. рублей – экономия по уплате налогов на заработную плату, компенсации на лечение, на санаторно-курортное лечение, услуги связи и командировочные расходы.

3. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Правительства Ростовской области 
от 17.10.2018 № 645.

Ответственный исполнитель – министерство транспорта Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» включает в себя 2 подпрограммы:

«Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»;

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 22 028 630,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 253.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2019 году признан низким
и составил 0,63.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 7 571,8 километров автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 12,74 километра;

капитально отремонтировано 104 километра и отремонтировано 378,2 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

разработана проектная документация по 12 объектам капитального ремонта и 4 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 29,8 километров, отремонтировано и капитально отремонтировано 165,13 километров автомобильных дорог местного значения, разработана проектная документация по 9 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, в 4 муниципальных образованиях выполнены работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием;

проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 323 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества;

обеспечено субсидирование перевозок пассажиров воздушным транспортом из международного аэропорта г. Ростова-на-Дону «Платов», заключено 18 соглашений с авиакомпаниями на осуществление региональных воздушных перевозок;

обновлен парк подвижного состава на железнодорожном транспорте, введены в эксплуатацию 18 новых единиц железнодорожных поездов и обеспечены пригородные железнодорожные перевозки на территории Ростовской области;

дооснащен парк воздушных судов базовой авиакомпании международного аэропорта г. Ростова-на-Дону «Платов», приобретено 3 воздушных судна АО «Авикомпания «Азимут»;

обеспечена рассылка более 2,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1723,5 млн рублей;

обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» и государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» предусмотрено 
16 показателей, по 4 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 6 показателям фактические значения превышают плановые (из них 
по 3 показателям – меньшее значение показателя отражает большую эффективность), по 6 показателям не достигнуты плановые значения (из них по 1 показателю – большее значение показателя отражает меньшую эффективность).

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 54,1 процента, фактическое значение 54,1 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 52,7 процентов, фактическое значение 52,7 процентов; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 54,5 процентов, фактическое значение 54,5 процентов.

Показатель 2. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 12,7 процентов, фактическое значение 10,52 процента в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением.

Показатель 1.1. «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» – плановое значение 50,08 километров, фактическое значение 42,54 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 13,18 километров, фактическое значение 12,74 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 36,9 километров, фактическое значение 29,8 километров. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.2. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 33,05 километров, фактическое значение 27,45 километров, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 12,45 километров, фактическое значение 12,45 километров; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 20,6 километров, фактическое значение 15,0 километров. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.3. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение 17,03 километра, фактическое значение 15,09 километров, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 0,73 километра, фактическое значение 0,29 километров; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 16,3 километра, фактическое значение 14,8 километров. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.4. «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 654,3 километра, фактическое значение 647,33 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 489,2 километра, фактическое значение 482,2 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 165,13 километров, фактическое значение 165,13 километров. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.5. «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)» – плановое значение 0,1 километра, фактическое значение 0,5 километров, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 0,1 километра, фактическое значение 0,5 километров; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 0 километров, фактическое значение 0 километров.

Показатель 1.6. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ростовской области» – плановое значение 34 590,7 километров, фактическое значение 34 595,4 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 7 591,4 километра, фактическое значение 7 596,1 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 26 999,3 километра, фактическое значение 26 999,3 километра.

Показатель 1.7. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 18 714,6 километров, фактическое 18 717,7 километров, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 4 000,7 километров, фактическое значение 4 003,8 километров; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 14 713,9 километров, фактическое значение 14 713,9 километров.

Показатель 1.8. «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки» – плановое значение 6,8 процентов, фактическое значение 6,8 процентов.

Показатель 1.9. «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ростовской области на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 84 процента, фактическое значение 84 процента.

Показатель 1.10. «Уровень обеспеченности автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение 100 процентов.

Показатель 1.11. «Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом» – плановое значение 3 247 096 человек, фактическое значение 3 059 126 человек. Плановое значение показателя не достигнуто в связи со снижением интенсивности перевозок пассажиров после завершения проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 536 человек, фактическое значение 442 человека. В результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением.

Показатель 2.2. «Транспортный риск» – плановое значение 4,09 погибших на 10 тыс. транспортных средств, фактическое значение 2,56 погибших на 10 тыс. транспортных средств, в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск сократился в сравнении с запланированным значением.

Показатель 2.3. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 9,08 погибших на 100 пострадавших, фактическое значение 10,27 погибших на 100 пострадавших, в связи с высокой долей погибших в общем числе пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» на 2019 год составил 22 028 630,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 19 611 393,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 352 215,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 65 021,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 21 963 608,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22 369 638,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 19 899 423,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 470 215,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы» составило 18 884 055,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16 447 741,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета 2 379 084,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 57 230,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 3 550 604,9 тыс. рублей, из них:

1 667 075,5 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

947 950,9 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

270 238,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

356 051,1 тыс. рублей – приостановление работ в связи с корректировкой проектной документации;

3 722,4 тыс. рублей – закупки не состоялись;

47 143,4 тыс. рублей – неосуществление процедуры по выкупу земельных участков под автомобильные дороги;

242 772,3 тыс. рублей – неисполнение своих обязательств администрациями муниципальных образований Ростовской области;

5 118,3 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы и командировкам;

10 532,4 тыс. рублей – неисполнение по итогам предоставления субсидии, в связи с сокращением количества выполняемых рейсов в 2019 году от плановых значений.

4. Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652.

Ответственный исполнитель – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»;

«Устойчивое развитие сельских территорий»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 535 455,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 
№ 216.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2019 году признан высоким и составил 0,98.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

В целях устойчивого развития отраслей агропромышленного комплекса в Ростовской области, устойчивого развития сельских территорий, обеспечения эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития агропромышленного комплекса в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 652, ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

государственной поддержкой воспользовались 2 667 сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса;

объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении составил 303,1 млрд рублей, что составило 105,4 процента к уровню 2018 года;

выросла среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве и составила 31 356 рублей, что на 7,7 процента выше уровня 2018 года.

В 2019 году ООО «Донская усадьба» в Тарасовском районе приступило к реализации третьего этапа проекта по увеличению производственной площади тепличного комплекса на 7,26 гектара. Объем инвестиций в проект составит 1,7 млрд рублей.

ООО «Марс» в Аксайском районе приступило к реализации второй очереди по строительству завода по производству кормов для домашних животных – увеличение мощности до 60,0 тыс. тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

В Мясниковском и Егорлыкском районах открыты две новые молочно-товарные фермы на 800 и 380 голов коров.

Посредством субсидий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшили жилищные условия 354 сельские семьи, ими приобретено и построено 29,5 тыс. квадратных метров жилья.

В сельской местности введено в эксплуатацию 74,8 километра локальных водопроводов, 320 километров распределительных газовых сетей, 13,7 километра сельских дорог.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» предусмотрен 61 показатель, по 16 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 40 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,7 процента, фактическое значение – 105,4 процента (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2018 года).

Показатель 2 «Доля животноводства в структуре сельскохозяйственного производства» – плановое значение – 28,8 процента, фактическое значение – 28,8 процента.

Показатель 3 «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах)» – плановое значение – 100,2 процента, фактическое значение – 100,6 процента (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» – плановое значение – 100,3 процента, фактическое значение – 100,3 процента.

Показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных организаций – получателей государственной поддержки (с учетом субсидий)» – плановое значение – 16,5 процента, фактическое значение – 16,5 процента.

Показатель 6 «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)» – плановое значение – 26 628,0 рубля, фактическое значение – 31 356,0 рубля (проведение индивидуальной работы с сельхозпредприятиями в части повышения уровня оплаты труда работников, предъявление требований по уровню заработной платы к претендентам на получение отдельных видов государственной поддержки, а также рост урожайности зерновых и масличных культур в 2019 году, что способствовало увеличению количества прибыльных сельхозпредприятий, и соответственно, росту заработной платы их работников).

Показатель 7 «Индекс производительности труда к предыдущему году» – плановое значение – 101,9 процента, фактическое значение – 108,7 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в растениеводстве, тенденция сокращения численности занятых в сельскохозяйственном производстве).

Показатель 8 «Количество высокопроизводительных рабочих мест» – плановое значение – 20,7 тыс. единиц, фактическое значение – 20,7 тыс. единиц.

Показатель 9 «Объем производства валовой продукции сельского хозяйства» – плановое значение – 257,5 млрд рублей, фактическое значение – 303,1 млрд рублей (получение фактического валового сбора сельскохозяйственных культур выше уровня 2018 года).

Показатель Е.1 «Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 9 125,0 тыс. тонн, фактическое значение – 12 280,9 тыс. тонн в первоначально-оприходованном весе (фактическое превышение валового сбора зерновых и зернобобовых культур над запланированным значением).

Показатель Е.2 «Валовой сбор сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий» – плановое значение – 612,8 тыс. тонн, фактическое значение – 889,9 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора сахарной свеклы над запланированным значением).

Показатель Е.3 «Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 137,0 тыс. тонн, фактическое значение – 188,7 тыс. тонн (фактическое превышением валового сбора картофеля над запланированным значением).

Показатель Е.4 «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 154,0 тыс. тонн, фактическое значение – 206,1 тыс. тонн (фактическое превышение валового сбора овощей над запланированным значением).

Показатель Е.5 «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами» – плановое значение – 3 400 тыс. гектаров, фактическое значение – 3 763,5 тыс. гектаров (совершенствование структуры посевных площадей, вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения).

Показатель Е.6 «Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте» – плановое значение – 2,05 тыс. гектаров, фактическое значение – 2,10 тыс. гектаров (превышение фактической площади виноградных насаждений в плодоносящем возрасте над запланированным значением).

Показатель Е.7 «Площадь закладки многолетних насаждений» – плановое значение – 0,29 тыс. гектаров, фактическое значение – 0,31 тыс. гектаров (фактическое превышение площади закладки многолетних насаждений над запланированным значением).

Показатель Е.8 «Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений» – плановое значение – 6,0 процента, фактическое значение – 15,0 процента (увеличение площади сельскохозяйственных культур, засеянной элитными семенами).

Показатель Е.9 «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» – плановое значение – 1,8 процента, фактическое значение – 4,9 процента (предоставление несвязанной поддержки в области растениеводства на застрахованную посевную площадь).

Показатель Е.10 «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» – плановое значение – 380,0 тыс. тонн, фактическое значение – 263,0 тыс. тонн (вспышки гриппа птиц на птицеводческих предприятиях области и африканской чумы свиней в Константиновском районе).

Показатель Е.11 «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 208,0 тыс. тонн, фактическое значение – 226,8 тыс. тонн (увеличение продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах).

Показатель Е.12 «Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 0,890 тыс. тонн, фактическое значение – 0,895 тыс. тонн (фактическое превышение объема произведенной шерсти над запланированным значением).

Показатель Е.13 «Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 356,0 тыс. голов, фактическое значение – 356,2 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения маточного поголовья овец и коз).

Показатель Е.14 «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» – плановое значение – 28,95 тыс. голов, фактическое значение – 53,74 тыс. голов (фактическое превышение запланированного значения поголовья коров мясных пород).

Показатель Е.15 «Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных» – плановое значение – 24,1 тыс. голов, фактическое значение – 24,1 тыс. голов.

Показатель Е.16 «Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток» – плановое значение – 10 голов, фактическое значение – 10 голов.

Показатель Е.17 «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных (в условных головах)» – плановое значение – 7,7 процента, фактическое значение – 9,0 процента (фактическое превышение застрахованного поголовья над запланированным значением).

Показатель Е.18 «Объем отгруженной продукции пищевой промышленности» – плановое значение – 145 млрд рублей, фактическое значение – 146,5 млрд рублей (увеличение производства основных видов пищевой продукции).

Показатель Е.19 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки» – плановое значение – 224 единицы, фактическое значение – 246 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.20 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,0 процента, фактическое значение – 47,7 процента (наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.21 «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально-технической базы» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 18 единиц (предоставление государственной поддержки количеству получателей выше запланированного значения).

Показатель Е.22 «Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии» – плановое значение – 10,00 процента, фактическое значение – 67,56 процента (наращивание объемов реализации сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших государственную поддержку, выше планируемых объемов).

Показатель Е.24 «Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (займам)» – плановое значение 4 699,0 млн рублей, фактическое значение – 3 556,1 млн рублей (досрочное погашение субсидируемых инвестиционных кредитов, прекращение реализации масштабных инвестиционных проектов предприятиями группы компаний «Евродон», ООО «Донские биотехнологии»).

Показатель Е.25 «Объем производства товарной рыбы» – плановое значение – 23,5 тыс. тонн, фактическое значение – 24,4 тыс. тонн (увеличение спроса на рыбу областных производителей).

Показатель Е.26 «Объем уловов водных биоресурсов» – плановое значение – 15,0 тыс. тонн, фактическое значение – 15,1 тыс. тонн (увеличение объемов добычи мелкосельдевых видов рыб).

Показатель Е.27 «Противоклещевые обработки поголовья крупного рогатого скота» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель Е.28 «Доля животных, инфицированных лейкозом» – плановое значение – 10,0 процента, фактическое значение – 6,1 процента (обеспечение постоянного контроля за исследованиями маточного поголовья животных, своевременное удаление из стада инфицированных животных и их дальнейшее изолированное содержание, убой больных животных, проведение необходимых ветеринарно-санитарных мероприятий и использование одноразовых систем для отбора крови с целью предотвращения перезаражения животных).

Показатель Е.29 «Доля эпизоотических очагов по африканской чуме свиней к уровню 2017 года» – плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 25,0 процента (обеспечение контроля за перемещением живых свиней и свиноводческой продукции, проведение разъяснительной работы с населением).

Показатель Е.30 «Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей»:

тракторы – плановое значение – 65 штук, фактическое значение – 91 штука (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

комбайны зерноуборочные – плановое значение – 85 штук, фактическое значение – 137 штук (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня);

прочие виды сельскохозяйственной техники – плановое значение –550 штук, фактическое значение – 772 штуки (снижение цены приобретения техники ниже планируемого уровня).

Показатель Е.31 «Площадь закладки виноградников в году предоставления субсидии» – плановое значение – 50 гектаров, фактическое значение – 86 гектаров (фактическое превышение площади закладки виноградников над запланированным значением).

Показатель 2.1 «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке» – плановое значение – 2 000 гектаров, фактическое значение – 2 002 гектара (фактическое превышение ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель над запланированным значением).

Показатель 2.2 «Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок)» – плановое значение – 100,0 гектара, фактическое значение – 103,1 гектара (фактическое превышение площади лесопосадок над запланированным значением).

Показатель 2.3 «Прирост производства продукции на мелиорируемых землях» – плановое значение – 2 процента, фактическое значение – 2 процента.

Показатель 6.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, кроме молодых семей и молодых специалистов» – плановое значение – 5 640,0 квадратного метра, фактическое значение – 7 688,3 квадратного метра (строительство (приобретение) жилых помещений площадью больше планируемой).

Показатель 6.2 «Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов» – плановое значение 13 160,0 квадратного метра, фактическое значение – 21 816,9 квадратного метра (строительство (приобретение) жилых помещений площадью больше планируемой).

Показатель 6.3 «Ввод в действие локальных водопроводов» – плановое значение – 78,6 километра, фактическое значение – 74,8 километра (неисполнение подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту).

Показатель 6.4 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – плановое значение – 332,7 километра, фактическое значение – 320,0 километра (неисполнение подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту).

Показатель 6.5 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой» – плановое значение – 63,5 процента, фактическое значение – 63,5 процента.

Показатель 6.6 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности» – плановое значение – 63,8 процента, фактическое значение –63,8 процента.

Показатель 6.7 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 20,5 километра, фактическое значение – 13,9 километра (неисполнение подрядной организацией графика производственных работ к муниципальному контракту).

Показатель 6.9 «Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексного обустройства площадками под компактную жилищную застройку» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 6.10 «Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 8.1 «Уровень выполнения государственными бюджетными учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии Ростовской области, государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ от планового объема» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,8 процента (проведение дополнительных мероприятий, в том числе лабораторных исследований, ввиду возникновения очагов инфекционных заболеваний).

Показатель 8.2 «Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 97,6 процента (несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления субсидий, экономия бюджетных средств, неисполнение сторонами условий муниципальных контрактов, экономия по факту выполненных работ).

Показатель 8.3 «Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием обучения» – плановое значение – 2 200 штук, фактическое значение – 3 962 штуки (фактическое превышение числа обучившихся над запланированным значением).

Показатель 8.4 «Доля техники, прошедшей технический осмотр, от числа представленной на технический осмотр» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 92 процента (фактическое превышение количества техники, прошедшей технический осмотр, над запланированным значением).

Показатель 8.5 «Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 8.6 «Доля наполнения данными информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 8.7 «Количество проведенных региональных исследований доли отдельных видов продукции областных производителей в общем объеме реализации аналогичной продукции в розничной торговой сети» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 8.8 «Количество аккредитованных ветеринарных лабораторий в Ростовской области» – плановое значение – 6 единиц, фактическое значение – 6 единиц.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 год составил 7 535 455,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 362 132,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
3 164 008,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 60 717,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 948 596,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 6 526 141,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6 516 131,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 362 122,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
3 154 008,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» составило 6 457 765,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 115 671,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 
3 001 075,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 51 795,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 289 223,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 399 384,8 тыс. рублей, из них:

321 095,0 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий муниципальных контрактов;

63 336,1 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур и по факту выполненных работ;

6 134,0 тыс. рублей – экономия бюджетных средств;

5 828,8 тыс. рублей – несоответствие потенциальных бюджетополучателей критериям предоставления средств, отсутствие заявок на предоставление средств;

2 500,0 тыс. рублей – неуменьшение планового объема бюджетных ассигнований областного бюджета в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между Правительством Ростовской области и Минсельхозом России от 07.11.2019, с целью недопущения разбалансировки бюджета;

490,5 тыс. рублей – недостаточность средств для предоставления социальной выплаты очередному заявителю;

0,4 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

5. Государственная программа Ростовской области «Информационное общество»

Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640.

Ответственный исполнитель – министерство информационных технологий и связи Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Информационное общество» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие цифровых технологий»;

«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ростовской области, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

«Применение результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 732 556,6 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 17.03.2020 № 165.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2019 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год

В целях создания условий для обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере государственного управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 640, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Информационное общество» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

продолжено развитие и модернизация цифровой инфраструктуры Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти и учреждений Ростовской области, отвечающей современным требованиям рынка, обеспечено сопровождение ведомственных информационных ресурсов;

реализованы мероприятия по защите информации, в том числе персональных данных, используемых органами исполнительной власти и учреждениями Ростовской области в ходе своей деятельности;

реализованы меры поддержки развития региональных ИТ-сообществ, продвижения культуры стартап-движения и венчурного инвестирования;

оказаны услуги по техническому обслуживанию, развитию функциональных возможностей и внедрению новых компонентов Интегрированной информационной системы единой сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области;

продолжено развитие региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области»;

выполнены технические работы по подключению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 554 социально значимых объектов, в том числе 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 334 образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, 112 органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Информационное общество» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Информационное общество» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Информационное общество» предусмотрено 18 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, значения 3 показателей по состоянию на отчетную дату отсутствуют в связи с более поздним представлением официальной статистической информации.

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности жителей Ростовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» – плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 97,4 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной информационно-аналитической системой «Мониторинг качества государственных услуг».

Показатель 3 «Доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться цифровыми технологиями, в общем количестве обучающихся» – плановое значение – 99,3 процента, фактическое значение – 99,3 процента.

Показатель 4 «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 97,0 процента, фактическое значение – 97,4 процента. Показатель рассчитывается автоматически федеральной автоматизированной информационной системой мониторинга развития сети МФЦ.

Показатель 5 «Доля органов исполнительной власти Ростовской области, администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, использующих региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» как локальную геоинформационную систему» – плановое значение – 5,0 процента, фактическое значение – 23,0 процента. Превышение планового значения связано с реализацией распоряжения Правительства Ростовской области от 22.08.2018 № 469 «Об утверждении плана перехода на использование отечественных геоинформационных технологий в Ростовской области», а также необходимостью организации учета и мониторинга пространственных объектов, в том числе самовольных построек на территории муниципальных образований.

Показатель 1.1 «Доля рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ростовской области» – плановое значение – 65,0 процента, фактическое значение – 65,0 процента.

Показатель 1.2 «Количество юридических лиц и должностных лиц органов исполнительной власти Ростовской области, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи» – плановое значение – 2 800 единиц, фактическое значение – 2 800 единиц.

Показатель 1.3 «Доля оцифрованных архивных документов государственных архивов в общем количестве архивных документов государственных архивов» – плановое значение – 0,35 процента, фактическое значение – 0,45 процента. Доля оцифрованных архивных документов в 2019 году превысила запланированный показатель в связи с тем, что помимо оцифровывания собственными силами архивных учреждений, произведено оцифровывание архивных дел с привлечением сторонних организаций на аутсорсинговой основе.

Показатель 1.4 «Доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму, от части фонда, нуждающегося в оцифровке» – плановое значение – 57,0 процента, фактическое значение – 57,0 процента.

Показатель 1.5 «Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение – 7 единиц.

Показатель 1.6 «Количество проектов в сфере информационных технологий, получивших государственную поддержку» – плановое значение – 9 единиц, фактическое значение – 9 единиц.

Показатель 2.1 «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Количество работников МФЦ, прошедших обучение» – плановое значение – 1 800 единиц, фактическое значение – 1 800 единиц.

Показатель 3.1 «Доля многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области и переданных для учета в региональную информационную систему «Геоинформационная система Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Официальная статистическая информация о значении показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 2.6.51).

Официальная статистическая информация о значении показателя «Доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе домашних хозяйств» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 31 марта года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 2.9.72).

Официальная статистическая информация о значении показателя «Объем отгруженной продукции предприятиями в сфере информационно-коммуникационных технологий» за отчетный год предоставляется Федеральной службой государственной статистики ежегодно 24 июля (предварительные данные), 17 сентября года, следующего за отчетным, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (пункт 1.5.7).

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Информационное общество»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Информационное общество» на 2019 год составил 732 556,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 712 812,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 17 766,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 977,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 730 578,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 712 812,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 17 766,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с сводной бюджетной росписью – 730 557,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 712 791,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 17 766,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» в 2019 году составило 716 028,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 697 262,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 16 895,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 871,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет по государственной программе Ростовской области «Информационное общество» составил 
16 400,4 тыс. рублей, из них:

4 311,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения закупок;

11 538,3 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контрактов;

550,8 тыс. рублей – неразмещенные средства.

6. Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642.

Ответственный исполнитель – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» включает в себя 4 подпрограммы:

«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства»;

«Стимулирование развития рынка жилья»;

«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 764 671,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 193.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,83.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2019 год

В целях создания условий для устойчивого территориального планирования, развития жилищного строительства и улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

увеличено число перспективных территорий для жилищного строительства, обеспеченных документами территориального планирования, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой, до 16,7 процента;

введено в эксплуатацию 2 611,3 тыс. кв. метров жилья, что на 
11,2 процента выше показателя 2018 года;

введены в эксплуатацию завершенные строительством инженерные сети к земельным участкам, предназначенным многодетным семьям, в г. Донецке и школьный комплекс на 1100 мест в мкр. «Красный Аксай» г. Ростова-на-Дону;

оказана государственная поддержка в улучшении жилищных условий 2 735 семьям.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» предусмотрен 
21 показатель, из которых по 4 – фактические значения соответствуют плановым, по 11 – фактические значения превышают плановые, по 6 – не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется строительство, в том числе жилищное, и по которым предусмотрены мероприятия по обеспечению коммунальной инфраструктурой» – плановое значение – 16,7 процента, фактическое значение – 16,7 процента.

Показатель 2 «Темп ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение –110,42 процента, фактическое значение – 111,24 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону.

Показатель 3 «Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из трех человек)» – плановое значение – 2,95 лет, фактическое значение – 2,69 лет. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с перевыполнением показателя 2.1 (для расчета коэффициента доступности жилья использованы данные о среднедушевых доходах и стоимости 1 кв. метра жилья в Ростовской области за январь – сентябрь 2019 г.).

Показатель 4 «Доля молодых семей, реализовавших свое право на получение государственной поддержки в улучшении жилищных условий, в общем количестве молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 75,00 процента, фактическое значение – 99,64 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с заключением соглашения о реализации мероприятия с Минстроем России в I квартале и выдачей свидетельств молодым семьям в I – II кварталах отчетного года. Срок реализации большей части выданных свидетельств (7 месяцев) истек в 2019 году.

Показатель 1.1 «Доля земельных участков, включенных в Региональный адресный перечень земельных участков, в том числе для жилищного строительства и комплексного освоения, по которым разработаны проекты планировки и межевания территории» – плановое значение – 33,20 процента, фактическое значение – 33,20 процента.

Показатель 1.2 «Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 9 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое с учетом параллельного прохождения процедур получения разрешения на строительство объекта.

Показатель 2.1 «Объем ввода жилья в эксплуатацию» – плановое значение – 2 592,0 тыс. кв. метров, фактическое значение – 2 611,3 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону.

Показатель 2.2 «Количество объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, на которых государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовоблстройзаказчик» осуществляет функции заказчика (в том числе строительный контроль)» – плановое значение – 126 единиц, фактическое значение – 120 единиц.

Фактическое значение показателя меньше планового в связи с сокращением в декабре 2019 г. количества объектов, на которых учреждение осуществляло строительный контроль, по предложениям органов исполнительной власти Ростовской области.

Показатель 2.3 «Доля индустриального жилищного строительства» – плановое значение – 41,00 процента, фактическое значение – 47,60 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением объемов ввода жилья в отдельных муниципальных образованиях в Ростовской области, в том числе в г. Ростове-на-Дону.

Показатель 3.1 «Планируемая площадь расселяемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 31,71 тыс. кв. метров, фактическое значение – 29,49 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений; несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами, несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Показатель 3.2 «Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 783 семьи, фактическое значение – 720 семей. Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве своевременно не введены в эксплуатацию; несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами, несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Показатель 3.3 «Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат» – плановое значение – 276 семей, фактическое значение – 276 семей.

Показатель 3.4 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 727 человек, фактическое значение – 696 человек. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с тем, что в Неклиновском, Мартыновском, Морозовском и Зерноградском районах не состоялись торги на приобретение 31 жилого помещения для детей-сирот.

Показатель 3.5 «Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года» – плановое значение – 89 человек, фактическое значение – 89 человек.

Показатель 3.6 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, из числа подлежащих обеспечению жильем» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 36 процентов. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением доли приобретенного жилья на вторичном рынке.

Показатель 3.7 «Количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется трое или более детей-близнецов; количество семей, подлежащих обеспечению жильем по договору социального найма, в составе которых имеется десять или более несовершеннолетних детей» – плановое значение – 4 семьи, фактическое значение – 3 семьи. Фактическое значение показателя ниже планового в связи с обжалованием муниципальным заказчиком результатов электронных торгов в судебном порядке.

Показатель 3.8 «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции» – плановое значение – 16,28 тыс. кв. метров, фактическое значение – 10,42 тыс. кв. метров.

Фактическое значение показателя ниже планового по следующим причинам: гражданами принято решение об изменении способа переселения из аварийного жилья, дома, в которых приобретены жилые помещения путем долевого участия в строительстве, своевременно не введены в эксплуатацию, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, несвоевременное завершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами.

Показатель 3.9 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» – плановое значение – 18,17 тыс. кв. метров, фактическое значение – 18,34 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя выше планового, так как фактическая площадь приобретенных жилых помещений превышает минимальную норму.

Показатель 3.10 «Количество участников подпрограммы, воспользовавшихся специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 1 021 семья, фактическое значение – 
1 040 семей. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий.

Показатель 3.11 «Общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) участниками подпрограммы, воспользовавшимися специальными условиями ипотечного жилищного кредитования» – плановое значение – 55,13 тыс. кв. метров, фактическое значение – 60,48 тыс. кв. метров. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением количества получателей бюджетных субсидий.

Показатель 4.1 «Уровень экономии бюджетных средств по результатам размещения заказов для государственных нужд» – плановое значение – 3,03 процента, фактическое значение – 5,60 процента. Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с увеличением числа ставок на понижение участниками электронных аукционов.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» на 2019 год составил 5 764 671,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 430 331,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 154 863,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 514 869,8 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 639 993,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 179 477,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 
№ 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью – 5 585 194,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 430 331,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 154 863,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 514 869,8 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 639 993,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» составило 5 345 014,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 259 851,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 916 783,8 тыс. рублей, том числе по источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета – 514 545,7 тыс. рублей;

за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 402 238,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 168 379,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 408 559,4 тыс. рублей, из них:

60 879,1 тыс. рублей – в связи с выявлением в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации дополнительных мероприятий, увеличивающих в целом сроки проведения работ по государственным и муниципальным контрактам;

20 040,0 тыс. рублей – в связи с непредставлением подрядчиком полного комплекта исполнительной документации по 1-му этапу строительства инженерных сетей в пос. Золотой Колос;

15,9 тыс. рублей – экономия, выявленная по результатам закупок на проведение землеустроительных работ;

32 010,1 тыс. рублей – в связи с отсутствием заявок на получение субсидий от жилищно-строительных кооперативов, созданных из числа пострадавших участников долевого строительства. Предоставление субсидий носит заявительный характер;

125,0 тыс. рублей – экономия по результатам исполнения контракта на строительство школьного комплекса в мкр. «Красный Аксай»

г. Ростова-на-Дону;

0,1 тыс. рублей – экономия по расходам на обеспечение выполнения функций ГКУ РО «Ростовоблстройзаказчик»;

250 092,6 тыс. рублей – не освоены в ходе реализации мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда по следующим причинам: несогласие граждан с размером возмещения за аварийные жилые помещения, смерть граждан, переселяемых из аварийного жилья, несостоявшиеся торги по приобретению жилых помещений, экономия по торгам, экономия по результатам проведенной оценки стоимости аварийных жилых помещений, незавершение органами местного самоуправления мероприятий по изъятию земельных участков под аварийными домами;

1 033,2 тыс. рублей – не освоены в связи с тем, что молодая семья не реализовала право на улучшение жилищных условий в установленный законом срок, и недостаточностью остатка средств для предоставления социальной выплаты 1 семье;

37 382,6 тыс. рублей – в связи со срывом застройщиками сроков строительства жилья для детей-сирот, непредставлением органами местного самоуправления документов на оплату, несостоявшимися торгами и экономией по итогам торгов на приобретение жилья детям-сиротам;

2 182,9 тыс. рублей – в связи с обжалованием муниципальным заказчиком итогов электронных торгов в судебном порядке в ходе реализации мероприятий по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов;

3 474,2 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических размеров бюджетных субсидий и недостаточностью средств для оказания государственной поддержки очередному гражданину;

1 323,7 тыс. рублей – экономия по расходам на оплату единовременного пособия за полные годы стажа гражданской службы при увольнении гражданским служащим, достигшим пенсионного возраста, транспортным расходам, расходам на оплату проживания и суточных в служебных командировках, а также по иным расходам на финансовое обеспечение деятельности министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.

7. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650.

Ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»;

«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 6 682 884,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 219.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,86.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов проведены форумы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

проведены специализированные семинары для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников помещений;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

региональному оператору Ростовской области – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций в многоквартирных домах;

произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации;

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

выполнены работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах;

завершены работы по 31 объекту водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» предусмотрено 9 показателей, из которых по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 14,05 процента, фактическое значение – 14,05 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 5,3 процента, фактическое значение – 5,3 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 86,4 процента, фактическое значение – 86,4 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2482 единицы, фактическое значение – 2482 единицы, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1296 единиц, фактическое значение – 1440 единиц, показатель перевыполнен.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 20,1 процента, фактическое значение – 20,1 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1603 единицы, фактическое значение – 1603 единицы, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,6 процента, фактическое значение – 11,6 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа», плановое значение – 0,51 процента, фактическое значение – 1,27 процента, показатель перевыполнен.

В части значений показателей 2.1, 2.2, 2.3 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» в 2019 году составил 6 682 884,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 683 259,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 878,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 769 747,4 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 5 913 137,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 683 259,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 878,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 913 137,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 683 259,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 878,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» составило 5 897 175,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 984 717,6 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 848,9 тыс. рублей;

местных бюджетов – 682 609,2 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», составляет 88,2 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 
698 570,9 тыс. рублей, из них:

38 599,5 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

486 089,7 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядных организаций;

100 344,5 тыс. рублей – несвоевременное проведение государственной экспертизы проектной документации;

5 000,0 тыс. рублей – позднее проведение конкурсных процедур;

54 622,7 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

8 879,6 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием права собственности на земельные участки;

4 414,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур;

285,0 тыс. рублей – экономия по налогам в связи с регрессией;

137,4 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам;

38,0 тыс. рублей – экономия по выплатам пособий по временной нетрудоспособности;

155,1 тыс. рублей – экономия компенсации на лечение в связи с наличием вакансий;

4,6 тыс. рублей – экономия за счет округления.

8. Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597.

Ответственный исполнитель – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» включает 
в себя 2 подпрограммы:

«Благоустройство общественных территорий Ростовской области»;

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 
2 707 013,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 244.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2019 году признан низким и составил 0,38.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2019 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ростовской области;

в феврале 2019 г. проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, общее число участников составило 238,0 тыс. человек;

завершено благоустройство 190 общественных территорий муниципальных образований за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников;

проведен областной семинар по благоустройству с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству общественных территорий муниципальных образований;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды увеличилась на 3 процента и составила 9 процентов;

количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, увеличилось на 190 территорий.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» предусмотрено 4 показателя.

Показатель 1 «Среднее значение индекса качества городской среды по Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 2, фактическое значение – 2 (оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области), показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» – измеряется в единицах, плановое значение – 6, фактическое значение – 3 (оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области). Указанный показатель рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России). Письмом Минстроя России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. 
(исх. № 48721-МЕ/06 от 16.12.2019) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя для Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем, фактически показатель достигнут. Однако, указанные изменения не были внесены в 2019 году в Государственную программу.

Показатель 2.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – измеряется в процентах, плановое значение – 9, фактическое значение – 9, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.5 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» – измеряется в единицах, плановое значение – 190, фактическое значение – 190, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории

Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2019 году составил 2 707 013,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 685 519,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 822 223,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 196 478,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 792,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 2 507 742,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 685 519,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 822 223,1 тыс. рублей.

Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» в 2019 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 2 338 838,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 685 519,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 653 318,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» составило 2 101 386,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 633 867,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 277 243,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 187 482,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 792,6 тыс. рублей.

Объем экономии и неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 427 727,2 тыс. рублей, из них:

253 000,0 тыс. рублей было выделено на проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: ст. Старочеркасская Аксайского района, Цимлянское городское поселение Цимлянского района, г. Гуково, г. Таганрог. Согласно Графикам выполнения мероприятий получателями иного межбюджетного трансферта – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающими в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу (далее – Графики), до конца 2019 года необходимо было заключить муниципальные контракты, в 2020 году приступить к выполнению работ, в связи с чем Ростовской областью сроки реализации нарушены не были;

47 302,0 тыс. рублей по объекту «Благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха – Александровский парк» по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

10 840,4 тыс. рублей по объекту Аксайского района «Благоустройство общественной территории парка «Центральный», расположенного между ул. Онучкина и ул. Зеленой в х. Ленина, Аксайского района, Ростовской области» по причине нарушения сроков поставки малых архитектурных форм;

24 020,9 тыс. рублей по объекту «Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области» по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

8 535,7 тыс. рублей по объекту «Благоустройство общественного пространства по ул. Набережная от ул. Топилина до ул. 1 Мая (пляж)» по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

5 195,0 тыс. рублей по объекту Миллеровского района «Благоустройство ул. Ленина/ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области (дополнительные работы, в том числе озеленение)» неиспользованный остаток;

9 608,1 тыс. рублей по объекту Неклиновского района «Благоустройство общественной территории парковая зона через дорогу от военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» неиспользованный остаток;

69 225,1 экономия по факту выполненных работ.

9. Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638.

Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» включает в себя 6 подпрограмм:

«Охрана окружающей среды в Ростовской области»;

«Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ростовской области»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Ростовской области»;

«Развитие лесного хозяйства Ростовской области»;

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 026 163,4 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 220.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» за 2019 год

В целях повышения защищенности окружающей среды от антропогенного воздействия, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ростовской области, рационального использования и охраны природных ресурсов в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

в рамках осуществления регионального государственного экологического надзора возбуждено 2 075 административных дел на общую сумму штрафов 34,7 млн рублей, в консолидированный бюджет Ростовской области поступило 32,1 млн рублей с учетом оплаты штрафов по постановлениям предыдущих лет. По итогам 2019 года 78 процентов выявленных нарушений устранены в установленные предписаниями сроки (при плановом показателе 78 процентов);

осуществлены мероприятия по мониторингу и контролю качества окружающей среды, позволяющие отслеживать состояние атмосферного воздуха в крупных городах, состояние водных объектов в целях систематического получения достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях в зонах возможного негативного воздействия, а также для принятия управленческих решений;

проведен мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области, по результатам которого собраны сведения о местах локализации и состоянии популяций редких и исчезающих видов животных и растений; выполнены работы по развитию питомника видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области;

обеспечено увеличение численности ценных видов охотничьих ресурсов (лось, олень европейский, олень пятнистый, косуля, лань, фазан);

утверждены запасы подземных вод нового месторождения и созданы условия для обеспечения потребности в воде питьевого качества населения и социальных объектов Северного сельского поселения Зимовниковского района с общей численностью населения 1 746 человек;

в целях создания условий для разработки недропользователями месторождений общераспространенных полезных ископаемых министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области (далее – минприроды Ростовской области) выдано 179 лицензий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на право пользования недрами. Количество действующих лицензий на право пользования участками недр местного значения на территории Ростовской области по состоянию на 1 января 2020 г. составляет 1 481 единица;

в целях охраны водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Ростовской области, установлены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Кагальник (Донской) и ее притоков, Сухой Керчик, Загиста, Цимла, озер Большой Лиман и Генеральское, балки Сусол специальными информационными знаками, содержащими информацию о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос;

осуществлена расчистка 5 километров балки Атюхта в г. Шахты, вероятный предотвращенный ущерб составил 51,95 млн рублей, от негативного воздействия вод защищено 336 человек;

выполнены инженерно-изыскательские работы в целях подготовки министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предложений по определению зон затопления, подтопления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления». Созданы условия для рационального использования земельных участков, подверженных рискам затопления, подтопления, путем установления границ зон затопления, подтопления на протяжении 1 105,26 километра;

в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Ростовская область)» национального проекта «Экология» расчищен участок русла реки Темерник протяженностью 4,5 километра, а также выполнена расчистка русла реки Кумшак в Цимлянском районе протяженностью 19 километров от растительности и крупногабаритного мусора, в том числе 8,3 километра – от донных отложений;

в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Ростовская область)» национального проекта «Экология» приобретены 
38 малых лесопатрульных противопожарных комплексов и 11 лесопатрульных противопожарных комплексов, 13 лесных культиваторов, осуществлены посадка лесных культур на площади 1 300,00 гектара, дополнение лесных культур на площади 103,00 гектара;

завершены строительные работы по объектам Волгодонского МЭОК, откорректирован проект по строительству Красносулинского МЭОК.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» предусмотрено 58 показателей, по 25 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 24 показателям фактические значения превышают плановые, по 7 показателям не достигнуты плановые значения (из них по 2 показателям фактические значения превышают 95 процентов), по 2 показателям фактическое значение может быть определено не ранее 20 марта 2020 г. и не ранее 29 апреля 2020 г.

Показатель 1 «Доля площади Ростовской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения» – плановое значение – 2,3 процента, фактическое значение – 2,3 процента.

Показатель 2 «Количество выданных лицензий на право пользования участками недр местного значения» – плановое значение – 90 единиц, фактическое значение – 179 единиц. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 3 «Ущерб, предотвращенный в результате реализации мероприятий по расчистке паводкоопасных участков рек» – плановое значение – 51,95 млн рублей, фактическое значение – 51,95 млн рублей.

Показатель 4 «Лесистость территории Ростовской области» – плановое значение – 2,4 процента, фактическое значение – 2,4 процента.

Показатель 5 «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» – плановое значение – 15 процентов, фактическое значение – 3,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи 
с изменением методики его расчета (приказ Росприроднадзора от 18.11.2019 
№ 728). В соответствии с данным приказом при расчете показателя учитываются ТКО, направленные на утилизацию только региональным оператором, а не всеми предприятиями, связанными с обращением с ТКО, как было ранее.

Показатель 1.1 «Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений, выявленных в процессе проведения мероприятий по региональному государственному экологическому надзору» – плановое значение – 78,0 процента, фактическое значение – 78,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» – плановое значение – 47,6 процента, фактическое значение – 51,55 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества поступивших заявок о постановке объектов на учет в региональном реестре объектов негативного воздействия.

Показатель 1.3 «Доля городов, охваченных мониторингом атмосферного воздуха, в общем количестве городов Ростовской области» – плановое значение – 52,2 процента, фактическое значение – 52,2 процента.

Показатель 1.4.1 «Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду «олень европейский» – плановое значение – 60 голов, фактическое значение – 60 голов.

Показатель 1.4.2 «Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду «лань» – плановое значение – 40 голов, фактическое значение – 40 голов.

Показатель 1.4.3 «Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду «муфлон» – плановое значение – 12 голов, фактическое значение – 12 голов.

Показатель 1.4.4 «Количество животных, содержащихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания по виду «верблюд» – плановое значение – 2 головы, фактическое значение – 2 головы.

Показатель 1.5.1 «Количество животных, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и выпущенных в естественную среду обитания для расселения по виду «олень европейский» – плановое значение – 14 голов, фактическое значение – 14 голов.

Показатель 1.5.2 «Количество животных, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и выпущенных в естественную среду обитания для расселения по виду «лань» – плановое значение – 7 голов, фактическое значение – 7 голов.

Показатель 1.6 «Количество видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области, произрастающих в искусственной среде обитания 
(в условиях питомника)» – плановое значение – 50 популяций, фактическое значение – 50 популяций.

Показатель 1.7.1 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду «лось» – плановое значение – 100 процентов к 2018 году, фактическое значение – 104,2 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.2 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду «олень европейский» – плановое значение – 100 процентов к 2018 году, фактическое значение – 
105,8 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.3 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду «олень пятнистый» – плановое значение – 100 процентов к 2018 году, фактическое значение – 
112,6 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.4 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду «косуля» – плановое значение – 100 процентов к 2018 году, фактическое значение – 106,5 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.5 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду «лань» – плановое значение – 100 процентов к 2018 году, фактическое значение – 105,6 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.7.6 «Индекс численности ценных видов охотничьих ресурсов на территории Ростовской области по виду «фазан» – плановое значение – 110 процентов к 2018 году, фактическое значение – 104,7 процента к 2018 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с проведением мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Ростовской области.

Показатель 1.8.1 «Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты, по отношению к 2017 году по виду «волк» – плановое значение – 
60 процентов к 2017 году, фактическое значение – 60 процентов к 2017 году.

Показатель 1.8.2 «Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты, по отношению к 2017 году по виду «шакал» – плановое значение – 
100 процентов к 2017 году, фактическое значение – 156 процентов к 2017 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением суммы выплаты вознаграждений охотникам за добычу волка и шакала в 2019 году.

Показатель 1.8.3 «Индекс численности плотоядных видов животных, добытых в рамках регулирования численности, спортивной и любительской охоты, по отношению к 2017 году по виду «лисица» – плановое значение – 
60 процентов к 2017 году, фактическое значение – 93 процента к 2017 году. Перевыполнение планового значения показателя связано с увеличением спроса охотников на добычу лисицы.

Показатель 1.9 «Доля площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения, в общей площади охотничьих угодий на территории Ростовской области» – плановое значение – 18 процентов, фактическое значение – 63,5 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с принятием мер по стимулированию заключения охотпользователями охотхозяйственных соглашений (осуществление производственного охотничьего контроля, выдача разрешений на воспроизводство охотничьих ресурсов).

Показатель 1.10 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Ростовской области в рамках дней защиты от экологической опасности» – плановое значение – 
5 030 единиц, фактическое значение – 5 030 единиц.

Показатель 1.11 «Доля населения, вовлеченного в мероприятия по экологическому просвещению, в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 16,7 процента, фактическое значение – 
16,7 процента.

Показатель 2.1 «Количество месторождений подземных вод, запасы которых переутверждены или подготовлены для включения в государственный баланс запасов подземных вод Ростовской области за счет бюджетных средств» – плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.2 «Пески (строительные и силикатные), песчано-гравийные материалы, прирост запасов» – плановое значение – 5 млн куб. метров, фактическое значение – 39,8 млн куб. метров. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества выполненных геологоразведочных работ вследствие повышенного спроса на пески строительные в связи с ростом объемов строительства.

Показатель 2.3 «Количество государственных экспертиз запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» – плановое значение – 30 единиц, фактическое значение – 43 единицы. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 3.1 «Количество бассейнов водных объектов, на которых осуществляется мониторинг водных объектов в рамках полномочий Ростовской области» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 18 единиц. Превышение планового значения показателя связано с необходимостью выполнения наказов избирателей по вопросам реализации водохозяйственных мероприятий на водных объектах Ростовской области, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Показатель 3.2 «Доля водопользователей, осуществляющих использование водных объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав пользования, в общем количестве пользователей, осуществление водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования водными объектами» – плановое значение – 97,49 процента, фактическое значение – 95,98 процента, степень достижения показателя – 
98,5 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием у ряда водопользователей необходимости в использовании водных объектов (инициирование расторжения договоров водопользования), прекращением водопользования по решению суда, увеличением числа нелегитимных водопользователей в связи с несвоевременной подачей документов на переоформление правоустанавливающих документов на водопользование, а также получением предприятиями мотивированных отказов в предоставлении водных объектов в пользование по причине неудовлетворительного состояния очистных сооружений.

Показатель 3.3 «Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды на участке реки Дон от г. Константиновска до хут. Дугино» плановое значение – 4,01 доли, фактическое значение может быть определено не ранее 
20 марта 2020 г., после представления ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» информации о фактическом значении удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в 2019 году.

Показатель 3.4 «Протяженность береговой линии водных объектов (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), для которых установлены (нанесены на землеустроительные карты) водоохранные зоны водных объектов» – плановое значение – 664,0 километра, фактическое значение – 664,0 километра.

Показатель 3.5 «Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон затопления» – плановое значение – 1 105,26 километра, фактическое значение – 1 105,26 километра.

Показатель 3.6 «Протяженность участков водных объектов, по которым подготовлены предложения по определению границ зон подтопления» – плановое значение – 1 105,26 километра, фактическое значение – 
1 105,26 километра.

Показатель 3.10 «Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных» – плановое значение – 75,3 процента, фактическое значение – 75,3 процента.

Показатель 4.1 «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» – плановое значение (максимально допустимое) – 76,5 процента, фактическое значение – 0 (в 2019 году на территории Ростовской области лесных пожаров не зарегистрировано).

Показатель 4.2 «Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями» – плановое значение (максимально допустимое) – 12,6 процента, фактическое значение – 11,2 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено отсутствием лесных пожаров в 2019 году, проведением мероприятий по защите леса.

Показатель 4.3 «Площадь земель лесного фонда, покрытая лесом» – плановое значение – 237,54 тыс. гектара, фактическое значение – 
237,60 тыс. гектара.

Показатель 4.4 «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» – плановое значение – 19,6 процента, фактическое значение – 86,9 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением площади рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий в связи с ликвидацией последствий крупного лесного пожара, произошедшего в 2017 году в Усть-Донецком лесничестве. Заготовленный объем древесины не превышает допустимый объем изъятия древесины на территории Ростовской области (расчетная лесосека).

Показатель 4.5 «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» – плановое значение – 83,3 рубля, фактическое значение – 49,1 рубля. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с увеличением Рослесхозом плановых объемов поступлений платежей в бюджет, расторжением договоров аренды лесных участков по заявлениям лесопользователей ввиду значительного повышения размера арендной платы из-за ежегодного повышения коэффициентов индексации к ставкам платы за аренду, а также за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Показатель 4.6 «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» – плановое значение – 
2 процента, фактическое значение – 1,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с расторжением договоров аренды лесных участков по заявлениям лесопользователей ввиду значительного повышения размера арендной платы (из-за ежегодного повышения коэффициентов индексации к ставкам платы за аренду), а также процедуры расторжения договоров аренды с должниками, более двух раз пропустившими сроки оплаты за аренду лесного участка.

Показатель 4.7 «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в Ростовской области» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 102,9 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено увеличением площади посадки лесных культур.

Показатель 4.8 «Количество патрулирований территории лесного фонда Ростовской области» – плановое значение – 3 771 единица, фактическое значение – 3 850 единиц. Превышение планового значения показателя обусловлено усилением патрулирования в период действия особого противопожарного режима.

Показатель 4.9 «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства» – плановое значение – 97,4 процента, фактическое значение – 99,5 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено оптимизацией маршрутов патрулирования, повышением уровня взаимодействия с правоохранительными органами.

Показатель 4.10 «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. гектаров земель лесного фонда» – плановое значение – 
20 человек, фактическое значение – 20 человек.

Показатель 4.11 «Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 99,5 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений за оказанием данной государственной услуги.

Показатель 4.12 «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» – плановое значение – 5 процентов, фактическое значение – 5 процентов.

Показатель 5.1 «Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 
96,6 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с недостижением связанного с ним показателя 5.5.

Показатель 5.2 «Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасности» – плановое значение – 86,0 процента, фактическое значение возможно рассчитать не ранее 29 апреля 2020 г., после предоставления Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения № 2-ТП отходы «Информация об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», необходимых для расчета данного показателя.

Показатель 5.3 «Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих раздельному накоплению, в общем количестве образовавшихся твердых коммунальных отходов» – плановое значение – 0,05 процента, фактическое значение – 0,05 процента.

Показатель 5.4 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» – плановое значение – 15,0 процента, фактическое значение – 19,1 процента. Превышение планового значения показателя обусловлено функционированием во втором полугодии 2019 г. в режиме пуско-наладочных работ сортировочного комплекса, расположенного на площадке временного накопления твердых коммунальных отходов в северо-западной промзоне г. Ростова-на-Дону.

Показатель 5.5 «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов» – плановое значение – 10 процентов, фактическое значение – 3,4 процента. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с изменением методики его расчета (приказ Росприроднадзора от 18.11.2019 № 728). В соответствии с данным приказом при расчете показателя учитываются ТКО, направленные на утилизацию только региональным оператором, а не всеми предприятиями, связанными с обращением с ТКО, как было ранее.

Показатель 5.6 «Количество разработанных электронных моделей территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Ростовской области» – плановое значение – 
1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 6.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 92,4 процента, степень достижения показателя – 97,3 процента (освоение бюджетных средств, запланированных в государственной программе). Уровень освоения бюджетных средств, учтенных в сводной бюджетной росписи, и средств местных бюджетов – 95,3 процента, степень достижения показателя – 100,3 процента.

Показатель 6.2 «Доля гражданских служащих управления лесного хозяйства минприроды Ростовской области, прошедших повышение квалификации в течение последних трех лет» – плановое значение – 33,0 процента, фактическое значение – 72,0 процента. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением обучающихся.

Показатель 6.3 «Количество разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях, выданных физическим лицам» – плановое значение – 5 846 единиц, фактическое значение – 6 343 единицы. Превышение планового значения показателя обосновано увеличением количества обращений на выдачу разрешений в связи с увеличением площади общедоступных охотничьих угодий в Ростовской области.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2019 год составил 2 026 163,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 541 785,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 382 196,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 937,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 101 244,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 923 981,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 895 194,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 541 785,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 353 409,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» составило 2 089 947,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 509 628,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 343 872,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 937,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1 235 508,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 41 693,8 тыс. рублей, из них:

34 911,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

567,9 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

500,0 тыс. рублей – в связи с отменой закупки на реализацию мероприятия;

5 714,0 тыс. рублей – экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области;

0,2 тыс. рублей – округление бюджетных ассигнований.

10. Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»

Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644.

Ответственный исполнитель – управление государственной службы занятости населения Ростовской области (далее – УГСЗН Ростовской области).

Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» включает в себя 2 подпрограммы:

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

«Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 2 168 406,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 198.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» в 2019 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2019 год

В целях создания условий для улучшения ситуации на рынке труда Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. Уровень безработицы, рассчитанной по методологии Международной организации труда (далее – МОТ), по данным Росстата в среднем за IV квартал 2019 г. составил 4,80 процента.

2. Уровень регистрируемой безработицы на конец года – 0,80 процента.

3. Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их полнотой и качеством – 
97,8 процента.

4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих – 0,29 человека (по данным ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2019 г.).

В 2019 году обеспечено выполнение мероприятий государственной программы в полном объеме, что позволило сохранить стабильную ситуацию на областном рынке труда.

Участниками мероприятий активной политики занятости стали 611 280 человек (на 29,5 процента больше, чем запланировано), обратившихся за получением государственных услуг в сфере занятости. На постоянной основе было трудоустроено 77 027 человек, на условиях временной работы – 49 560 человек.

Реализованные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в Ростовской области способствовали:

совершенствованию региональной системы управления охраной труда;

улучшению условий труда на рабочих местах;

снижению производственного травматизма;

активизации деятельности по специальной оценке условий труда.

По оперативным данным в 2019 году общее количество несчастных случаев в Ростовской области сократилось на 29,5 процента, количество погибших – на 52,8 процента.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Содействие занятости населения» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Содействие занятости населения» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» предусмотрен 21 показатель, из них: 
по 5 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 14 – фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год» – плановое значение – 5,50 процента, фактическое значение – 4,80 процента (по данным Росстата в среднем 
за IV квартал 2019 г.).

Показатель 2 «Уровень регистрируемой безработицы на конец года» – плановое значение – 0,80 процента, фактическое значение – 0,80 процента.

Показатель 3 «Уровень удовлетворенности получателей государственных услуг в области содействия занятости населения их объемом и качеством» – плановое значение – 90,00 процента, фактическое значение – 97,80 процента.

Показатель 4 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 тысячу работающих» – плановое значение – 0,55 человек, фактическое значение – 0,29 человек (по данным 
ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2019 г.).

Показатель 1.1 «Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы» – плановое значение – 
75,5 процента, фактическое значение – 78,4 процента.

Показатель 1.2 «Уровень трудоустройства граждан после завершения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости населения» – плановое значение – 85,55 процента, фактическое значение – 95,40 процента.

Показатель 1.3 «Доля женщин, возобновивших трудовую деятельность, в общей численности женщин, прошедших по направлению службы занятости профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» – плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 
95,62 процента.

Показатель 1.4 «Годовая численность безработных граждан, получающих социальную поддержку» – плановое значение – 75 000 человек, фактическое значение – 67 054 человека.

Показатель 1.5 «Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда» – плановое значение – 500 человек, фактическое значение – 1 040 человек.

Показатель 1.6 «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» – плановое значение – 1 465 человек, фактическое значение – 
3 373 человека.

Показатель 2.1 «Количество обученных по охране труда руководителей и работников государственных органов Ростовской области, организаций Ростовской области» – плановое значение – 60 человек, фактическое значение – 60 человек.

Показатель 2.2 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом» – плановое значение – 
63 человека, фактическое значение – 25 человек (по предварительным данным ГИТ в РО).

Показатель 2.3 «Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более» – плановое значение – 840 человек, фактическое значение – 317 человек (по данным ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2019 г.).

Показатель 2.4 «Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего» – плановое значение – 78 дней, фактическое значение – 50 дней (по данным 
ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2019 г.).

Показатель 2.5 «Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда*» – плановое значение – 35 000 единиц, фактическое значение – 35 000 единиц.

Показатель 2.6 «Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест» – плановое значение – 20,00 процента, фактическое значение – 20,00 процента.

Показатель 2.7 «Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда» – плановое значение – 14 000 единиц, фактическое значение – 14 000 единиц.

Показатель 2.8 «Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда» – плановое значение – 227 500 человек, фактическое значение – 229 563 человек (по данным ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2019 г.).

Плановое значение не достигнуто по причине увеличения количества организаций, которые провели специальную оценку условий труда.

Показатель 2.9 «Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников» – плановое значение – 18,40 процента, фактическое значение – 19,70 процента (по данным ГУ РРО ФСС РФ за 9 месяцев 2019 г.).

Плановое значение не достигнуто по причине увеличения количества организаций, которые провели специальную оценку условий труда, а также в связи с общим снижением численности работающих.

Показатель 2.10 «Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием» – плановое значение – 315 человек, фактическое значение – 165 человек.

Показатель 2.11 «Доля организаций, охваченных программой «Нулевой травматизм» – плановое значение – 48,00 процента, фактическое значение – 59,20 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» на 2019 год составил 2 168 406,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 648 410,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 282 022,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 237 973,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» на 2019 год составил 1 945 433,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 023 138,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 648 410,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 374 728,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Содействие занятости населения» составило 2 301 759,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 642 786,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 1 341 304,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 317 668,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 39 048,1 тыс. рублей, из них:

178,4 тыс. рублей – экономия в связи с уменьшением фактической потребности в средствах субвенции из федерального бюджета, предоставляемых на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;

2 219,0 тыс. рублей – остаток средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, образовавшийся в результате экономии от произведенных закупок на оказание образовательных услуг, а также из-за отсутствия заявок работодателей о предоставлении субсидии;

31 026,1 тыс. рублей – остаток средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета, образовавшийся в связи с тем, что документы на возмещение части затрат, понесенных в связи с переобучением, повышением квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда, были получены от 25 предприятий-участников. По 24 предприятиям было принято решение о предоставлении субсидии. Средства данным предприятиям выплачены в полном объеме;

5 624,6 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий по содействию занятости населения; обеспечению деятельности ГКУ РО, а также обеспечению выполнения функций аппарата УГСЗН Ростовской области;

объем перевыполнения внебюджетных ассигнований составил 79 695,5 тыс. рублей в связи с увеличением ассигнований на санаторно-курортное лечение лиц предпенсионного возраста.

11. Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан»

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 643.

Ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» включает в себя 4 подпрограммы:

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, сохранение кадрового потенциала»;

«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

«Старшее поколение».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 35 842 710,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 17.03.2020 № 161.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2019 году признан высоким и составил 0,98.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2019 год

В целях создания условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, повышения доступности социального обслуживания населения в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

предоставлены меры социальной поддержки льготных категорий граждан;

произведены различные социальные выплаты;

проведены мероприятия, приуроченные к социально значимым датам;

обеспечено финансирование текущей деятельности органов социальной защиты населения Ростовской области, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области, аппарата министерства труда и социального развития Ростовской области, муниципальных организаций социального обслуживания населения Ростовской области;

осуществлено софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам капитального ремонта объектов социальной защиты и социального обслуживания населения муниципальной собственности;

обеспечена деятельность государственных подведомственных учреждений социального обслуживания населения;

обеспечено сохранение достигнутого соотношения оплаты труда отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 28.12.2012 № 1688, с показателем «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)»;

осуществлен контроль качества предоставляемых государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания населения социальных услуг в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания;

организовано проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги по социальному обслуживанию;

осуществлялось строительство объектов социальной направленности государственной собственности, разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию объектов социальной направленности государственной собственности;

осуществлена организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей;

изготовлены бланки сертификатов на региональный материнский капитал, бланки единых социальных проездных билетов и единых проездных талонов для проезда отдельных льготных категорий граждан;

осуществлялась реализация Комплексного плана мероприятий Ростовской области по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части социального обслуживания граждан;

проведены социально-реабилитационные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия;

приобретены специализированные автотранспортные средства, автотранспорт для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Социальная поддержка граждан» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» предусмотрено 
18 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, 
по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Ростовской области» плановое значение – 12,0 процента, учитывая сложившуюся в 2019 году динамику показателя, ожидается достижение его планового значения (12,0 процента). Официальные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 29 апреля 2020 г.

Показатель 2 «Доля граждан, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в государственные организации социального обслуживания» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3 «Среднегодовая численность населения» плановое значение – 4 202 305 человек, по предварительным статистическим данным фактическое значение показателя составляет 4 198 823 человека. Официальные предварительные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 29 апреля 2020 г. Снижение фактического показателя по сравнению с плановым значением обусловлено негативными тенденциями процессов рождаемости и сохранением высоких показателей смертности населения.

Показатель 4 «Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности граждан пожилого возраста, проживающих в Ростовской области» плановое значение – 8,5 процента, фактическое значение – 8,5 процента.

Показатель 1.1 «Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1 «Доля центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, условия пребывания детей в которых отвечают установленным требованиям, в общем количестве центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.2 «Укомплектованность центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, квалифицированными кадрами» плановое значение – 98,50 процента, фактическое значение – 98,79 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,8 процента.

Показатель 2.4 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,7 процента.

Показатель 2.5 «Соотношение средней заработной платы врачей сферы социального обслуживания к средней заработной плате по Ростовской области» плановое значение – 200,0 процента, фактическое значение – 200,0 процента.

Показатель 2.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников государственных учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,9 процента.

Показатель 3.1 «Суммарный коэффициент рождаемости» плановое значение – 1,467 единиц, ожидается достижение планового значения показателя – 1,467 единиц. Официальные предварительные данные будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области не ранее 29 апреля 2020 г.

Показатель 3.2 «Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году» плановое значение – 1,00 условных единиц, фактическое значение – 1,06 условных единиц.

Показатель 3.3 «Доля числа семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общем числе домашних хозяйств в Ростовской области» плановое значение – 30,5 процента, фактическое значение – 30,1 процента. Снижение значения показателя объясняется объективными демографическими тенденциями снижения рождаемости по Ростовской области

Показатель 3.4 «Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Ростовской области» плановое значение – 99,88 процента, фактическое значение – 99,88 процента.

Показатель 3.5 «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов» плановое значение – 98,822 процента, фактическое значение – 98,822 процента.

Показатель 4.1 «Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности» плановое значение – 11,2 процента, фактическое значение – 20,6 процента. Значительное перевыполнение планового значения показателя связано с проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам включения негосударственных организаций социального обслуживания в Реестр поставщиков социальных услуг Ростовской области.

Показатель 4.2 «Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания со средней заработной платой по Ростовской области» плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 102,9 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан» на 2019 год составил 35 842 710,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 27 057 678,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 145 470,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 28 538,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 611 022,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 35 203 148,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 35 203 177,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 27 057 678,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 145 499,8 тыс. рублей.

Объем расходов местных бюджетов в соответствии с правовыми актами представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах составил 28 691,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Социальная поддержка граждан» составило 35 473 711,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 26 794 907,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 8 059 593,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 28 691,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 590 519,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 348 648,0 тыс. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 348 677,1 тыс. рублей, из них:

289 970,6 тыс. рублей – в связи с заявительным характером предоставления выплат и мер социальной поддержки;

49 141,5 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядными организациями условий контрактов;

5 211,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате применения конкурентных способов размещения заказов;

1 603,2 тыс. рублей – экономия по расходам на услуги связи, коммунальные услуги, по командировочным расходам, по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды, по компенсации на лечение;

1 559,5 тыс. рублей – в связи с уточнением в декабре 2019 г. первоначального объема государственного задания на 2019 год в соответствии с показателями, отраженными в предварительном отчете о выполнении государственного задания, и соответственно уточнением объема предоставляемой учреждениям субсидии;

565,7 тыс. рублей – в связи с отсутствием контингента, подлежащего перевозке;

392,8 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

154,2 тыс. рублей – в связи с необходимостью оплаты в январе 2020 г. услуг, предоставленных в декабре 2019 г.;

39,6 тыс. рублей – в связи с тем, что выезд делегаций участников Великой Отечественной войны в г. Москву, г. Волгоград и другие города в связи с празднованием Дня Победы не состоялся;

37,9 тыс. рублей – в связи с отсутствием потребности;

0,7 тыс. рублей – ассигнования запланированы в тысячах рублей.

12. Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»

Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639.

Ответственный исполнитель – министерство труда и социального развития Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Доступная среда» включает в себя 2 подпрограммы:

«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 175 333,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 218.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2019 году признан высоким и составил 0,99.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2019 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 639, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Доступная среда» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;

проведены работы по адаптации и дооборудованию 19 областных и муниципальных учреждений (6 – учреждений социальной защиты и социального обслуживания, 3 – здравоохранения, 1 – культуры, 
9 – дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций);

приобретено учебное, компьютерное и специализированное оборудование для профессиональных образовательных организаций в Ростовской области;

приобретено специальное оборудование и спортивный инвентарь для государственного адаптивного учреждения;

произведены выплаты компенсаций страховых премий инвалидам по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

обеспечены техническими средствами реабилитации инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху;

оказаны услуги по сурдопереводу, предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи инвалидам по слуху;

организована профессиональная подготовка сурдопереводчиков по программе «Современные технологии перевода на русский жестовый язык в аспекте социальной защиты лиц с патологией слуха»;

организовано сопровождение сурдопереводом информационных программ на региональном телевизионном канале для инвалидов по слуху;

произведены фильмы, видеоролики, аудиоролики, интервью, сюжеты, организована их трансляция на региональных телерадиоканалах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Доступная среда» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Доступная среда» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Доступная среда» предусмотрено 17 показателей, из них: по 16 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 – фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области» – плановое значение – 70,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента.

Показатель 2 «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры» – плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента.

Показатель 3 «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» – плановое значение 62,5 процента, фактическое значение – 62,5 процента.

Показатель 1.1 «Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.2 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан» – плановое значение 86,2 процента, фактическое значение – 88,6 процента (перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников в области адаптивной физической культуры и спорта).

Показатель 1.3 «Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области» – плановое значение 19,0 процента, фактическое значение – 19,0 процента.

Показатель 1.4 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Ростовской области» – плановое значение – 21,4 процента, фактическое значение – 21,4 процента.

Показатель 1.5 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» – плановое значение 99,0 процента, фактическое значение – 99,0 процента.

Показатель 1.5 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – плановое значение – 45,0 процента, фактическое значение – 45,0 процента.

Показатель 1.7 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» – плановое значение 95,0 процента, фактическое значение – 95,0 процента.

Показатель 1.8 «Доля выпускников-инвалидов 9-х и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» – плановое значение 95,0 процента, фактическое значение – 95,0 процента.

Показатель 1.9 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» – плановое значение – 10,5 процента, фактическое значение – 10,5 процента.

Показатель 2.1 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных» – плановое значение 60,0 процента, фактическое значение – 60,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.3 «Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков» – плановое значение 97,0 процента, фактическое значение – 97,0 процента.

Показатель 2.4 «Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – плановое значение – 62,0 процента, фактическое значение – 62,0 процента.

Показатель 2.5 «Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся» – плановое значение 63,0 процента, фактическое значение – 63,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Доступная среда»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2019 год составил 
175 333,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 160 507,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 13 753,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 072,1 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 174 261,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 172 818,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 159 064,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 13 753,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Доступная среда» составило 171 326,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 156 763,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 13 491,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 071,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 2 563,1 тыс. рублей, из них:

2 364,9 тыс. рублей – экономия средств по результатам размещения заказов и проведения конкурентных процедур;

198,2 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

13. Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения»

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654.

Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения» включает в себя 8 подпрограмм:

«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;

«Охрана здоровья матери и ребенка»;

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»;

«Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;

«Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»;

«Управление развитием отрасли».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 63 788 017,5 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 248.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» за 2019 год

В целях создания условий для обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 654, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

повысилась эффективность первичной медико-санитарной и стационарной помощи, оптимизирован совокупный коечный фонд, осуществлен переход к стационарзамещающим технологиям, разработаны и внедрены механизмы стимулирования поликлинического звена на возможно более раннее выявление заболеваний и недопущение развития заболеваний до стадии, приводящей к госпитализации;

повышена эффективность оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; обеспечено применение новых, сложных и уникальных, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью в лечебных учреждениях Ростовской области;

повышена эффективность службы родовспоможения и детства, отлажена система раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка;

развивается медицинская реабилитация населения и совершенствуется система санаторно-курортного лечения, в том числе детей, развивается сеть детских профильных реабилитационных учреждений;

обеспечены медицинской помощью неизлечимые больные, в том числе дети, развивается сеть паллиативных отделений на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

система здравоохранения обеспечивается высококвалифицированными и мотивированными кадрами за счет реализации мер, направленных на организацию обучения врачей и средних медицинских работников по программам высшего и дополнительного образования, повышение престижа медицинских специальностей, социальную поддержку медицинских работников в части осуществления единовременных выплат и софинансирования единовременных компенсационных выплат;

повышена эффективность и прозрачность контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья, в том числе обеспечен эффективный контроль качества и безопасности медицинской деятельности на всех уровнях организации и управления здравоохранением: на уровне министерства здравоохранения Ростовской области – ведомственный контроль; на уровне муниципальных органов управления здравоохранением и на уровне медицинских организаций всех форм собственности – внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности;

обеспечена системность организации охраны здоровья: в медицинских организациях проведено обновление парка медицинского оборудования, обеспечена возможность предоставления информации в цифровом виде, созданы автоматизированные рабочие места, повышена точность и объективность диагностических исследований, повышена оперативность и достоверность передачи медицинской информации о состоянии здоровья пациента между медицинскими работниками, в том числе между медицинскими работниками разных медицинских организаций.

Итоги реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» позволили в 2019 году стабилизировать демографические тенденции, а также улучшить ряд основных показателей государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие здравоохранения» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие здравоохранения» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» предусмотрено 67 показателей, из них: по 25 показателям фактические значения соответствуют плановым, 
по 39 фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» – плановое значение – 74,24 лет, фактическое значение – 73,22. На отклонение значения показателя оказывает влияние множество факторов. В частности, увеличились показатели смертности от новообразований, от болезней системы кровообращения, от болезней органов пищеварения и убийств. Также имелись случаи позднего обращения за медицинской помощью.

Показатель 2 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 13,0 умерших на 1000 человек населения, фактическое значение – 13,3 умерших на 1000 человек населения. Отклонение значения показателя «Смертность от всех причин» объясняется ежегодным повышением ожидаемой продолжительности жизни населения Ростовской области, что приводит к повышению числа случаев смертности лиц пожилого возраста, старших возрастных групп, связанных не с каким-либо заболеванием, а по естественной биологической причине смерти по старости.

Показатель 3 «Смертность населения в трудоспособном возрасте» – плановое значение –414,2, умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 407,45, умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 4 «Материнская смертность» – плановое значение – 14,7 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми, фактическое значение – 13,09 умерших женщин на 100 тыс. детей, родившихся живыми.

Показатель 5 «Младенческая смертность» – плановое значение – 5,4 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 4,6 на 1 тыс. родившихся живыми (по оперативным данным).

Показатель 6 «Укомплектованность штатных должностей физическими лицами врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием» – плановое значение – 90,5 процента, фактическое значение – 90,5 процента.

Показатель 1.1 «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами» плановое значение – 41,8 процента, фактическое значение – 41,8 процента (по оперативным данным).

Показатель 1.2 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 95,0 процента.

Показатель 1.3 «Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в учреждениях господдержки детства, и детей-сирот, переданных под опеку и на другие формы жизнеустройства» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель «1.4. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением» – плановое значение – 50,8 процента, фактическое значение – 50,8 процента.

Показатель 1.5. «Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года» – плановое значение – 20,9 процента, фактическое значение – 20,9 процента.

Показатель 1.6. «Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года» – плановое значение – 19,0 процента, фактическое значение – 19,0 процента.

Показатель 1.7 «Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез» – плановое значение – 40,6 на 100 тыс. населения, фактическое значение – 27,3 на 100 тыс. населения.

Показатель 1.8 «Доля населения Ростовской области, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения» – плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 29,0 процента.

Показатель 1.9 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов» – плановое значение – 97,0 процента, фактическое значение – 99,9 процента.

Показатель 1.10 «Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей» – плановое значение – 98,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.11 «Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, дооснащенных медицинскими изделиями» – плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 20,0 процента.

Показатель 1.12 «Доля посещений с профилактической и иными целями в возрасте от 0 до 17 лет» – плановое значение – 42,5 процента, фактическое значение – 45,8 процента.

Показатель 1.13 «Доля детей в возрасте 0 – 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» – плановое значение – 0,80 процента, фактическое значение – 0,86 процента.

Показатель 1.14 «Доля детских поликлинических отделений и детских поликлиник медицинских организаций, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей» – плановое значение – 20,0 процентов, фактическое значение – 31,1 процента.

Показатель 2.1 «Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением» – плановое значение – 40,9 процента, фактическое значение – 59,6 процента.

Показатель 2.2 «Смертность от болезней системы кровообращения»– плановое значение – 583,3 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 592,9 умерших на 100 тыс. человек населения. Недостижение значения показателя объясняется наличием случаев позднего обращения за медицинской помощью. Но, в тоже время, отмечена объективная положительная динамика по снижению числа умерших от данной патологии в сравнении с 2018 годом

Показатель 2.3 «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 8,9 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 5,6 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.4 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 174,9умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 169,0 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.5 «Смертность от туберкулеза» – плановое значение – 12,0 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 8,2 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.6 «Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет» – плановое значение – 9,78 случаев на 100 наркологических больных, фактическое значение – 9,78 случаев на 100 наркологических больных.

Показатель 2.7 «Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет» – плановое значение – 10,2 случая на 100 наркологических больных, фактическое значение – 10,2 случая на 100 наркологических больных.

Показатель 2.8 «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет» – плановое значение – 10,19 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, фактическое значение – 11,74 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

Показатель 2.9 «Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет» – плановое значение – 6,69 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента, фактическое значение – 8,88 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента.

Показатель 2.10 «Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года» – плановое значение – 18,6 процента, фактическое значение – 17,4 процента.

Показатель 2.11 «Смертность от ишемической болезни сердца» – плановое значение – 468,8 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 372,5 умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.12 «Смертность от цереброваскулярных заболеваний» – плановое значение – 138,4 умерших на 100 тыс. человек населения, фактическое значение – 129,7умерших на 100 тыс. человек населения.

Показатель 2.13. «Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I – II стадии)» – плановое значение – 56,5 процента, фактическое значение – 56,5 процента.

Показатель 2.14 «Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более» – плановое значение – 55,3 процента, фактическое значение – 58,4 процента.

Показатель 2.15 «Удельный вес детей с безрецидивной 5-летней выживаемостью, получающих лечение в гематологическом отделении государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Областная детская клиническая больница» – плановое значение – 80,0 процента, фактическое значение – 80,5 процента.

Показатель 2.16 «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут» – плановое значение – 94,2 процента, фактическое значение – 95,7 процента.

Показатель 2.17 «Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 2,86 процента, фактическое значение – 2,86 процента.

Показатель 2.18. «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, в общем количестве выявленных» – плановое значение – 88,5 процента, фактическое значение – 88,5 процента.

Показатель 2.19 «Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении» – плановое значение – 39,0 процента, фактическое значение – 67,7 процента.

Показатель 2.20 «Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» – плановое значение – 71,7 процента, фактическое значение – 71,7 процента.

Показатель 2.21. «Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 90 процентов.

Показатель 3.1 «Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности» – плановое значение – 85,0 процента, фактическое значение – 85,3 процента.

Показатель 3.2 «Охват неонатальным скринингом» – плановое значение – 95,0 процентов, фактическое значение – 98,0 процентов.

Показатель 3.3 «Охват аудиологическим скринингом» – плановое значение – 95,2 процента, фактическое значение – 97,3 процента.

Показатель 3.4 «Смертность детей в возрасте 0 – 6 дней» – плановое значение – 2,8 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, фактическое значение – 2,5 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми.

Показатель 3.5 «Смертность детей в возрасте 0 до 6 лет» – плановое значение – 7,0 на 1 тыс. родившихся живыми, фактическое значение – 6,2 на 1 тыс. родившихся живыми.

Показатель 3.6 «Смертность детей 0 – 17 лет» – плановое значение – 64,7 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста, фактическое значение – 44,8 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Показатель 3.7 «Результативность мероприятий по профилактике абортов» – плановое значение – 16,0 процента, фактическое значение – 19,66 процента.

Показатель 3.8 «Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами» – плановое значение – 98,5 процента, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 4.1 «Охват пациентов санаторно-курортным лечением» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 4.2 «Охват пациентов реабилитационной медицинской помощью» – плановое значение – 9,5 процента, фактическое значение – 9,5 процента.

Показатель 5.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым» – плановое значение – 19,9 койки на 100 тыс. взрослого населения, фактическое значение – 19,9 койки на 100 тыс. взрослого населения.

Показатель 5.2 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям» – плановое значение – 4,6 койки на 100 тыс. детского населения, фактическое значение – 4,6 койки на 100 тыс. детского населения.

Показатель 6.1 «Количество специалистов, подготовленных по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 360 человек, фактическое значение – 360 человек.

Показатель 6.2 «Соотношение врачей и среднего медицинского персонала» – плановое значение – 1:2,95 человек, фактическое значение – 1:2,95 человек.

Показатель 6.3 «Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 200,0 процента, фактическое значение – 202,3 процента.

Показатель 6.4 «Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 104,2 процента.

Показатель 6.5 «Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Ростовской области» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,6 процента.

Показатель 6.6 «Количество специалистов, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего (или дополнительного) профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 2 350 человек, фактическое значение – 2 350 человек.

Показатель 6.7 «Количество специалистов со средним медицинским образованием, подготовленных по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования ежегодно» – плановое значение – 6 500 человек, фактическое значение – 6 500 человек.

Показатель 6.8 «Количество специалистов, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах ежегодно» – плановое значение – 350 человек, фактическое значение – 350 человек.

Показатель 6.9 «Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд здравоохранения Ростовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Ростовской области» – плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 91,0 процента.

Показатель 6.10 «Доля аккредитованных специалистов» – плановое значение – 60,0 процента, фактическое значение – 60,0 процента.

Показатель 7.1 «Доля фактически выполненных проверок к общему количеству проверок, внесенных в утвержденный годовой план» – плановое значение – 90,5 процента, фактическое значение – 90,5 процента.

Показатель 7.2. «Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз» – плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 8.1 «Среднее количество медицинских работников на одно автоматизированное рабочее место» – плановое значение – 1,7 человека, фактическое значение – 1,7 человека.

Показатель 8.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы» – плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 99,1 процента.

В целях достижения наилучших результатов реализации государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» в 2020 – 2024 годах в рамках реализации региональных проектов нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» проводятся мероприятия, направленные на повышение доступности и улучшения качества оказания медицинской помощи, профилактику хронических неинфекционных заболеваний, формирование приверженности у населения к здоровому образу жизни, которые приведут к снижению показателя «смертность от всех причин», в том числе по основным классам причин, а также увеличения ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
«Развитие здравоохранения»

В 2019 году в состав государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» входили 8 подпрограмм.

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие здравоохранения» на 2019 год составил 63 788 017,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 28 946 276,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 696 982,9 тыс. рублей;

местный бюджет – 307 420,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 48 065 887,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 32 643 259,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 32 655 435,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 28 946 276,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 709 158,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие здравоохранения» составило 63 237 448,8Error: Reference source not found тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 28 746 869,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 638 920,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 283 815,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 47 796 394,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 269 645,9 тыс. рублей, из них:

4 411,1 тыс. рублей – экономия по результатам торгов;

4 153,9 тыс. рублей – экономия;

71 352,1 тыс. рублей – поставщиками нарушены условия контрактов (не осуществлена поставка);

7 263,3 тыс. рублей – не выполнено государственное задание;

481,9 тыс. рублей – возврат средств медицинскими работниками по причине расторжения договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты;

178 203,5 тыс. рублей – подрядной организацией не выполнены работы по заключенным контрактам (в том числе по министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 98 897,2 тыс. рублей);

3 780,1 тыс. рублей – расторжение контрактов.

14. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648.

Ответственный исполнитель – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» включает в себя 4 подпрограммы:

«Развитие физической культуры и массового спорта Ростовской области»;

«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области»;

«Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 159 589,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 250.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,82.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышение эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 9 официальных комплексных мероприятия для всех категорий населения и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований Ростовской области по вопросам проведения и участия команд муниципальных образований в областных комплексных спартакиадах;

проведены региональные этапы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО): Зимнего фестиваля среди всех категорий населения; Летнего фестиваля среди обучающихся профессиональных образовательных организаций; фестиваля среди трудящегося населения; фестиваля среди пенсионеров и лиц старшего возраста, фестиваля среди студентов образовательных организаций высшего образования на территории Ростовской области; муниципальные и региональные этапы фестивалей, в том числе среди трудящегося населения. В период с 18 октября по 9 ноября 2019 года сборная команда Ростовской области приняла участие в финальном (III) этапе в г. Ялта в Международном детском центре «Артек»;

обеспечено проведение 1 146 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях по олимпийским, адаптивным видам спорта и видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр;

спортсменами Ростовской области на международных спортивных соревнованиях завоевано 234 медали, из них по: олимпийским – 174; паралимпийским – 39; сурдлимпийским – 7; неолимпийским – 14;

приобретены спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч» и «Колосок» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»;

проведено 34 спортивных мероприятия: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»;

за счет средств областного бюджета выделены гранты в форме субсидий 18 клубам;

реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» реализовывался региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» и приобретены 18 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Ростовской области, 1 комплект футбольного искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками, 173 единицы спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств;

приобретены 10 автобусов для муниципальных спортивных школ;

велось строительство 6 объектов;

проводился капитальный ремонт 4 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 3 объекта;

реализовывался комплекс мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в рамках которого выполнены работы по оснащению травяного покрытия системой укрепления на тренировочных площадках 2 стадионов, поставлено легкоатлетическое оборудование и выполнена сертификация футбольных полей и легкоатлетического оборудования на 3 стадионах.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено 
25 показателей, из них: по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 – фактические значения превышают плановые, 
по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 46,00 процентов, фактическое значение – 48,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области физкультурных и спортивных мероприятий, реализацией регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях» – плановое значение – 128 медалей, фактическое значение – 234 медали. Превышение планового значения показателя связано с допуском спортсменов Ростовской области по олимпийским, паралимпийским видам спорта к участию в международных соревнованиях и включением их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 56,90 процента, фактическое значение – 57,20 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, учетом площадок с уличными тренажерами в муниципальных образованиях Ростовской области.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение – 24,20 процента, фактическое значение – 25,00 процента. Превышение планового значения показателя связано с оснащением спортивных сооружений, в т.ч. спортивных залов для занятий инвалидов, оказанием государственной поддержки в виде выплаты стипендий и премий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Приемом нормативов комплекса ГТО у лиц с ограниченными возможностями организма и инвалидов.

Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 85,35 процента, фактическое значение – 91,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, изменением формата проведения комплексных спартакиад среди учащихся и молодежи.

Показатель 1.3 «Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 31,70 процента, фактическое значение – 49,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области массовых физкультурных и спортивных мероприятий, фестивалей и акций с участием трудовых коллективов.

Показатель 1.4. «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 35,00 процентов, фактическое значение – 54,90 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области.

Показатель 1.4.1. «Из них учащихся и студентов» – плановое значение – 60,00 процента, фактическое значение – 87,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области, включением дисциплин ГТО в комплексные спартакиады среди учащихся и молодежи.

Показатель 2.1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 108 761 человек, фактическое значение – 108 924 человек. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культуры и спортом.

Показатель 2.3. «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 400 человек, фактическое значение – 458 человек. Превышение планового значения показателя связано с улучшением результатов на всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

Показатель 2.4. «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1 – 10-е место, фактическое значение – 5-е место.

Показатель 2.5. «Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР» – плановое значение – 45 800 человек, фактическое значение – 45 800 человек.

Показатель 2.6. «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 2.7. «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» – плановое значение – 26,90 процента, фактическое значение – 27,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Показатель 2.8. «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 70,00 процента, фактическое значение – 82,80 процента. Превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды и звания.

Показатель 2.9. «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)» – плановое значение – 7 325 человек, фактическое значение – 7 703 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта в спортивных организациях и организациях при спортивных сооружениях.

Показатель 2.10. «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 31,00 процента, фактическое значение – 42,50 процента. Превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды и звания.

Показатель 2.11. «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» – плановое значение – 24,50 процента, фактическое значение – 56,40 процента. Превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды, звания и повышению спортивных результатов.

Показатель 2.12. «Количество муниципальных образований, в которых созданы малые спортивные площадки (нарастающим итогом)» – плановое значение – 18 штук, фактическое значение – 18 штук.

Показатель 2.13. «Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.14. «Количество спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей» – плановое значение – 7 штук, фактическое значение – 7 штук.

Показатель 3.1. «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)2» – плановое значение – 731 человек, фактическое значение – 675 человек. Недостижение планового значения показателя связано с отставанием подрядными организациями от графика производства работ в Константиновском и Октябрьском районах.

Показатель 3.2. «Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)3» – плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 3 штуки.

Показатель 4.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 85,2 процента. Недостижение планового значения показателя связано с низким уровнем освоения бюджетных средств участниками государственной программы.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области 
«Развитие физической культуры и спорта»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019 год составил 4 159 589,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 660 959,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 329 591,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 106 537,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 62 500,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21 декабря 2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 3 990 551,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 990 551,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 660 959,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 329 591,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» составило 3 547 576,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 108 218,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 292 954,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 26 260,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 120 142,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 3 401 173,0 тыс. рублей, что составляет 85,2 процента, в том числе по участникам государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»:

минспорта Ростовской области – освоено 3 317 115,2 тыс. рублей из 3 421 395,2 тыс. рублей, что составляет 97,0 процентов;

министерство строительства РО – освоено 84 057,8 тыс. рублей из 569 156,1 тыс. рублей, что составляет 14,8 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 669 655,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 589 378,3 тыс. рублей (минспорта Ростовской области – 104 280,0 тыс. рублей, министерство строительства РО – 485 098,3 тыс. рублей), местных бюджетов – 80 277,4 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 2 951,2 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ – 639 145,9 тыс. рублей;

отсутствие положительных заключений экспертизы по объектам – 20 749,2 тыс. рублей;

расторжение контракта муниципальным заказчиком в одностороннем порядке – 6 809,4 тыс. рублей.

15. Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646.

Ответственный исполнитель – министерство общего и профессионального образования Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие общего и дополнительного образования»;

«Развитие профессионального образования»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» и прочие мероприятия».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 45 935 235,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 207.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,83.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» за 2019 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Ростовской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 646, в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, а также имеющих государственную аккредитацию в частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ростовской области;

обеспечен равный доступ к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения обучающимся в возрасте от 7 до 18 лет;

созданы дополнительные дошкольные места в муниципальных образовательных организациях различных типов;

созданы дополнительные места в муниципальных общеобразовательных организациях;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

созданы условия для успешного функционирования областных государственных образовательных организаций Ростовской области для получения обучающимися качественного общего, дополнительного и среднего профессионального образования;

обеспечены безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в областных государственных и муниципальных образовательных организациях;

повышено качество реализации программ профессионального образования, ориентированного на потребности рынка труда;

созданы современные условия для реализации основных профессиональных программ среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных технологий;

обеспечено создание современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

обеспечены организационные, информационные и методические условия для реализации государственной программы;

созданы условия для развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, способствующие формированию педагогических кадров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответственность за качество образования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Развитие образования» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие образования» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие образования» в 2019 году предусмотрен 31 показатель, из которых по 21 показателю фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые значения, по 1 показателю фактические значения не достигнуты.

Показатель 1 «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2 «Удельный вес численности населения в возрасте 7 – 18 лет, обучающегося в образовательных организациях, в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет»: плановое значение – 99,89 процента, фактическое значение – 99,89 процента.

Показатель 3 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)»: плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента;

«в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности»: плановое значение – 15,0 процента, фактическое значение – 15,0 процента.

Показатель 4 «Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий современным стандартам и передовым технологиям, в общей численности выпускников организаций среднего профессионального образования»: плановое значение – 2,0 процента, фактическое значение – 2,1 процента.

Показатель 1.1 «Количество победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников»: плановое значение – 0,48 человека на 100 тыс. человек, фактическое значение – 0,36 человека на 100 тыс. человек.

В 2019 году на заключительный этап всероссийской олимпиады школьников приглашены 55 учащихся (в 2018 году – 51, в 2017 году – 50). Таким образом, наблюдается положительная динамика в общем количестве учащихся, набравших необходимое количество баллов, установленное Минпросвещения России, и приглашенных на заключительный этап.

С учащимися проведены занятия по подготовке к заключительному этапу олимпиады. Однако количество победителей и призеров составило 15 человек. Данный факт обусловлен повышением уровня подготовки участников на уровне Российской Федерации и тем, что процесс увеличения количества победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников многофакторный и не линейный, зависящий от индивидуальных способностей конкретного ребенка.

Показатель 1.2 «Доля образовательных организаций, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по региону»: плановое значение – 40,2 процента, фактическое значение – 40,2 процента.

Показатель 1.3 «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2 процента, фактическое значение 0,8 процента. Перевыполнение планового значения показателя связано с повышением качества образования, совершенствованием системы оценки и системы внешнего и внутреннего мониторинга.

Показатель 1.4 «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 86,0 процента, фактическое значение – 91,7 процента.

Показатель перевыполнен за счет увеличения дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Показатель 1.5 «Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования»: плановое значение – 0,87 тыс. единиц, фактическое значение – 3,37 тыс. единиц.

Показатель перевыполнен за счет создания дополнительных дошкольных мест за счет вариативных форм.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента.

По официальным статистическим данным средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования в целом по Ростовской области с учетом федеральных организаций составила 26 563,0 рубля или 103,9 процента от прогнозной средней заработной платы в сфере общего образования в Ростовской области на 2019 год (25 560,0 рубля).

Показатель 1.7 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента.

По официальным статистическим данным средняя заработная плата педагогических работников учреждений общего образования в целом по Ростовской области с учетом федеральных организаций составила 29 375,6 рубля или 101,6 процента от прогнозной средней заработной платы по Ростовской области на 2019 год (28 927,6 рубля).

Показатель 1.8 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента.

По официальным статистическим данным средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в целом по Ростовской области с учетом федеральных организаций составила 29 817,2 рубля или 102,9 процента от прогнозной средней заработной платы учителей в Ростовской области на 2019 год (28 968,1 рубля).

В соответствии с пунктами 2.6.9 – 2.6.11 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, итоги федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки за 2019 год будут размещены Федеральной службой государственной статистики на официальном сайте 15 апреля 2020 г.

Показатель 1.9 «Доля детей-инвалидов, для которых введено дистанционное обучение, от количества нуждающихся в указанной форме обучения ежегодно»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.10 «Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 6,5 процента, фактическое значение – 6,5 процента.

Показатель 1.11 «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 92,0 процента, фактическое значение – 92,0 процента.

Показатель 1.12 «Доля выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций, продолживших образование в учреждениях среднего профессионального образования и вузах по профилю обучения, полученному в областной государственной бюджетной общеобразовательной организации, либо являющихся членами профессиональных клубов, организаций, получивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта по соответствующему профилю, от общего количества выпускников областных государственных бюджетных общеобразовательных организаций»: плановое значение – 65,3 процента, фактическое значение – 65,3 процента.

Показатель 1.13 «Доля казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, выполняющих функции ресурсных центров от общего числа казенных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам»: плановое значение – 24,0 процента, фактическое значение – 24,0 процента.

Показатель 1.14 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций»: плановое значение – 19,1 процента, фактическое значение – 19,1 процента.

Показатель 1.18 «Число новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)»: плановое значение – 2,92 тыс. мест, фактическое значение – 3,12 тыс. мест.

Показатель перевыполнен за счет создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях.

Показатель 1.20 «Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьными автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1 «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения»: плановое значение – 34,0 процента, фактическое значение – 34,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля площадок современной образовательной инфраструктуры в общем объеме образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения»: плановое значение – 38,0 процента, фактическое значение – 38,0 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента.

По данным ведомственной отчетности средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской области, составила 30 519,1 рубля или 105,5 процента от прогнозной средней заработной платы по Ростовской области на 2019 год (28 927,6 рубля).

Показатель 2.4 «Доля государственных образовательных организаций профессионального образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных образовательных организаций профессионального образования»: плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 18,0 процента.

Показатель 2.5 «Количество образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий»: плановое значение – 44,0 процента, фактическое значение – 44, 0 процента.

Показатель 3.1 «Доля государственных услуг министерства общего и профессионального образования Ростовской области, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве государственных услуг, оказываемых министерством общего и профессионального образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.2 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных родителям из замещающих семей»: плановое значение – 12,0 процента, фактическое значение – 12,0 процента.

Показатель 3.3 «Количество работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации на базе Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской области, в соответствии с государственным заданием»: плановое значение – 9 300 человек, фактическое значение – 9 300 человек.

Показатель 3.4 «Соответствие объема работ, выполненных Ростовским областным центром обработки информации в сфере образования, параметрам государственного задания»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.5 «Доля образовательных организаций, охваченных мониторингами состояния и развития системы образования, проведенных Региональным информационно-аналитическим центром развития образования, в общем количестве образовательных организаций»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.6 «Доля государственных образовательных организаций Ростовской области, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа образовательных организаций, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
«Развитие образования»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие образования» на 2019 год составил 45 935 235,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 43 465 769,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 952 330,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 815 649,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 701 485,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об Областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью составил 44 418 100,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 43 465 769,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет из федерального бюджета – 952 330,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие образования» в 2019 году составило 45 209 438,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 42 641 815,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 936 380,8 тыс. рублей;

местный бюджет – 735 037,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 896 204,1 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета составил 839 904,2 тыс. рублей, из них:

44 617,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате реализации основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из них 2 568,7 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

237,0 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок в рамках мероприятий, выполненных не в полном объеме;

10 896,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по итогам выполнения работ и исполнения контрактов в рамках мероприятий, выполненных не в полном объеме, в том числе 8 915,3 тыс. рублей – по результатам проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций;

77 631,6 тыс. рублей – в результате исполнения контрактов по строительству и реконструкции объектов образования;

479 702,2 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства, реконструкции образовательных организаций, в том числе 20 208,3 тыс. рублей – в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации на реконструкцию образовательных организаций;

68 790,7 тыс. рублей – неисполнение проектными организациями договорных обязательств по строительству и реконструкции муниципальных и государственных образовательных организаций;

109 739,0 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении капитального ремонта образовательных организаций, в том числе 32 553,6 тыс. рублей – в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации на капитальный ремонт образовательной организации;

35 409,1 тыс. рублей – неисполнение проектными организациями договорных обязательств по капитальному ремонту муниципальных и государственных образовательных организаций;

1 111,0 тыс. рублей – неисполнение противопожарных мероприятий в государственных образовательных организациях;

45,0 тыс. рублей – обязательства декабря 2019 г., подлежащие оплате в январе 2020 г.;

11 724,7 тыс. рублей – в связи с поздними сроками заключения контрактов, поставкой товара в декабре 2019 г. (поздние сроки заключения и регистрации контрактов).

16. Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением Правительства Ростовской области 
от 17.10.2018 № 653.

Ответственный исполнитель – министерство культуры Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма» включает в себя 3 подпрограммы:

«Развитие культуры»;

«Туризм»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 5 063 501,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 30.03.2020 № 238.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2019 году признан удовлетворительным
и составил 0,92.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

В целях сохранения и развития культурного и исторического наследия Ростовской области, а также комплексного развития туризма для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

разработаны объединенные зоны охраны объектов культурного наследия исторических частей г. Ростова-на-Дону и г. Новочеркасска, проекты объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Таганрога и г. Шахты, получены положительные заключения государственной историко-культурной экспертизы;

подготовлена документация на 4466 объектов культурного наследия. Сформировано 1802 XML-документов на объекты культурного наследия для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости с целью установления обременений;

обеспечена деятельность 31 государственного бюджетного учреждения, подведомственного министерству культуры Ростовской области;

государственными областными театрами и концертными организациями осуществлены гастроли в 41 муниципальном образовании Ростовской области; приобретено новое техническое оборудование 5 муниципальными театрами, 1 детскому и 1 кукольному театру;

проведена торжественная церемония закрытия Года театра в России;

создана экспозиция «Портрет города во времени»;

приобретено фондовое, экспозиционное и иное оборудование для 13 государственных областных музеев;

переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту;

проведен конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками;

приобретено оборудование для домов культуры муниципальных образований области;

выполнены капитальные ремонты учреждений культуры и памятников, разработаны проектно-сметные документация для 6 областных и 1 муниципального учреждения культуры;

проведены Восемнадцатые молодежные Дельфийских игр России и ряд этапов Донского культурного марафона.

в целях создания условий для формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию области в рамках реализации подпрограммы «Туризм» государственной программы, соисполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности регионального турпродукта, формированию привлекательного образа Ростовской области, обеспечению доступности туристской информации о Ростовской области, достижению 7 процент прироста турпотока.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Развитие культуры и туризма» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» предусмотрено 20 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателям фактические значения превышают плановые, по 4 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Количество посещений областных театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1 000 человек населения» – 837,0 человек – плановое значение, 967,79 человек – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества посещений учреждений культуры в период проведения Года театра и Года народного творчества.

Показатель 2 «Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности» – 61,7 процентов – плановое значение, 61,7 процентов – фактическое значение.

Показатель 3 «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)» – 5,0 процентов – плановое значение, 5,0 процентов* – фактическое значение.

Показатель 4 «Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)» – 6,0 процентов – плановое значение, 6,0 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.1. «Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 № 1887 «О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)», в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)» – 60,82 процентов – плановое значение, 60,82 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.2 «Доля библиографических записей, отраженных в сводном электронном каталоге библиотек Ростовской области от общего числа библиографических записей» – 10 процентов – плановое значение, 10 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.3 «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения» – 87 единиц – плановое значение, 85 единиц – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связано с уменьшение объемов новых поступлений книжных изданий по причине увеличения рыночной стоимости книжных и периодических изданий.

Показатель 1.4 «Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке» – 52 800 единиц – плановое значение, 62 460 единиц – фактическое значение. Превышение планового значения показателя связано с тем, что в рамках Соглашения о сотрудничестве с Президентской библиотекой Ростовской области были переданы цифровые копии газет.

Показатель 1.5 «Количество книжных памятников фонда Донской электронной библиотеки, прошедших реставрацию» – 925 единиц – плановое значение, 925 единиц – фактическое значение.

Показатель 1.6 «Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда» – 11,3 процентов – плановое значение, 14,5 процентов – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с увеличением практики проведения обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации.

Показатель 1.7 «Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда» – 95 процентов – плановое значение, 95 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.8 «Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации» – 2,6 процентов – плановое

значение 3,0 процентов – фактическое значение. Превышение показателя связано с выделением финансовых средств на проведение реставрационных работ и увеличением проведения обменных выставок с музеями Российской Федерации.

Показатель 1.9 «Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации» – 4 единицы – плановое значение, 6 единиц – фактическое значение. Превышение показателя связано с увеличением проведения обменных выставок с музеями Российской Федерации.

Показатель 1.10 «Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий» – 6,9 процентов – плановое значение, 6,9 процентов – фактическое значение.

Показатель 1.11 «Выпуск специалистов со средним специальным образованием образовательными учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными министерству культуры Ростовской области» – 356 человек – плановое значение, 357 человек – фактическое значение. Перевыполнение показателя связано с переводом студентов из образовательных учреждений других регионов России, возвращение на обучение из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации, из академических отпусков.

Показатель 1.12 «Охват учащихся 1 – 9-х классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» – 13,4 процентов – плановое значение, 13,0 процентов – фактическое значение. Не полное выполнение показателя связано с высоким темпом увеличения численности детского населения в Ростовской области (в процентном соотношении), которые значительно выше прироста численности учащихся в ДШИ в соркащения и с тем, что многие ДШИ работают в основном во 2 смену, так как общеобразовательные школы области перешли и будут в дальнейшем переходить на работу в первую смену и учебные площади, занимаемые ДШИ, не увеличиваются.

Показатель 1.13 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» – 100,0 процентов – плановое значение, 104,9 процентов – фактическое значение.

Показатель 2.1 «Прирост туристского потока на территорию Ростовской области» – 7,0 процентов – плановое значение, 7,0 процентов – фактическое значение.

Показатель 2.2 «Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте» – 1,20 процентов – плановое значение, 1,18 процентов – фактическое значение. Неполное выполнение показателя связанно с банкротством крупных туроператоров и падением спроса на услуги международного туризма.

Показатель 3.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – 95,0 процентов – плановое значение, 92,2 процентов – фактическое значение. Не полное выполнение показателя связано с выполнением работ по изготовлению проектной документации и работ по капитальному ремонту с нарушением графика.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 2019 год составил 5 063 501,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 457 667,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 152 247,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 64 139,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 389 447,7 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 4 609 914,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 4 609 911,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 438 494,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 171 417,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма» составило 4 989 000,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 4 134 742,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 123 825,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 50 431,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 680 001,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 351 347,0 тыс. рублей, из них:

1 854,3 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

43 376,6 тыс. рублей – в связи с поздними сроками проведения конкурсов на замещение вакантных должностей.

4 170,0 тыс. рублей – соглашение с Минобороны РФ не заключено;

67,2 тыс. рублей – экономия в результате округления при расчете суммы софинансирования средств федерального бюджета;

27,5 тыс. рублей – экономия в ходе проведения мероприятий;

19,0 тыс. рублей – в связи с сокращением числа получателей стипендий;

259 840,1 тыс. рублей – в связи с отставанием от графика производства работ;

5 711,5 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ

2 850,1 тыс. рублей – нарушение сроков поставки товаров;

164,0 тыс. рублей – не предоставлены акты оказания услуг;

1 860,3 тыс. рублей – экономия в соответствии с заявленной потребностью министерства культуры Ростовской области;

31 406,4 тыс. рублей – не представлены акты выполненных работ;

в том числе по министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области – 25 752,9 тыс. рублей, из них:

164,0 тыс. рублей – не предоставлены акты оказания услуг;

21 002,7 тыс. рублей – в связи с отставанием от графика производства работ;

4 586,2 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ.

17. Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области
от 15.10.2018 № 636.

Ответственный исполнитель – комитет по молодежной политике Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Молодежь Ростовской области» включает в себя 5 подпрограмм:

«Поддержка молодежных инициатив»;

«Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»;

«Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области»;

«Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»;

«Развитие инфраструктуры государственной молодежной политики».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 147 417,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 23.03.2020 № 192.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2019 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» за 2019 год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи (граждан) в общество, повышения роли молодежи в жизни Ростовской области, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодых людей (граждан) в деятельность по повышению конкурентоспособности Ростовской области, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 636, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

вовлечены в деятельность студенческих трудовых отрядов порядка 
5 600 человек;

организованы и проведены окружной форум добровольцев «Добро на Юге» Южного и Приволжского федеральных округов (330 участников), форум для несовершеннолетних подростков «Молодая волна» (1 500 участников), федеральная площадка «Молодые аграрии» и молодежный форум Южного федерального округа «Ростов» (1500 участников), национальная премия «Студент Года» образовательных организаций высшего образования 
(600 участников) и другие;

более 1000 молодых людей приняли участие в международных, всероссийских, межрегиональных, окружных и региональных молодежных мероприятиях;

по итогам грантового конкурса молодежных инициатив в регион привлечены средства в размере 37,0 млн рублей в виде грантов на реализацию социальных проектов;

сформирован областной реестр молодежных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой (в отчетном году в реестр вошли 20 региональных организаций);

проведено 79 встреч в рамках федерального проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» с общим охватом 6 500 человек;

реализован масштабный проект «Молодежная команда Губернатора» с охватом 6 500 человек в 55 муниципальных образованиях;

сформирован молодежный кадровый резерва Ростовской области «Лидерский клуб «ПРО_движение»;

9 авторов лучших инновационных разработок удостоены именных премий Губернатора Ростовской области талантливым молодым ученым и инноваторам на общую сумму 1,05 млн рублей;

ключевыми мероприятиями активных молодых людей стали форум для несовершеннолетних «Молодая волна», федеральная площадка «Молодые аграрии», молодежный форум Южного федерального округа «Ростов»;

реализован комплекс мероприятий по сохранению семейных ценностей и организации семейного досуга (особую роль в этом направлении сыграли клубы молодых семей, как одна из форм, направленная на укрепление роли молодой семьи в обществе, пропаганду традиционных семейных ценностей, воспитание ответственного родительства);

создан ресурсный центр поддержки добровольчества (волонтерства) в Ростовской области – государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской волонтерский центр»;

открыт ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий;

благодаря системной работе по развитию добровольчества, а также активному участию добровольцев донского края во всероссийских и международных мероприятиях, количество подготовленных добровольцев, зарегистрированных в федеральной системе «Добровольцы России» и ведущих свое электронное портфолио, составило более 60 тыс. человек;

реализованы 11 практик (мероприятий) в сфере добровольчества в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» с общим охватом граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность, 210 тыс. человек;

проведены 720 «уроков доброты», посвященных социальной активности и добровольчеству в 602 образовательных организациях общего и среднего профессионального образования с общим охватом слушателей 
57,4 тыс. человек;

проведена информационная и рекламная кампании, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории составил 
2,6 млн человек, в сети «Интернет» и социальных сетях размещено более 
1 300 информационных материалов;

учреждено звание «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области с присвоением ежегодно одноименного знака 10 добровольцам (волонтерам);

реализован комплекс мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, общий охват региональными мероприятиями составил 123 тыс. человек; проведен Донской военно-исторический фестиваль с охватом более 5,5 тыс. зрителей.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области

«Молодежь Ростовской области» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Молодежь Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» предусмотрено 27 показателей, по 16 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику» – плановое значение – 11,0 процента, фактическое значение – 11,0 процента.

Показатель 2 «Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи» – плановое значение – 33,0 процента, фактическое значение – 33,0 процента.

Показатель 3 «Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение – 14,0 процента, фактическое значение – 14,0 процента.

Показатель 4 «Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Ростовской области» – плановое значение – 20,0 процента, фактическое значение – 30,9 процента (превышение планового значения показателя связано с высоким количеством мероприятий, проводимых национальной лигой студенческих клубов в Ростовской области).

Показатель 5 «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Ростовской области» – плановое значение – 30,0 процента, фактическое значение – 32,7 процента (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики).

Показатель 6 «Доля молодежи, информированной о мероприятиях сферы государственной молодежной политики» – плановое значение – 50,0 процента, фактическое значение – 50,0 процента.

Показатель 7 «Количество грантов, полученных молодежью на реализацию социально значимых проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов» – плановое значение – 14 единиц, фактическое значение – 40 единиц (превышение планового значения показателя связано с активизацией подачи заявок представителей Ростовской области на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов).

Показатель 8 «Количество молодых людей Ростовской области, занявших призовые места в международных, всероссийских, окружных мероприятиях по основным направлениям государственной молодежной политики» – плановое значение – 15 человек, фактическое значение – 15 человек.

Показатель 1.1 «Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов» – плановое значение – 20/10 единиц, фактическое значение – 20/10 единиц.

Показатель 1.2 «Количество молодых людей, принимающих участие в региональных, межрегиональных и международных конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи» – плановое значение – 25 800 человек, фактическое значение – 25 800 человек.

Показатель 1.3 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления» – плановое значение – 9,0 процента, фактическое значение – 14,2 процента (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики).

Показатель 1.4 «Число реализованных муниципальными образованиями в Ростовской области профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека» – плановое значение – 35 единиц, фактическое значение – 35 единиц.

Показатель 1.5 «Количество молодых ученых и инноваторов, награжденных именными премиями Губернатора Ростовской области» – плановое значение – 9 человек, фактическое значение – 9 человек.

Показатель 1.6 «Доля молодежи, имеющей позитивное отношение к созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию 
детей» – плановое значение – 70,0 процента, фактическое значение – 70,0 процента.

Показатель 1.7 «Доля молодежи, вовлеченной в позитивную социально-культурную деятельность» – плановое значение – 4,5 процента, фактическое значение – 4,5 процента.

Показатель 1.8 «Количество реализованных проектов по популяризации образа гармонично развитого молодого человека, его профессиональных и творческих достижений» – плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2.1 «Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и мероприятиями, направленными на формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу» – плановое значение – 15,0 процента, фактическое значение – 26,1 процента (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики).

Показатель 2.2 «Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями» – плановое значение – 18,0 процента, фактическое значение – 26,9 процента (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики).

Показатель 2.3 «Количество реализованных просветительских и иных программ, направленных на укрепление социального, межнационального и межконфессионального согласия в молодежной среде» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,9 процента, фактическое значение – 99,9 процента (превышение планового значения показателя связано с рациональным и эффективным расходованием средств, предусмотренных на реализацию государственной программы).

Показатель 4.1 «Количество граждан / количество организаций, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» – плановое значение – 10 500 человек / 240 единиц, фактическое значение – 58 993 человека / 240 единиц (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)»).

Показатель 4.2 «Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь» – плановое значение – 5 000 человек, фактическое значение – 5 000 человек.

Показатель 4.3 «Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение» – плановое значение – 9,0 процента, фактическое значение – 23,9 процента (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией регионального проекта «Социальная активность (Ростовская область)»).

Показатель 5.1 «Количество молодежных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой» – плановое значение – 14 единиц, фактическое значение – 14 единиц.

Показатель 5.2 «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений» – плановое значение – 30,0 процента, фактическое значение – 68,8 процента (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики).

Показатель 5.3 «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, накопительным итогом» – плановое значение – 85 000 человек, фактическое значение – 195 883 человека (превышение планового значения показателя связано с эффективной реализацией мероприятий в сфере государственной молодежной политики).

Показатель 5.4 «Количество молодежи, вовлеченной в деятельность студенческих отрядов» – плановое значение – 5 600 человек, фактическое значение – 5 600 человек.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области
«Молодежь Ростовской области»

План ассигнований на реализацию государственной программы Ростовской области «Молодежь Ростовской области» на 2019 год составил 
147 417,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 124 630,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 22 061,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 725,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2019 год составил 146 691,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Молодежь Ростовской области» в 2019 году составило 147 376,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 124 590,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 22 061,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 725,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных средств областного бюджета за 2019 год составил 40,6 тыс. рублей – в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Неисполнения расходных обязательств 2019 года по государственной программе Ростовской области «Молодежь Ростовской области» не имеется.

18. Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651.

Ответственный исполнитель – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» включает в себя 4 подпрограммы:

«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»;

«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 928 283,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 31.03.2020 № 268.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2019 году признан удовлетворительным и составил 0,94.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» 
за 2019 год

В целях создания условий для реализации государственной политики в отношении казачества в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

система координации деятельности областных органов государственной власти, органов местного самоуправления и казачьих обществ в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества создала дополнительные условия и стимулы для развития духовно-культурных основ казачества, семейных традиций, осуществления патриотического воспитания казачьей молодежи на территории Ростовской области, информационного взаимообмена;

созданы основы для формирования единой инфраструктуры государственной и иной службы донского казачества на территории Ростовской области, включающей систему планирования, методического сопровождения, контроля и отчетности;

в каждой образовательной организации сформированы воспитательные системы, которые позволяют успешно решать вопросы социализации обучающихся, выявления и поддержки одаренных и перспективных детей, здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений, накопления опыта использования регионального компонента содержания образования, связанного с историей казачества, его культурой, бытом;

увеличилось количество воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций, участвующих в мероприятиях всероссийского и регионального уровня.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» предусмотрено пятнадцать показателей, по двенадцати из которых фактически значения соответствуют плановым, по трем показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества» – плановое значение 65,8 процента, фактическое значение – 79,8 процента. (Превышение показателя связано с регистрацией, перерегистрацией казачьих обществ и ежегодным уточнением данных о членах казачьих обществ в министерстве юстиции Российской Федерации по Ростовской области).

Показатель 2. «Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен» – плановое значение 98,0 процента, фактическое значение – 98,0 процента.

Показатель 3 «Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области» – плановое значение 3,3 процента, фактическое значение – 3,3 процента.

Показатель 1.1. «Количество членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы» – плановое значение 1156 человек, фактическое значение –1156 человек.

Показатель 1.2 «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1 «Доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области» – плановое значение 12,0 процента, фактическое значение – 12,0 процента.

Показатель 2.2 «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в казачьих кадетских образовательных учреждениях» – плановое значение 98,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента. (Высокое качество услуг, предоставляемых казачьими кадетскими образовательными организациями, высокий процент поступления в вузы).

Показатель 2.3 «Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных учреждений, получающих услуги дополнительного образования» – плановое значение 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 2.4 «Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных учреждений очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессиональных образовательных учреждений очной формы обучения, подведомственных департаменту по казачеству» – плановое значение 46,0 процента, фактическое значение – 46,0 процента.

Показатель 2.5 «Удельный вес численности обучающихся казачьих кадетских образовательных учреждений по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся казачьих кадетских образовательных учреждений по программам общего образования» – плановое значение 49,0 процента, фактическое значение – 49,0 процента.

Показатель 2.6 «Удельный вес численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту по казачеству, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования очной формы обучения в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту по казачеству» – плановое значение 33,0 процента, фактическое значение – 33,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных учреждений, занимающихся самодеятельным народным творчеством» – плановое значение 17,0 процента, фактическое значение – 17,0 процента.

Показатель 4.1 «Доля казачьих кадетских образовательных учреждений, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных учреждений, исходя из численности этих учреждений» – плановое значение 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 4.2 «Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд» – плановое значение 3,0 процента, фактическое значение – 6,9 процента. (Превышение показателя связано с рациональным и эффективным использованием бюджетных средств).

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области

«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» на 2019 год составил 928 283,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 902 683,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 25 600,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» – 902 683,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 902 683,2 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования – областной бюджет – 902 683,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2019 году составило 
909 253,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 885 091,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 24 161,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 17 591,7 тыс. рублей, из них:

экономия, сложившаяся:

в результате проведения торгов и исполнения государственных контрактов департамента по казачеству и подведомственных ему учреждений – в сумме 3 177,0 тыс. рублей,

по расходам, предназначенным на:

финансовое обеспечение аппарата управления департамента по казачеству – 279,8 тыс. рублей, ГКУ РО «Казаки Дона» – 128,6 тыс. рублей; государственных образовательных учреждений – 81,7 тыс. рублей;

стипендиальное обеспечение обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях и социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в образовательных учреждениях, в связи с уменьшением количества получателей, имеющих право на меры социальной поддержки – 1 524,0 тыс. рублей;

в части перечисления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, сложившаяся вследствие текучести кадров и соответствующего снижения затрат на материальное обеспечение деятельности дружинников, в сумме 
8 764,9 тыс. рублей;

3 635,7 тыс. рублей – неполное исполнение государственного контракта, заключенного министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, возникшее по вине подрядчика в части несвоевременного согласования акта выполненных работ.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в 2019 году привлекались в сумме 24 161,9 тыс. рублей в части расходов на реализацию подпрограммы 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» на организацию деятельности государственных бюджетных образовательных организаций, подведомственных департаменту по казачеству.

19. Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 № 678.

Ответственный исполнитель – Правительство Ростовской области (управление по работе с административными органами).

Государственная программа Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя 3 подпрограммы:

«Противодействие коррупции в Ростовской области»;

«Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области»;

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 112 604,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 31.03.2020 № 269.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» 
в 2019 году признан высоким и составил 0,96.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 № 678, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен мониторинг общественного мнения о состоянии коррупции в Ростовской области;

организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Ростовской области и их проектов;

реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду, в том числе через средства массовой информации: в 2019 году в электронных и печатных средствах массовой информации Ростовской области размещено более 900 материалов, направленных на формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению;

повышен уровень правовой подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции за счет обучения государственных гражданских служащих Ростовской области и муниципальных служащих на курсах повышения квалификации по темам: «Противодействие коррупции в органах государственного управления», «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов исполнительной власти;

налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений – во всех администрациях муниципальных образований в Ростовской области действуют соответствующие отделы, сектора и ответственные работники;

проведено: 1 211 мероприятий «Дни большой профилактики», 692 массовых мероприятия для обучающихся по правовому консультированию, 1 135 встреч на родительских собраниях; 582 выступления на педагогических советах образовательных организаций, 8 211 лекций-бесед по профилактике правонарушений несовершеннолетних;

организовано проведение психолого-лингвистических экспертиз в целях выявления признаков экстремизма и пропаганды террористической идеологии в информационных материалах;

организована сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств за вознаграждение;

проведен мониторинг наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании в Ростовской области;

проводится работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек (проведено свыше 50 тысяч профилактических антинаркотических мероприятий, выросла до 93,6 процента доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом);

повысилась выявляемость несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, что позволит повысить эффективность профилактической работы;

проведены мероприятия по развитию системы наркологической помощи больным наркоманией и их социальной реабилитации (организовано оказание гражданам, больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, услуг по социальной реабилитации с использованием сертификата, которыми воспользовались 48 потребителей наркотиков; уровень болезненности наркологическими расстройствами сократился с 203,0 до 193,4 в расчете на 100 тысяч населения);

проведена работа по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконного оборота наркотиков: все образовательные организации обеспечены различными видами охраны; проведены мероприятия с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в том числе и в социально-опасном положении; уничтожено 2 660 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 17,0 гектара; силами казачьих дружин оказано содействие правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» предусмотрено 17 показателей, из которых 9 по показателям фактические значения соответствуют плановым, 
по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 5 показателям фактические значения меньше плановых, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 1 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ростовской области» – плановое значение – 27,5 процентов, фактическое значение – 21 процент.

Отклонение (уменьшение) значения показателя отражает большую эффективность и обусловлено реализацией комплекса мер, направленных на формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

Показатель 2 «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве» – плановое значение – 4 процента, фактическое значение – 3,0 процента.

Плановые значения по годам указанного показателя следует интерпретировать как предельно допустимые значения. Следует учитывать также, что уровень погрешности проводимых социологических исследований при выборке, равной 2 000 респондентов, составляет около 3 процентов.

Показатель 3 «Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания, в расчете на 100 тыс. населения» – плановое значение – 196,0, фактическое значение – 193,4.

Отклонение (уменьшение) показателя отражает большую эффективность и связано с сокращением количества совершенных правонарушений в состоянии наркотического опьянения и, соответственно, снижением количества медицинских освидетельствований на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) по направлению (протоколам) правоохранительных органов.

Показатель 1.1 «Количество государственных гражданских и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» – плановое значение – 130 человек, фактическое значение – 253 человек.

Показатель 1.2 «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение – 1 172 человек, фактическое значение – 1 172 человек.

Показатель 1.3 «Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» – плановое значение – 800 человек, фактическое значение – 800 человек.

Показатель 1.4 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности: общеобразовательные школы (от общего количества обучающихся III ступени)» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.5 «Доля обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания (от общего количества обучающихся)» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6 «Доля граждан, положительно оценивающих открытость деятельности органов исполнительной власти Ростовской области» – плановое значение – 43,5 процентных пункта, фактическое значение – 45 процентных пунктов.

Отклонение (превышение) значения показателя отражает большую эффективность, находится в пределах допустимой теистической погрешности и в корректировке не нуждается.

Показатель 1.7. «Доля размещенных органами исполнительной власти Ростовской области на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Ростовской области (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу» – плановое значение – 90,0 процентных пункта, фактическое значение – 99,0 процентных пунктов.

Отклонение (превышение) значения показателя отражает большую эффективность и связано с принятой в 2019 году практикой размещения всех проектов нормативных правовых актов Правительства Ростовской на сайте regulation.donland.ru для проведения независимой антикоррупционной экспертизы от количества проектов

Показатель 2.1 «Доля учреждений социальной сферы, судебных участков мировых судей Ростовской области с наличием системы технической защиты объектов» – плановое значение – 91,3 процента, фактическое значение – 91,3 процента.

Показатель 2.2 «Доля муниципальных образовательных организаций, учреждений, имеющих ограждение территории по периметру» – плановое значение – 91,0 процента, фактическое значение – 91,0 процента.

Показатель 2.3 «Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах с использованием оружия, имитирующих их устройств, в том числе огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств» – плановое значение – 141 преступление, фактическое значение – 100 преступлений.

Отклонение (уменьшение) значения показателя отражает большую эффективность и связано с усилением оперативно-розыскной и профилактической деятельности на данной линии работы правоохранительных органов Ростовской области.

Показатель 2.4 «Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом» – плановое значение – 52 преступления, фактическое значение – 22 преступления.

Отклонение (уменьшение) значения показателя отражает большую эффективность и связано с усилением оперативно-розыскной и профилактической деятельности на данной линии работы правоохранительных органов Ростовской области.

Показатель 3.1 «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее двух лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» – плановое значение – 7,4 процента, фактическое значение – 7,4 процента.

Показатель 3.2 «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, от числа подлежащих тестированию» – плановое значение – 92,7 процента, фактическое значение – 83,5 процента.

Отклонение (недостижение) показателя связано с проведением в 2019 году Минпросвещения России в Ростовской области пилотного проекта социально-психологического тестирования обучающихся, впервые в стране, в онлайн-режиме с использованием цифровых технологий и новых, ранее не отработанных методик. В период проведения указанного тестирования неоднократно имели место технические сбои, дополнительная отладка информационной системы, что повлекло снижение показателя по охвату обучающихся тестированием.

Показатель 3.3 «Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом» – плановое значение – 90,9 процента, фактическое значение – 93,6 процента.

Отклонение (превышение) показателя отражает большую эффективность и связано с принятыми мерами по пропаганде здорового образа жизни, вовлечению детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом.

Таким образом, по 5 показателям фактическое значение меньше планового, но их меньшее значение показывает большую эффективность.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год, предусмотренный постановлением Правительства Ростовской области от 26.10.2018 № 678 
(в редакции постановления Правительства Ростовской области от 31.12.2019 № 1026) составил 112 604,9 тыс. рублей, в том числе 109 967,0 тыс. рублей – областной бюджет, 2 637,9 тыс. рублей – местные бюджеты.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Областного закона от 12.12.2019 № 255-ЗС) составил 109 967,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –109 967,0 тыс. рублей из средств областного бюджета. Иные источники финансирования 2 637,9 –тыс. рублей за счет местных бюджетов.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» составило 110 824,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет 108 230,5 тыс. рублей, местный бюджет 2 594,3 тыс. рублей. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 1 780,1 тыс. рублей в результате экономии, в том числе при проведении закупок: 1 736,5 тыс. рублей – областной бюджет, 43,6 тыс. рублей – местные бюджеты.

20. Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647.

Ответственный исполнитель – департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» включает в себя 5 подпрограмм:

«Пожарная безопасность»;

«Защита от чрезвычайных ситуаций»;

«Обеспечение безопасности на воде»;

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

«Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 143 836,3 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 10.03.2020 № 103.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» за 2019 год

В целях создания условий для минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, пожарами и происшествиями на водных объектах, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 647, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

осуществлено поддержание высокой готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области, подведомственных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области (далее – ДПЧС Ростовской области);

обеспечено поддержание в постоянной готовности региональной системы оповещения населения Ростовской области;

осуществлено бесперебойное функционирование в Ростовской области системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

организовано и обеспечено развитие комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них на базе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории Ростовской области решены задачи по поддержанию постоянной готовности и дооснащению современной техникой и оборудованием органов управления, сил и средств государственного казенного учреждения Ростовской области «Противопожарная служба Ростовской области».

В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение и поддержание постоянной готовности сил и средств государственных казенных учреждений Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба», «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области», «Склады гражданской обороны» («Склады ГО»);

поддержание в постоянной готовности и модернизации региональной системы оповещения населения Ростовской области.

В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Ростовской области решены следующие задачи:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

обеспечение и поддержание в постоянной готовности сил и средств поисково-спасательных подразделений государственного казенного учреждения Ростовской области «Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море Российской Федерации».

В целях организации эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путем внедрения комплексной многоуровневой системы, базирующейся на современных подходах к мониторингу, прогнозированию, предупреждению правонарушений, происшествий и чрезвычайных ситуаций и реагированию на них, в 2019 году осуществлялось развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ростовской области.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» и подпрограммами Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» предусмотрено 10 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые. Показателей недостигнутых плановых значений нет.

Показатель 1 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях»: плановое значение – 648 человек, фактическое значение – 61 человек.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, охваченного региональной системой оповещения»: плановое значение – 92,3 процента, фактическое значение – 92,3 процента.

Показатель 3 «Доля населения Ростовской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: плановое значение – 75,0 процента, фактическое значение – 75,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова»: плановое значение – 98,4 процента, фактическое значение – 98,4 процента.

Показатель 2.1 «Доля населения Ростовской области, охваченного модернизированными (современными) средствами оповещения в составе региональной системы оповещения»: плановое значение – 57,3 процента, фактическое значение – 57,3 процента.

Показатель 2.2 «Количество подготовленных работников гражданской обороны, уполномоченных работников территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 1500 человек, фактическое значение – 1599 человек.

Показатель 2.3 «Доля содержания запаса средств специфической фармакотерапии в составе областного резерва материальных ресурсов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций»: плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного оперативным прикрытием областными пожарно-спасательными подразделениями»: плановое значение – 61,1 процента, фактическое значение – 61,1 процента.

Показатель 4.1 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112»: плановое значение – 3 000,0 тыс. единиц, фактическое значение – 3 129,5 тыс. единиц.

Показатель 5.1 «Доля муниципальных образований в Ростовской области, в которых развернут аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»: плановое значение – 45,5 процента, фактическое значение – 45,5 процента.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год составил 1 143 836,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 139 441,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 395,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» составил 1 139 441,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 139 441,3 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета – 1 139 441,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» составило 1 121 660,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1 117 265,2 тыс. рублей;

местный бюджет – 4 395,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 22 176,1 тыс. рублей, из них:

632,0 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;

292,6 тыс. рублей – экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;

190,2 тыс. рублей – экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;

5934,0 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок;

15 127,3 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.

21. Государственная программа Ростовской области «Региональная политика»

Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» от 17.10.2018 № 641.

Ответственный исполнитель – Правительство Ростовской области (управление социально-политических коммуникаций).

Государственная программа Ростовской области «Региональная политика» включает в себя 6 подпрограмм:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ростовской области, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Развитие государственной гражданской службы Ростовской области»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Ростовской области»;

«Реализация региональной государственной информационной политики»;

«Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Ростовской области».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 192 146,1 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 31.03.2020 № 267.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2019 году признан высоким и составил 0,98.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2019 году

В целях создания условий для совершенствования региональной политики и развития гражданского общества в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Региональная политика», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 641, ответственным исполнителем и участниками государственной программы Ростовской области «Региональная политика» в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области»;

в восьми муниципальных образованиях проведены выездные изучения деятельности местных администраций с последующим заслушиванием итоговых результатов на заседаниях Правительства Ростовской области;

утверждены нормативы штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований Ростовской области;

по программе дополнительного профессионального образования «Управление муниципальными образованиями» проведено обучение 29 должностных лиц из числа муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности;

количество гражданских служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее трех лет, составило – 320 человек;

количество гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы по результатам аттестации, составило – 144 человека;

в 6 областных органах исполнительной власти Ростовской области проведен мониторинг эффективности кадровой работы;

количество гражданских служащих, включенных в кадровый резерв гражданской службы и лиц, состоящих в резерве управленческих кадров, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию составило 187 и 146 человек;

повышен уровень профессиональной компетенции 1096 гражданских служащих по различным направлениям профессиональной деятельности.

оказана финансовая поддержка 46 социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО);

в рамках деятельности Общественной палаты Ростовской области проведены 321 публичных мероприятий, в которых приняли участие 35747 гражданских активистов;

выполнены научно-исследовательские работы по проведению 6 социологических исследований по изучению общественно-политической ситуации в Ростовской области с целью формирования объективного представления об оценке населением Ростовской области деятельности органов государственной власти Ростовской области и органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения;

организовано официальное размещение (опубликование) правовых актов, проектов правовых актов и иных информационных материалов Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области, органов исполнительной власти Ростовской области, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с областным законодательством;

проведен ежегодный конкурс журналистских работ на премию Губернатора Ростовской области;

в Ростовскую область переселились на постоянное место жительства 1281 человек, в том числе содействие в решении вопросов занятости получили 777 человек, меры социальной поддержки предоставлены 261 участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

проведены 16 мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и гармонизацию межэтнических отношений в Ростовской области с количеством участников более 22 350 человек;

проведены 7 мероприятий по информационному, научному и методическому обеспечению реализации подпрограммы: научно-практическая конференция по тематике межэтнических отношений; зональный обучающей семинар по вопросам обеспечения межэтнического согласия в полиэтничных муниципальных районах Ростовской области; на телеканале «Дон 24» размещались тематические информационные материалы; осуществлялась поддержка сайта «Народы Дона»; организованы и проведены курсы повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики; в целях предупреждения национальной нетерпимости и формирования общероссийской гражданской идентичности  изготовлены и продемонстрированы на телеканале «Дон 24» видеоролики; на рекламных конструкциях, расположенных на территории муниципальных образований Ростовской области размещены баннеры.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области 
«Региональная политика» в 2019 году

Государственной программой Ростовской области «Региональная политика» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Региональная политика» предусмотрено достижение 39 показателей, 
по 21 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 15 показателям фактические значения превышают плановые, по трем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления» – плановое значение 52,2 процента, фактическое значение – 51,4 процента.

Показатель 2 «Доля гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию» – плановое значение 29 процентов, фактическое значение – 38,6 процентов. Превышение планового значения показателя связано с направлением государственных гражданских служащих на прохождение повышения квалификации по дополнительным программам, не требующим финансирования из областного бюджета (семинары, тренинги, лекции).

Показатель 3 «Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества» – плановое значение 43 процента, фактическое значение – 55 процентов. Превышение планового значения показателя связано с повышением эффективности взаимодействия НКО с Правительством Ростовской области и улучшением информационного обеспечения деятельности Общественной палаты Ростовской области.

Показатель 4 «Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов государственной власти Ростовской области» – плановое значение 34 процента, фактическое значение – 50 процентов.

Показатель 5 «Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Ростовской области» – плановое значение 
70,5 процентов, фактическое значение – 82 процента. Превышение планового значения показателя связано со сложившейся в 2019 году геополитической ситуацией, проводимой внешней политикой Российской Федерации и, как следствие, ростом гражданского патриотизма.

Показатель 6 «Численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, прибывших в Ростовскую область и зарегистрированных в УФМС России по Ростовской области (далее – участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом)» – плановое значение 
380 человек, фактическое значение – 565 человек. Превышение планового значения показателя связано с высокой привлекательностью Ростовской области как территории вселения для соотечественников, проживающих за рубежом, и большим количеством заявлений, поданных на участие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Показатель 1.1 «Доля городских округов и муниципальных районов, в отношении которых осуществлена оценка эффективности их деятельности посредством единой информационной базы данных (портала), позволяющей проводить оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также осуществлять мониторинг данной информации» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2 «Соотношение динамики значений показателей комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления»:

по четырем городским округам с наибольшей и четырем городским округам с наименьшей динамикой значений показателей – плановое значение 1,6 процентов, фактическое значение – 1,6 процентов;

по десяти муниципальным районам с наибольшей и десяти муниципальным районам с наименьшей динамикой значений показателей – плановое значение 2,1 процента, фактическое значение – 2,1 процентов.

Показатель 1.3. «Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление» – плановое значение 37 процентов, фактическое значение – 37 процентов.

Показатель 1.4. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса» – плановое значение 14 процентов, фактическое значение – 14,2 процента.

Показатель 1.5. «Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров» плановое значение 31 процент, фактическое значение – 39,6 процентов. Превышение показателя обусловлено эффективным формированием резервов управленческих кадров и своевременной актуализацией таких резервов.

Показатель 1.6. «Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров» плановое значение 30 процентов, фактическое значение – 30,2 процента.

Показатель 1.7. «Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование» – плановое значение 89 процентов, фактическое значение – 
91,7 процента. Превышение показателя обусловлено поступлением на муниципальную службу в отчетном периоде граждан Российской Федерации, имеющих высшее образование.

Показатель 1.8. «Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию» – плановое значение 38 процентов, фактическое значение – 68,3 процентов. Превышение показателя обусловлено возросшим интересом к проведению обучающих мероприятий со стороны слушателей.

Показатель 2.1 «Доля вакантных должностей, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва» – плановое значение 27 процентов, фактическое значение – 32 процентов. Превышение планового значения показателя связано с увеличением числа лиц, включенных в кадровый резерв, что обусловлено внесением изменений в законодательство, позволяющих проводить конкурсы на включение в кадровый резерв на группу должностей гражданской службы. Кроме того, решением конкурсной комиссии в кадровый резерв могут быть включены несколько кандидатов, не ставших победителями конкурса на замещение вакантной должности, но профессиональные и личностные качества которых получили высокую оценку.

Показатель 2.2 «Коэффициент текучести гражданских служащих на гражданской службе Ростовской области» – плановое значение 10 процентов, фактическое значение – 8 процентов.

Показатель 2.3 «Доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве» – плановое значение 13 процентов, фактическое значение – 
24,6 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества государственных гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, а также с повышением мотивации государственных гражданских служащих к развитию своих профессиональных компетенций путем самообразования.

Показатель 2.4 «Доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования и иных мероприятиях по профессиональному развитию, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области» – плановое значение 15 процентов, фактическое значение – 32,2 процента. Превышение планового значения показателя связано с реализацией мероприятий по профессиональному развитию лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Ростовской области.

Показатель 2.5 «Доля гражданских служащих, включенных в кадровый резерв по результатам аттестации» – плановое значение 26,5 процентов, фактическое значение – 25,4 процентов. Недостижение планового значения показателя связано с увеличением назначений гражданских служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде, на вышестоящие должности гражданской службы.

Показатель 2.6. «Доля гражданских служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет» – плановое значение 
13 процентов, фактическое значение – 10,8 процентов. Недостижение планового значения показателя связано с проведением организационно-штатных мероприятий в областных органах исполнительной власти.

Показатель 3.1 «Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии» – плановое значение 420 единиц, фактическое значение – 
437 единиц.

Показатель 3.2 «Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества» – плановое значение 16 процентов, фактическое значение – 17,3 процента. Превышение планового значения показателя связано с активной работой 
СО НКО по мобилизации денежных средств из внебюджетных источников.

Показатель 3.3 «Прирост количества мероприятий, проведенных Общественной палатой Ростовской области» – плановое значение 103 процента, фактическое значение – 103 процента.

Показатель 3.4 «Прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности Общественной палаты Ростовской области» – плановое значение 108 процентов, фактическое значение – 108 процентов.

Показатель 4.1 «Доля городских округов и муниципальных районов Ростовской области, на территории которых проводились социологические исследования, к их общему количеству» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4.2 «Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным публикатором правовых актов Ростовской области, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4.3 «Доля населения Ростовской области, охваченного вещанием государственных региональных телеканала и радиоканала, осуществляющих освещение деятельности политических партий, представленных в Законодательном Собрании Ростовской области» – плановое значение 78,6 процента, фактическое значение – 78,6 процента.

Показатель 4.4 «Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Ростовской области и иной правовой информации на официальном портале правовой информации Ростовской области (pravo.donland.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
к общему количеству нормативных правовых актов Ростовской области и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством» – плановое значение 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов;

Показатель 4.5 «Доля средств массовой информации Ростовской области, принявших участие в конкурсе на премию Губернатора Ростовской области, к общему количеству средств массовой информации Ростовской области» – плановое значение 21 процент, фактическое значение – 21 процент.

Показатель 4.6 «Доля средств массовой информации Ростовской области, принявших участие в медиафоруме, к общему количеству общественно-политических средств массовой информации Ростовской области» плановое значение 21 процент, фактическое значение – 21 процент.

Показатель 5.1 «Общая численность участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с учетом членов семей» – плановое значение 990 человек, 1 281 человек. Превышение планового значения показателя связано с увеличением числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и переселившихся совместно с ними в Ростовскую область членов семей (детей, родителей).

Показатель 5.2 «Количество проведенных презентаций подпрограммы в странах проживания соотечественников – потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» – плановое значение три единицы, фактическое значение – три единицы.

Показатель 5.3 «Доля рассмотренных УФМС России по Ростовской области заявлений соотечественников – потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, от общего количества поступивших заявлений» – плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Превышение планового значения показателя связано с оперативным рассмотрением заявлений потенциальных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Показатель 5.4 «Доля расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой мероприятий» – плановое значение 
100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 5.6 «Доля трудоустроенных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, включая открывших собственное дело, от общего числа трудоспособных участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, прибывших в Ростовскую область в течение отчетного года» – плановое значение 82 процента, фактическое значение – 85,5 процента.

Показатель 5.8 «Доля участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, которым оказана социальная поддержка, от общего числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, переселившихся в муниципальные районы Ростовской области в течение отчетного года» – плановое значение 90 процентов, фактическое значение – 46,8 процента. Недостижение планового значения показателя связано с заявительным характером получения выплаты единовременного пособия на жилищное обустройство.

Показатель 5.9 «Доля участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, выехавших из Ростовской области ранее чем через три года, от общего числа участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» – плановое значение 10 процентов, фактическое значение – 0 процентов. Превышение планового значения показателя связано с трудоустройством участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, решены вопросы с устройством детей в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, с временным и постоянным жилищным обустройством, в том числе за счет работодателей.

Показатель 6.1. «Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность» – плановое значение 68 процентов, фактическое значение – 68 процентов.

Показатель 6.2 «Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Ростовской области» – плановое значение 8,5 процента, фактическое значение – 
8,6 процентов.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных 
с реализацией государственной программы Ростовской области

«Региональная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Региональная политика» на 2019 год составил 192 146,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 184 737,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 7 409,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 12.12.2019 № 255-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 191 945,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 191 945,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 185 068,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 876,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе Ростовской области «Региональная политика» составило 190 608,1 тыс. рублей или 99,3 процента, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 183 880,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 6 727,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 1337,5 тыс. рублей, из них:

59,2 тыс. рублей – объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета по основному мероприятию 5.5 «Организация работы по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих», связанный с тем, что медицинское освидетельствование участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей на инфекционные заболевания носит добровольный заявительный характер;

456,8 тыс. рублей – экономия в результате проведения конкурсных процедур;

821,5 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок.

22. Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649.

Ответственный исполнитель – министерство финансов Ростовской области.

Государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» включает в себя 6 подпрограмм:

«Долгосрочное финансовое планирование»;

«Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»;

«Управление государственным долгом Ростовской области»;

«Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Ростовской области»;

«Содействие повышению качества управления муниципальными финансами»;

«Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов».

На реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2019 году было предусмотрено финансирование в объеме 10 773 269,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 17.03.2020 № 160.

Уровень реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2019 году признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
за 2019 год

В целях создания условий для повышения качества управления государственными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649, ответственным исполнителем в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Ростовской области исполнены в объеме 180,5 млрд рублей или 81,5 процента всех доходов и превысили факт 2018 года (в сопоставимых условиях) на 8,9 млрд рублей или на 5,2 процента;

объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 141,7 млрд рублей или 77,6 процента от всех поступлений с приростом по сравнению с прошлым годом на 1,3 млрд рублей или на 1,0 процента;

расходы областного бюджета исполнены в объеме 185,9 млрд рублей или 95,0 процента от запланированных параметров;

принят Областной закон от 16.12.2019 № 256-ЗС «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

постановлением Правительства Ростовской области от 21.02.2019 № 99 бюджетный прогноз Ростовской области актуализирован и пролонгирован на период до 2030 года;

постановлениями Правительства Ростовской области от 11.07.2019 № 463 и от 23.12.2019 № 966 внесены изменения в постановление Правительства Ростовской области от 25.01.2018 № 31 «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» в части уточнения порядка исполнения бюджета;

внесен ряд изменений в Областные законы от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном процессе в Ростовской области», от 10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области»;

местным бюджетам оказана значительная финансовая поддержка из областного бюджета в общем объеме 97 880,9 млн рублей с приростом к 2018 году на 7 227,6 млн рублей или 8,0 процента;

в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля выявлены и пресечены нарушения в сфере бюджетного законодательства в общей сумме 171,5 млн рублей, в сфере закупок – 66,4 млн рублей.

По итогам проведения эффективной бюджетной политики и поступательного развития доходной базы Ростовская область включена в число низкодотационных субъектов Российской Федерации и входит в число крупнейших региональных бюджетов Российской Федерации.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год

Государственной программой Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» и подпрограммами государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» предусмотрено 20 показателей, по 14 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Ростовской области на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 109,7 процента, фактическое значение – 105,2 процента.

Показатель 3 «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах областного бюджета», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 4 «Отношение объема государственного долга Ростовской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) областного бюджета», плановое значение – 23,5 процента, фактическое значение – 20,3 процента.

Показатель 5 «Объем переданных в местные бюджеты единых, дополнительных и дифференцированных нормативов отчислений от отдельных налогов», плановое значение – 11 155 563,0 тыс. рублей, фактическое значение – 11 495 781,6 тыс. рублей.

Показатель 6 «Объем финансовой поддержки нецелевого характера, предоставляемой местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», плановое значение – 10 517 859,9 тыс. рублей, фактическое значение – 10 517 859,9 тыс. рублей.

Показатель 7 «Количество муниципальных районов и городских округов в Ростовской области, оценка качества управления бюджетным процессом которых соответствует 1 степени», плановое значение – 18 штук, фактическое значение – 18 штук.

Показатель 1.1 «Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Ростовской области (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых поступлений)», плановое значение – 157 145 370,6 тыс. рублей, фактическое значение – 156 141 452,0 тыс. рублей.

Показатель 1.2 «Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ Ростовской области, в общем объеме расходов областного бюджета», плановое значение – 93,2 процента, фактическое значение – 94,0 процента.

Показатель 2.1 «Уровень исполнения расходных обязательств областного бюджета», плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 95,0 процента.

Показатель 2.2 «Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.3 «Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в министерство финансов Ростовской области уведомлений о применении бюджетных мер принуждения», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.4 «Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 3.1 «Доля расходов на обслуживание государственного долга Ростовской области в объеме расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», плановое значение – 0,7 процента, фактическое значение – 0,6 процента.

Показатель 4.1 «Темп роста объемов дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов в «денежной» форме», плановое значение – 118,2 процента, фактическое значение – 118,2 процента.

Показатель 4.2 «Доля дотаций, субсидий и субвенций, распределяемых по утвержденным методикам, в общем объеме дотаций, субсидий и субвенций», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 5.1 «Доля муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подписавших с министерством финансов Ростовской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов», плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 6.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства на человека: муниципальный район (городской округ), городские поселения (включая городские округа), сельские поселения», плановое значение – 5 805,0 рубля, фактическое значение – 5 805,0 рубля; плановое значение – 2 857,0 рубля, фактическое значение – 2 857,0 рубля; плановое значение – 1 952,1 рубля, фактическое значение – 1 952,1 рубля.

Показатель 6.2 «Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам муниципальных образований в Ростовской области», плановое значение – 0 процентов, фактическое значение – 0 процентов.

Показатель 6.3 «Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством», плановое значение – 0 штук, фактическое значение – 0 штук.

Сведения о выполнении расходных обязательств Ростовской области, связанных с реализацией государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год составил 10 773 269,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 10 773 269,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» составил 10 773 269,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 10 773 269,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 10 773 269,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 10 766 707,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 10 766 707,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 6 562,0 тыс. рублей, том числе:

4 414,3 тыс. рублей – экономия в связи с наличием вакантных должностей, сокращением количества командировок, выплат по больничным листам;

2 147,7 тыс. рублей – экономия по результатам проведения закупок.

 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисляемые в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, в 2019 году составили 17 228 550,0 тыс. рублей.